| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Pils ielas posma pārbūvei |  |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Pils iela, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |  |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Valsts zemes dienesta kadastra izziņas. |  |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5001 005 0133 |  |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |  |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis |  |
| 1.8 | Trases garums | 120m |  |
| 1.9 | Būves klasifikācijas kods | 21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu |  |
| 1.10 | Būvniecības veids | Pārbūve /Būvniecības iesniegums/ |  |
| 1.11 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |  |
| 1.12 | Tehniskās dokumentācijas nosaukums | “Pils ielas pārbūve” |  |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 120 dienas no līguma noslēgšanas brīža, ieskaitot saskaņošanu ar pasūtītāju |  |
| 1.14 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 20% no Tehniskās dokumentācijas izmaksām. |  |
| 1.15 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi |  |  |
| 1.16 | Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļā. Saskaņošanas ilgums, no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana) |  |
| 1.17 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |  |
| 1.18 | Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Gulbenes novada domes Būvvaldi. |  |
| 1.19 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |  |
| 1.20 | Projektēšanas mērķis | Pils ielas pārbūves rezultātā uzlabot ceļa seguma nestspēju un kvalitāti. Izveidot ielu, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ielas asfaltēto platumu paredzēt 4,5m. Nomales 0.5 līdz 0.75m platas |  |
| 1.21 | Tehniskās apsekošanas atzinums | Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju. |  |
| 1.22 | Inženierizpēte | Ģeodēziskā un topogrāfiskā | Ģeotehniskā |
|  |  | Izstrādā pretendents | Izstrādā pretendents |
|  |  | Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar tehniskās dokumentācijas izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju. Inženierizpētes darbu izpildītājs sagatavo inženierizpētes darbu programmu. |  |
| 1.23 | Koku un krūmu ciršanas atļauja | Ja nepieciešams, izsniedz Gulbenes novada domes izveidotā vides aizsardzības jautājumu komisija. |  |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) Ģenerālplāns 3) Arhitektūras daļa - Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns -Teritorijas vertikālais plānojums; - grafiskais dokuments ar ceļa vai ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm - raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm 4) inženierrisinājumu daļa: - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli; - Ielas apgaismojums 5) Veicamo darbu saraksti - ielas ass izspraušanas saraksts - demontējamo un uzstādāmo caurteku saraksts - zemes darbu un segas izbūves darbu daudzumu saraksts (ar apjomiem ir pēc 10m) - nobrauktuvju izbūves saraksts 6) Darbu organizēšanas projekts; 7)Būvdarbu apjomi, 8)izmaksu aprēķins, |  |
| 2.2 | Prasības ģenerālplānam | - Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un standartiem. |  |
| 2.3 | Prasības arhitektūras sadaļai | - iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt ielai vizuālo risinājumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, nepieciešamos plānus. - Pārbūvi paredzēt Gulbenes novada domes piederošās zemesgabalu robežās. Ja tiek skarti trešo personu īpašumi, nepieciešams saskaņojums no zemesgabala īpašnieka vai tiesiskā valdītāja. - Paredzēt asfaltbetona ceļa segumu; - Atjaunot esošās nobrauktuves, kā arī paredzēt jaunas, ja kādam zemesgabalam tās nav – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un zemes īpašnieku. - Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams. |  |
| 2.4 | Prasības Inženierrisinājumu daļai | - Nepieciešamības gadījumā aizsargāt un saglabāt esošos inženiertīklus |  |
| 2.5 | Prasības Darbu organizēšanas projektam | - Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā, - Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu. |  |
| 2.6 | Prasības izmaksu aprēķinam | - Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā un norādīt piezīmi, ka visi atgūtie materiāli nonāk pasūtītāja īpašumā. Atgūto materiālu atbērtne paredzama attālumā līdz 10 km. |  |
| 2.7 | Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu | Sagatavo tehnisko dokumentu izstrādātājs. -) Aizpildīts būvniecības iesniegums -) Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. -) Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa/ielas vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums; -) Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas; -) Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti |  |
| 2.8 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |  |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs	 Jānis Barinskis 	_____________	 ___.___.201__.

#### PASŪTĪTĀJS:					PROJEKTĒTĀJS:

____________________ Guna Švika		____________________

Gulbenes novada domes

izpilddirektore