| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Brīvības ielas pārbūvei posmā no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 |  |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Brīvības iela, Gulbenes novads, LV-4401 |  |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Valsts zemes dienesta kadastra izziņas. |  |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5001 009 0286 5001 008 0133 |  |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |  |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis janis.barinskis@gulbene.lv t. 26467459 |  |
| 1.8 | Trases garums | Aptuveni 1600 m *paredzēt, ka perspektīvi Brīvības ielā 106 būs rotācijas aplis. Ielas pārbūvi paredzēt līdz perspektīvā apļa pieslēguma vietai. |  |
| 1.9 | Būves klasifikācijas kods | 21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu |  |
| 1.10 | Būvniecības veids | Pārbūve /Būvniecības iesniegums/ |  |
| 1.11 | Projektēšanas stadijas | Tehniskais projekts |  |
| 1.12 | Tehniskās dokumentācijas nosaukums | Brīvības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 |  |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 120 dienas no līguma noslēgšanas brīža, līdz iesniegšanai pasūtītājam ekspertīzes atzinuma saņemšanai. 14 dienas precizējumu veikšanai pēc ekspertīzes slēdziena, ja nepieciešams. Kopējais projektēšanas ilgums 134 dienas. Plānotie līguma izpildes starptermiņi: - 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam apsekošanas atzinumu. - 32 (trīsdesmit divu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai. - 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam. - Ekspertīzes veikšana aptuveni 21 (divdesmit viena) kalendārā diena no projekta iesniegšanas pasūtītājam. - 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas precizējumu veikšanai pēc projekta ekspertīzes. |  |
| 1.14 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 10% no Tehniskās dokumentācijas izmaksām. |  |
| 1.15 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pēc projekta iesniegšanas saskaņošanai, pasūtītājs organizē būvprojekta ekspertīzi. Izpildītājs organizē un apmaksā ceļu drošības auditu. |  |
| 1.16 | Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļā. Precizējumu veikšana pēc ekspertīzes ne ilgāka par 14 dienām. Plānotais ekspertīzes veikšanas ilgums 21 diena. |  |
| 1.17 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |  |
| 1.18 | Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Gulbenes novada domes Būvvaldi. |  |
| 1.19 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. |  |
| 1.20 | Projektēšanas mērķis | Brīvības ielas pārbūves rezultātā uzlabot visu satiksmes dalībnieku drošību un izveidot ielu, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Mērķis ir veikt tehniskā projekta izstrādi Brīvības ielai posmā no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106. |  |
| 1.21 | Tehniskās apsekošanas atzinums | Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju. |  |
| 1.22 | Inženierizpēte | Ģeodēziskā un topogrāfiskā | Ģeotehniskā |
|  |  | Izsniedz pasūtītājs | Izstrādā pretendents |
|  |  | Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar tehniskās dokumentācijas izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju. Inženierizpētes darbu izpildītājs sagatavo inženierizpētes darbu programmu. |  |
| 1.23 | Koku un krūmu ciršanas atļauja | Ja nepieciešams, izsniedz Gulbenes novada domes izveidotā vides aizsardzības jautājumu komisija. Pieprasa projekta izstrādātājs. |  |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) Ģenerālplāns 3) Arhitektūras daļa - Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns -Teritorijas vertikālais plānojums; - grafiskais dokuments ar ceļa vai ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm - raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm 4) inženierrisinājumu daļa: - Lietus ūdens kanalizācija; -Ielas apgaismojums; - u.c. 5) Darbu organizēšanas projekts; 6)Būvdarbu apjomi, 7)Izmaksu aprēķins, |  |
| 2.2 | Prasības ģenerālplānam | - Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un standartiem. |  |
| 2.3 | Prasības arhitektūras sadaļai | - iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt ielai vizuālo risinājumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, nepieciešamos plānus. - Pārbūvi paredzēt Gulbenes novada domes piederošās zemesgabalu robežās. Ja tiek skarti trešo personu īpašumi, nepieciešams saskaņojums no zemesgabala īpašnieka vai tiesiskā valdītāja. - Paredzēt asfaltbetona ielas segumu; - Atjaunot esošās nobrauktuves, kā arī paredzēt jaunas, ja kādam zemesgabalam tās nav – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un zemes īpašnieku. - Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams. - Paredzēt gājēju un velosipēdu celiņu, iespējams apvienotais. - Visā projektā ievērtēt “universāla dizaina” principus. |  |
| 2.4 | Prasības Inženierrisinājumu daļai | - Izstrādāt slēgto lietus ūdens novades sistēmu, paredzēt sāngrāvju tīrīšanu, caurteku atjaunošanu, jaunu caurteku izbūvi (ja nepieciešams), u.c. - Paredzēt energoefektīvu ielas apgaismojumu |  |
| 2.5 | Prasības Darbu organizēšanas projektam | - Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā, - Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu. - Plānot iespējamos apvedceļus, vai būvdarbus ar satiksmes ierobežojumiem. |  |
| 2.6 | Prasības izmaksu aprēķinam | - Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā un norādīt piezīmi, ka visi atgūtie materiāli nonāk pasūtītāja īpašumā. Atgūto materiālu atbērtne paredzama attālumā līdz 10 km. |  |
| 2.7 | Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu | Sagatavo tehnisko dokumentu izstrādātājs. -) Aizpildīts būvniecības iesniegums -) Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. -) Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa/ielas vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums; -) Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas; -) Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti |  |
| 2.8 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |  |
| 2.9 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Topogrāfija |  |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs                                   Jānis Barinskis  _____________              __.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Pilsētas pārvaldes vadītājs                                                      Gints Āboliņš  _____________              __.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:					              PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore