| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas pārbūvi, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Būvprojektā izmantotajiem materiāliem iespēju robežās, jābūt ar pārstrādātu/otrreizējas izmantojamības izcelsmi. Ēkā izmantotajiem kokmateriāliem ir jābūt iegūtiem no likumīgiem avotiem, no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ko apliecina ar koksnes izsekojamības sertifikātiem. Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāpielieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. Jāizvērtē projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte.

Jāievēro būvkonstrukciju risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nepieciešamo ugunsdrošības kategoriju, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.

- 32 (trīsdesmit divu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

- 119 (viens simts deviņpadsmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes 2. vidusskolas pārbūvei |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5001 007 0129 001 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
| 1.8 | Zemes gabala platība (m2) | Zemes gabala platība - 17579 m2 |
| 1.9 | Ēkas stāvu skaits un platība (m2) | Ēkai ir 4 virszemes un 1 pagrabstāvs Ēkas kopējā platība – 5232.6 m2 |
| 1.10 | Būves klasifikācijas kods | 12630101 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas |
| 1.11 | Būvniecības veids | pārbūve |
| 1.12 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 119 dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.16 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
| 1.17 | Būvdarbu ilgums | Paredzēt, lai būvdarbus būtu iespējams sadalīt 4 daļās: 1. daļa – ēkas ZR daļas pārbūve 2. daļa – ēkas Kultūras pieminekļa daļas pārbūve 3. daļa – ēkas ZA daļas pārbūve 4. daļa – ēkas ārējās UK, LK pārbūve un fasādes atjaunošanas darbi, teritorijas labiekārtošana. Katrai daļai 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā). Visu kārtu būvniecības darbi veicami vasaras mēnešos. |
| 1.18 | Projektēšanas mērķis | Mūsdienīgas un drošas vides nodrošināšana bērniem, uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli un skolēnu mācību vidi atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 1.19 | Inženierizpēte | Ģeodēziskā un topogrāfiskā; Ģeotehniskā. Izstrādā pretendents; Nav nepieciešama. Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar būvprojekta un inženierizpētes darbu izpildītāju. Inženierizpētes darbu izpildītājs sagatavo inženierizpētes darbu programmu. |
| 1.20 | Koku un krūmu ciršanas atļauja | Ja nepieciešams, izsniedz Gulbenes novada domes izveidotā vides aizsardzības jautājumu komisija. |
| 1.21 | Citi nosacījumi | Projekta ietvaros izstrādāt ēkas energoefektivitātes auditu. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - teritorijas sadaļa (TS), - arhitektūras risinājumi (AR), - fasādes sadaļa, - interjers (IN), - iekārtu, mēbeļu izvietojums, specifikācijas. (IE), 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukcijas (BK), - ūdensapgāde un kanalizācija - iekšējie tīkli (ŪK), - kanalizācijas tīkli - ārējie (ŪKT), - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT), - apkure un ventilācija (AVK), - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS), - elektronisko sakaru sistēmas (ESS), - videonovērošanas sistēma, - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS). 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins - tāmes (T), 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības teritorijas Sadaļai (TS) | - Teritorijā nepieciešama gājēju celiņu seguma atjaunošana, teritorijas apgaismojums, labiekārtošanas darbi, mazo arhitektūras formu izvietošana. - Paredzēt auto stāvlaukumu 20 automašīnām teritorijas Austrumu daļā (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 240) |
| 2.3 | Prasības Interjeram (IN) | - Telpu plānojumu, iespēju robežās, saglabāt esošo, nepieciešamības gadījumā telpu plānojuma izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju. - Piesaistot interjera dizaineru, atjaunot iekštelpu apdari, nodrošinot mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. - Mācību kabinetos un koridoros paredzēt akustisko iekārto griestu sistēmu. |
| 2.4 | Prasības ēkas fasādei | Projekta ietvaros paredzēt ēkas kultūras pieminekļa daļas fasādes atjaunošanu. |
| 2.5 | Prasības iekārtu un mēbeļu izvietojumam, specifikācijām (IE) | - Projektā paredzēt jauna mācību aprīkojuma un mēbeļu izvietojumu vispārizglītojošās un speciālo priekšmetu klasēs. Aprīkojumu un mēbeles saskaņojot ar pasūtītāju. - Iespēju robežā tiks izmantots esošais inventārs un mēbeles. - Projektā norādīt telpu iekārtojumu, mēbeļu izvietojuma shēmas. - Specializēto mācību kabinetu aprīkojumu paredzēt jaunu, to saskaņojot ar pasūtītāju. |
| 2.6 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (ŪK) | - Ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tajā skaitā sanitāros mezglus izplānot atbilstoši MK un citiem saistošajiem noteikumiem. - Iespēju robežās saglabāt esošos sanmezglus. - Visos mācību kabinetos paredzēt izlietnes. |
| 2.7 | Prasības ārējiem kanalizācijas tīkliem (ŪKT) | Paredzēt esošās ārējās kanalizācijas atjaunošanu/nomaiņu. |
| 2.8 | Prasības lietus ūdens kanalizācijas tīkliem (LKT) | Skolas kultūras pieminekļa daļai paredzēt lietus kanalizācijas sistēmu un drenāžu, pieslēdzot pie esošā lietus kanalizācijas tīkla. |
| 2.9 | Prasības apkures un ventilācijas tīkliem (AVK) | - Visā skolas ēkā atjaunot apkures sistēmu, daļēji saglabājot nesen nomainītos radiatorus, uzstādot visiem termogalvas. - Skolas apkures sistēmu plānot tā, lai būtu iespējams izbūvēt pa daļām, katram korpusam. - Apkures sistēmai izvēlēties ekonomiski pamatotu apkures cauruļu sistēmu. - Optimizēt esošo ventilācijas sistēmu, izbūvējot kompleksi visai ēkai. |
| 2.10 | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem (EL) | Ēkā atjaunot elektroinstalāciju, nepieciešamības gadījumā pārplānojot rozešu, slēdžu, u.c. elementu atrašanās vietas. |
| 2.11 | Prasības ugunsdrošības automātikas sistēmai (UAS) | Ēkā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visām Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. |
| 2.12 | Prasības elektronisko sakaru sistēmām (ESS) | Skolas ēkā paredzēt radio apziņošanas sistēmu ar 2 mikrofona stacijām, lai varētu veikt informācijas izziņošanu un automatizētu stundu zvana apskaņošanu centralizēti visā ēkā. |
| 2.13 | Prasības videonovērošanas sistēmai. | - Esošā videonovērošanas sistēma ir nepietiekama, nepieciešams palielināt kameru skaitu. - Ja nepieciešams, pārplānot esošo kameru izvietojumu, gan iekštelpās, gan apkārtējā teritorijā. |
|  | Citi nosacījumi | - Ēkai paredzēt BMS (Building Management System) sistēmu procesu automatizāciju nodrošinot ēkas efektīvu un ekonomisku pārvaldību. |
| 2.14 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. |
| 2.15 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā būvprojekts iesniegts papīra versijā) |
| 2.16 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs              Jānis Barinskis________________              __.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:					              PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore