|  |
| --- |
|  |
| **GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA** |
| Reģ.Nr.90009116327 |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| Tālrunis 64497710, mob.26595362, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |

**GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS**

Gulbenē

|  |  |
| --- | --- |
| **2024.gada \_\_.decembrī** | **Nr. GND/2024/** |
|  | **(protokols Nr. ; .p.)** |

**Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2025.gadam**

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu; tikai domes kompetencē ir pieņemt lēmumus citos ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, īstenojot pārraudzību, pašvaldības dome apstiprina pašvaldības aģentūras darba plānu kārtējam gadam, un Attīstības un tautsaimniecības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR \_\_\_\_\_(\_\_\_), PRET \_\_\_(\_\_\_\_), ATTURAS \_\_\_(\_\_\_\_), Gulbenes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plānu 2025.gadam (pielikums).

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis

Pielikums

**Gulbenes novada pašvaldības aģentūras**

**“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”**

**darba plāns 2025. gadam**

**Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” amatu saraksta lietotie saīsinājumi -**

TE – tūrisma eksperts mārketinga jomā

TO – tūrisma organizators

SPV – Stāmerienas pils vadītājs

SPEO – Stāmerienas pils ekskursiju organizators

SPPV – Stāmerienas pils projektu vadītājs

SPNM – Stāmerienas pils noformēšanas mākslinieks

**Citi lietotie saīsinājumi -**

ESF – Eiropas Savienības fondi

GNKC - Gulbenes novada kultūras centrs

GNV - Gulbenes novada vidusskola

GNVMM - Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LKA – Latvijas Kultūras akadēmija

LPMA - Latvijas Piļu un muižu asociācija

PB – Pašvaldības budžets

VB – Valsts budžets

VKKF - Valsts Kultūrkapitāla fonds

VPR – Vidzemes plānošanas reģions

VTA – Vidzemes tūrisma asociācija

| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes apraksts** | **Laika periods** | **Atbildīgais** | **Finansējuma apjoms EUR *(plāns)*** | **Finansējuma avoti** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balles Stāmerienas pilī organizēšana. | 04.01. | SPV, SPPV | 3 940 | PB |
| 2. | Pasākuma “Zvaigznes diena” Stāmerienas pilī organizēšana. | 06.01. | SPV, SPPV | 200 | PB |
| 3. | Dramaturgu un horeogrāfu rezidences nodrošināšana pilī. | 03. - 8.01. | SPV, SPPV, GNKC | 4 000  1 000 | LKA  PB |
| 4. | Suvenīru piedāvājuma klāsta veidošana un papildināšana 2025.gada sezonai. | Janvāris - marts | TO, SPV, SPEO | 7 000 | PB |
| 5. | Projekta izstrāde iesniegšanai VKKF programmā “Skolas soma”. | Janvāris - februāris | SPV, SPPV | 35 000 | VKKF |
| 6. | Gulbenes novada tūrisma objektu, mājaslapas statistikas apkopošana, ikgadējās digitālās avīzes par 2024.gadu izdošana. | Janvāris - februāris | TE, TO | - | - |
| 7. | Dalība pētījumā “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai (CERS)”, interviju novada politikas veidotājiem nodrošināšana. | Janvāris - februāris | SPPV, LKA | - | - |
| 8. | Dokumentālās filmas "Geparda dzimšana" demonstrēšana Stāmerienas pilī. | Janvāris - marts un oktobris – decembris *(katra mēneša trešā sestdiena)* | SPEO, SPPV | 300 | PB |
| 9. | Izrādes-piedzīvojuma “Maskarāde pilī” norises nodrošināšana Stāmerienas pilī. | Janvāris, februāris*.*  Novembris, decembris. | SPV, SPPV | 2 125 | PB |
| 10. | Gulbenes novada tūrisma uzņēmēju, pakalpojumu sniedzēju iepazīšanās braucienu organizēšana pa Gulbenes novadu. | Janvāris - Marts | TE, TO | 306 | PB |
| 11. | Semināra Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem organizēšana. | Marts | TE, TO | 1 300 | PB, ESF |
| 12. | Jauno lugu lasījumu organizēšana Stāmerienas pilī. | Marts | SPV, SPPV, GNKC, GNV | 1 000  800 | PB  LKA |
| 13. | Dramatiskā teātra aktieru, režisoru un audiovizuālās programmas studentu rezidences nodrošināšana Gulbenes novadā. | Marts | SPV, SPPV, GNKC, GNV | 4 000  1 200 | LKA  PB |
| 14. | Skolēnu pavasara un rudens brīvdienu piedāvājuma veidošana interaktīvajā ekspozīcijā “Dzelzceļš un Tvaiks”. | Marts un oktobris | TO | 300 | PB |
| 15. | Stāmerienas pagasta tūrisma pakalpojumu sniedzēju un uzņēmēju tikšanās organizēšana Stāmerienas pilī. | Marts | SPV, SPEO, SPPV | 100 | PB |
| 16. | Lieldienu spēles veidošana un nodrošināšana ģimenēm Stāmerienas pilī. | Aprīlis | SPV, SPEO | 200 | PB |
| 17. | LKA konferences “Zinātmāksla” izbraukuma sesijas nodrošināšana Stāmerienā. | Maijs | SPV, SPPV, GNKC | 3 000  500 | LKA  PB |
| 18. | Elektrovilcieniņa ekskursiju piedāvājuma aktualizēšana, informācijas atjaunošana, nepieciešamo sagatavošanās darbu īstenošana, ekskursijas nodrošināšana. | Maijs - septembris | TE, TO | 970 | PB |
| 19. | Tūrisma rallija organizēšana pa Gulbenes un Madonas novadiem. | Maijs | TE, TO | 500 | PB |
| 20. | Muzeju nakts aktivitāšu organizēšana interaktīvajā ekspozīcijā “Dzelzceļš un Tvaiks”. | Maijs | TO | 600 | PB |
| 21. | Laikmetīgās dejas festivāla “Laiks dejot” aktivitāšu Stāmerienas pilī kopā ar LKA organizēšana. | Jūnijs | SPV, SPPV, LKA, GNKC | 2 000  500 | LKA  PB |
| 22. | "Dzīvie stāsti Stāmerienā 3"- Stāmerienas lauksaimniecības tehnikuma salidojuma organizēšana Stāmerienas pilī. | Jūnijs | SPV, SPPV, SPEO | 2 350 | PB |
| 23. | Mājas kafejnīcu dienu organizēšana Gulbenes novadā. | 12.-13.07. | TE, TO | 200 | PB |
| 24. | Iesaistīšanās Gulbenes Pilsētas svētku programmas veidošanā, norises nodrošināšanā. | 25.-26.07. | TE, TO | - | - |
| 25. | Baltijas valstu mākslas jomu doktorantu rezidences nodrošināšana Stāmerienā. | Augusts | SPV, SPPV, GNKC, LKA | 4 000  200 | LKA  PB |
| 26. | Pasākuma “Itāļu dzīves garša Stāmerienas pilī” organizēšana. | Augusts | SPV, SPPV, SPEO | 9 900 | PB, VKKF, Itālijas vēstniecība |
| 27. | Iesaistīšanās Bānīša svētku programmas veidošanā, norises nodrošināšanā. Pasākuma interaktīvajā ekspozīcijā “Dzelzceļš un Tvaiks” organizēšana. | Septembris | TE, TO | 800 | PB |
| 28. | LKA radošo dienu - rudens plenēra nodrošināšana Stāmerienas pilī. | Oktobris | SPV, SPPV, LKA | 800 | PB |
| 29. | Jaunas izrādes iestudēšana ziemas piedāvājuma veidošanai Stāmerienas pilī. | Oktobris - decembris | SPV, SPPV, | 2 000 | VKKF |
| 30. | Gulbenes novada tūrisma uzņēmēju, pakalpojuma sniedzēju pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana. | Oktobris | TE, TO | 1 400 | PB |
| 31. | Leģendu nakts pasākuma organizēšana Stāmerienas pilī. | Oktobris | SPV, SPPV, SPEO | 1 570 | PB |
| 32. | 2026.gada tūrisma izdales materiālu (bukleti, kartes) izgatavošana. | Novembris | TE, TO | 3 000 | PB |
| 33. | Ziemassvētku aktivitāšu organizēšana interaktīvajā ekspozīcijā “Dzelzceļš un Tvaiks”. | Decembris | TO | 200 | PB |
| 34. | Ziemassvētku spēles ģimenēm veidošana un nodrošināšana Stāmerienas pilī. | Decembris | SPV, SPEO | 200 | PB |
| 35. | Tematisku aktīvā tūrisma pasākumu organizēšana pa Gulbeni un Gulbenes novadu. | Visu gadu | TE, TO | 1 400 | PB |
| 36. | Zaļā tirdziņa organizēšana. | Katra mēneša trešā sestdiena *(izņēmums 26.07.)* | TE, TO | 700 | PB |
| 37. | Ekskursijas AS “Pasažieru vilciens” pasažieriem organizēšana sadarbībā ar Madonas un Alūksnes novadu pašvaldībām. | Visu gadu | TE, TO | 7 200 | PB |
| 38. | Dalība vietējos un starptautiskos tūrisma pasākumos ar mērķi prezentēt Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu. | Visu gadu | TE, TO | 2 843 | PB |
| 39. | Tematisko ekskursiju un piedāvājumu sagatavošana dažādām mērķgrupām - skolēni, ģimenes, tūrisma operatori u.c. | Visu gadu | TE, TO | - | - |
| 40. | Informācijas aprite ar LIAA, VPR, VTA, tūrisma un ziņu portāliem. Sociālo tīklu profilu un mājaslapas  www.visitgulbene.lv administrēšana, reklāmas izvietošanas un tūrisma piedāvājumu informācijas izplatīšana. | Visu gadu | TE | 2 775 | PB |
| 41. | Sadarbības partneru uzņemšana, kultūras un tūrisma projektu, aktivitāšu plānošana un veidošana Stāmerienas pilī. Sadarbības ar apkārtējiem tūrisma uzņēmējiem veidošana un stiprināšana. Dalība LPMA organizētajos pasākumos. | Visu gadu | SPV, SPPV, SPEO | 1 750 | PB |
| 42. | Sadarbība ar Stāmerienas pagasta, Gulbenes novada un citām kultūras iestādēm kultūrpasākumu veidošanā. | Visu gadu | SPV, SPPV, SPEO | 3 600 | PB |
| 43. | Kamerizrāžu organizēšana Stāmerienas pilī. | Visu gadu | SPV, SPPV | 925 | PB |
| 44. | Kamermūzikas koncertu organizēšana Stāmerienas pilī. | Visu gadu | SPV, SPPV | 1 125 | PB |
| 45. | Izstāžu organizēšana visos Stāmerienas pils stāvos. | Visu gadu | SPPV | 1 920 | PB |
| 46. | Stāmerienas pils un apkārtnes noformēšana atbilstoši pils garam, gadalaikam un gadskārtu svētkiem. | Visu gadu | SPNM | 1 340 | PB |
| 47. | Stāmerienas pils mārketinga aktivitāšu plānošana, mājaslapas www.stamerienaspils.eu un sociālo tīklu kontu uzturēšana un satura veidošana. | Visu gadu | SPEO | 850 | PB |
| 48. | Interaktīvās ekspozīcijas “Dzelzceļš un Tvaiks” mārketinga aktivitāšu plānošana un sociālo tīklu kontu uzturēšana un satura veidošana. | Visu gadu | TE, TO | 500 | PB |

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Caunītis