18.pielikums pie 2017.gada 28.decembra Gulbenes novada domes sēdes Nr. 17, 29.§

**Gulbenes novada pašvaldības aģentūras**

**“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”**

**darba plāns 2018.gadam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Aktivitātes apraksts | Laika periods | Atbildīgais |
| 1. |  Tūrisma informatīvo materiālu sagatavošana un izveidošana starptautiskajām tūrisma izstādēm 2018. gadam (latviešu, krievu, igauņu, vācu, lietuviešu, angļu valodās) | Janvāris | Dž.ApsīteI.Lapse |
| 2. | Sadarbības veicināšana ar Vidzemes Augstskolu, aicinot studentus veidot darbus saistībā ar Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu | Janvāris- februāris | Dž.ApsīteA.Grodnis |
| 3. | Skolēnu ekskursiju piedāvājuma pa Gulbenes novadu aktualizēšana, izstrāde | Janvāris- jūlijs | I.LapseDž.ApsīteA.Grodnis |
| 4. | Tūrisma objektu informācijas atjaunošana mājaslapā (informācijas par jaunajiem tūrisma objektiem- pievienošana)[www.visitgulbene.lv](http://www.visitgulbene.lv)  | Janvāris | E.BrokāneDž.Apsīte |
| 5. |  Latvijas piļu un muižu asociācijas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksme (Rīga) | Janvāris | I.Bērziņa |
| 6. | Seminārs tūrisma uzņēmējiem “Tūrisma produkta dizains un attīstība” | Janvāris | I.KovtuņenkoE.BrokāneDž.Apsīte |
| 7. | Kompleksās ekskursijas (Bānītis- Stāmerienas pagasta tūrisma uzņēmēju piedāvājumi) izstrāde | Janvāris | I.LapseDž.ApsīteA.Grodnis |
| 8. | Īpašās, novadu prezentējošās ēdienkartes plānošana un izstrāde sadarbībā ar novada ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem |  | E.BrokāneI.Bērziņa Dž.Apsīte |
| 9. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 20.janvāris | E.BrokāneI.Bērziņa |
| 10. | Izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un Tvaiks” satura koncepcijas izpildes un ierīču izgatavošanas 2.posms | Janvāris-februāris | I.KovtuņenkoI.Bērziņa |
| 11. | Gulbenes novada tūrisma objektu un mājaslapas statistikas datu apkopošana par 2017. Gadu | Janvāris – februāris | Dž.ApsīteE.Brokāne |
| 12. | Dalība tūrisma izstādē “Vakantiebeurs 2018”, Nīderlandē | 9.-14.janvāris | Dž.ApsīteA.Grodnis |
| 13. | Dalība tūrisma izstādē “Matka 2018”, Somijā | 18.-21.janvāris | Dž.ApsīteA.Grodnis |
| 14. | Dalība tūrisma izstādē “Adventur 2018”, Lietuva | 26.-28.janvāris | I.Lapse |
| 15. | Dalība tūrisma izstādē “Balttour 2018” sadarbībā ar SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”, Rīgā | 2.-4.februāris | I.Kovtuņenko Dž.ApsīteA.GrodnisI.Lapse |
| 16. | Dalība tūrisma izstādē “Tourest 2018”, Igaunijā | 9-11.februāris | Dž.Apsīte |
| 17. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 17.februāris | Dž.ApsīteE.Brokāne |
| 18. | Dalība tūrisma izstādē “F.re.e.2018”, Vācijā | 21.-25.februāris | Dž.ApsīteI.Lapse |
| 19. | Grupu ekskursiju maršrutu izstrāde un aktualizēšana Stāmerienas un Litenes pagastā; Druvienas, Rankas, Lizuma un Tirzas pagastā | Februāris | I.Lapse |
| 20. |  Tūrisma jomas (pilsētas, pagastu) prezentācijas suvenīru piedāvājuma klāsta veidošana | Februāris- marts | Dž. Apsīte  |
| 21. | Novada piļu un muižu īpašnieku sanāksme un sadarbības pasākumu plānošana 2018.gadam | Februāris | I.KovtuņenkoI.Bērziņa |
| 22. | Bānīša svētku “Bānītim-115” organizatoru –SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis, Aģentūras, Stāmerienas pagasta pārvaldes, Alūksnes novada pašvaldības pārstāvju sanāksme pasākuma koncepcijas izstrādei  | Februāris | I.Kovtuņenko |
| 23. | Ekskursiju piedāvājumu apStāmerienas pili izstrāde sadarbībā ar tūrisma uzņēmējiem | Februāris- marts | I.LapseA.Grodnis |
| 24. | Elektrovilcieniņa ekskursiju piedāvājuma aktualizēšana | Marts- aprīlis | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 25. | Gidu kvalifikācijas celšanas/apmācības kursi “Profesionāls tūristu gids- galamērķa popularitātes veicinātājs” | Marts | I.LapseDž.Apsīte |
| 26. | Virtuālās ekskursiju tūres “Stāmerienas pils noslēpumi” izstrāde | Marts-aprīlis | I.Kovtuņenko |
| 27. | Plānošanas darbs pie tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma “Ceļotāju aicinājums”  | Marts- aprīlis | I.KovtuņenkoI.LapseA.Grodnis |
| 28. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 17.marts | Dž.ApsīteE.Brokāne |
| 29. | Tematisko ekskursiju “Gulbenes pilsētas ielu stāsti” izstrāde | Marts- aprīlis | Dž.ApsīteI.Lapse |
| 30. | Novada tūrisma objektu apsekošana (Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas, Jaungulbenes pag.) | Aprīlis- maijs | Dž.ApsīteA.GrodnisI.Lapse |
| 31. | Velo sacensību “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” organizatoru sanāksme sadarbībā ar SIA “Gulbenes- Alūksnes bānītis”, biedrību “VeloRīts” un Alūksnes novada pašvaldību | Aprīlis | I.Kovtuņenko |
| 32. | Gulbenes pilsētas un novada skolu apmeklējums- prezentācija par Aģentūras darbu un novada tūrisma piedāvājumu | Aprīlis | Dž.ApsīteA.Grodnis |
| 33. | Pieredzes apmaiņas brauciens Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem uz Smiltenes novadu | Aprīlis | Dž.ApsīteI.Lapse |
| 34. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 21.aprīlis | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 35. | Dalība 5.Latvijas tūrisma informācijas tirgū, Preiļos | 28.aprīlis | Dž.ApsīteA.Grodnis |
| 36. | Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums “Ceļotāju aicinājums” | 19.maijs | I.KovtuņenkoA.GrodnisI.Lapse |
| 37. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 19.maijs | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 38. | Izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un Tvaiks” satura koncepcijas izpildes un ierīču izgatavošanas 3.posms | Maijs | I.Kovtuņenko |
| 39. | Baltijas valstu akcijas “Apceļosim pilis un muižas” koordinēšana un uzsākšanaBiedrības “Latvijas piļu un muižu asociācija” atvērto durvju dienu pasākumu koordinēšana novadā | 24.maijs-25.maijs | I.Bērziņa |
| 40. | Baltijas čempionāts ūdensmotocikliem (Ludza ezerā, dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Norvēģijas, Somijas) | 26.maijs | I.Kovtuņenko |
| 41. | Ekskursiju ar elektrovilcieniņu organizēšana un nodrošināšana | Maijs – oktobris | I.Bērziņa |
| 42. | Informatīvo materiālu nogāde tūrisma informācijas centriem Vidzemē un Latgalē | Jūnijs | Dž.ApsīteA.GrodnisI.Lapse |
| 43. | Gulbenes novada tūrisma piedāvājuma prezentēšana Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Tautas lietišķās mākslas izstrādājumu gadatirgū | Jūnijs | Dž.ApsīteI.Lapse |
| 44. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 16.jūnijs | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 45. | Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks” darbības plānošana, interaktīvo ierīču izgatavošanas 4.posms | Jūnijs – jūlijs | I.KovtuņenkoI.Bērziņa |
| 46. | Velo sacensību “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!” organizatoru sanāksme sadarbībā ar SIA “Gulbenes- Alūksnes Bānītis”, biedrību “VeloRīts” un Alūksnes novada pašvaldību | Jūlijs | I.Kovtuņenko |
| 47. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 21.jūlijs | I.BērziņaI.Kovtuņenko |
| 48. | Novada tūrisma objektu apsekošana (Galgauskas, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Beļavas pag. un Gulbenes pilsētā) | Jūlijs | Dž.ApsīteA.GrodnisI.Lapse |
| 49. | Novada piļu un muižu īpašnieku, apsaimniekotāju darba seminārs par Baltijas valstu apceļošanas akcijas norisi novadā, analīze un priekšlikumu izstrāde turpmākajai akcijas gaitai | Jūlijs | I.Bērziņa |
| 50. | Latvijas piļu un muižu asociācijas ikgadējā pasākuma ”Muižnieku turnīrs” organizēšana Gulbenē | 7.augusts | I.KovtuņenkoA.GrodnisI.Bērziņa |
| 51. | Velo sacensību “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku” organizēšana | 25.augusts | I.KovtuņenkoDž.ApsīteA.GrodnisI.BērziņaI.Lapse |
| 52. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 18.augusts | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 53. | Bānīša svētku “Bānītim -115” organizēšana Gulbenē, izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks” atklāšana, Eiropas kultūras mantojuma dienas organizēšana | 1.septembris | I.KovtuņenkoDž.ApsīteA.GrodnisI.BērziņaI.Lapse |
| 54. | Ekskursiju piedāvājuma veidošana Latvijas tūroperatoriem 2019.gadam | Septembris | Dž.Apsīte |
| 55. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 15.septembris | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 56. | Rīgas Stradiņa universitātes un citu Latvijas augstskolu darbinieku ekskursiju organizēšana uz Gulbenes novadu sadarbībā ar SIA “Gulbenes-Alūksnes bānīti” un novada tūrisma uzņēmējiem | Septembris | I.KovtuņenkoI.Lapse |
| 57. | Pasaules tūrisma dienas pasākuma “Gulbenes pilsētas ielu stāsti” organizēšana  | 27.septembris | Dž.ApsīteI.Lapse |
| 58. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 20.oktobris | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 59. | Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētā pasākuma “Leģendu nakts” koordinēšana novada pilīs un muižās | 27.oktobris | I.Bērziņa |
| 60. | Tūrisma sezonas noslēguma pasākuma “Tas var notikt tikai Gulbenē!” organizēšana | 3.novembris | I.KovtuņenkoDž.ApsīteA.GrodnisI.BērziņaI.LapseM.Vika |
| 61. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 17.novembris | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 62. | Darbs pie 2019.gada tūrisma izdales materiālu (bukletu, flaieru) izgatavošanas - prezentēšanai tūrisma izstādēs  | Novembris- decembris | Dž.ApsīteM.VikaI.Lapse |
| 63. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 15. decembris  | Dž.ApsīteI.Bērziņa |
| 64. | Aģentūras organizēto pasākumu, novada tūrisma uzņēmēju darbības jaunumu reklāmas plānošana un organizēšana laikrakstos, žurnālos, TV, Radio  | Visu gadu | I.Kovtuņenko |
| 65. | Dažādu tematisko piedāvājumu izstrāde un popularizēšana (dabas tūrisms, degustāciju tūrisms, apceļo Gulbeni pavasarī, ziemā, rudenī) | Visu gadu | Dž.ApsīteI.LapseM.Vika |
| 66. |  Lejasciema TIP un Litenes TIP darbības koordinēšana | Visu gadu | Dž.Apsīte |
| 67. | Stāstu veidošana par Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem “Ar tūrismu uz TU” un to popularizēšana sociālajos tīklos (facebook un twitter) un mājaslapā [www.visitgulbene.lv](http://www.visitgulbene.lv)  | Visu gadu | Dž.Apsīte |
| 68. | Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes zīmes “Q Latvia” kvalitātes prasību uzturēšana | Visu gadu | Dž.Apsīte |
| 69. | Sociālo tīklu profilu facebook.com, draugiem.lv, twitter.com, instagram.com, youtube.com un mājaslapas [www.visitgulbene.lv](http://www.visitgulbene.lv) administrēšana, informācijas izplatīšana un tūrisma piedāvājuma popularizēšana plašsaziņas līdzekļos | Visu gadu | E.Brokāne |
| 70. | Elektroniskās ziņu lapas “Iepazīsti un izzini novadu!” sagatavošana un izsūtīšana  | 2 reizes gadā | Dž.ApsīteE.Brokāne |
| 71. | Gidu darba koordinēšana | Visu gadu | I.Bērziņa |
| 72. | Novada prezentējošo suvenīru piedāvājuma klāsta atjaunošana, papildināšana, esošo suvenīru inventarizācija  | Visu gadu | Dž.Apsīte |
| 73. | Video materiālu veidošana tūrisma pakalpojumu piedāvājuma popularizēšanai (youtube.com, facebook.com, instagram.com, draugiem.lv) | Visu gadu | A.Grodnis |

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras

 “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

direktore I.Kovtuņenko