12.pielikums pie 2015.gada 23.decembra Gulbenes novada domes sēdes Nr.27, 20.§

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras

“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

darba plāns 2016.gadam

| Nr.p.k. | Aktivitātes apraksts | Laika periods | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūrisma informatīvo materiālu sagatavošana un izveidošana starptautiskajām tūrisma izstādēm 2016. gadam | janvāris | Dž. Apsīte M.Ludborža I.Pavlova |
| 2. | Gulbenes novada tūrisma objektu un mājaslapas statistikas datu apkopošana par 2015. gadu | janvāris | Dž. Apsīte I.Pavlova |
| 3. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 16. janvāris | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 4. | Sadarbības veicināšana ar Vidzemes Augstskolu – studentu darbu izstrāde par Gulbene novada tūrisma objektiem, tūrisma jomas attīstību | janvāris | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 5. | Došanās uz Gulbenes novada pagastiem, tikšanās ar pagastu tūrisma objektu pārstāvjiem, mājražotājiem, amatniekiem | janvāris | I.Kovtuņenko Dž. Apsīte I.Pavlova M.Ludborža |
| 6. | Jaunu maršrutu izstrāde un aktualizēšana; | janvāris | M.Ludborža Dž.Apsīte |
| 7. | Darbs pie jaunā tūrisma produkta izveides Stāmerienā; | janvāris - aprīlis | I.Kovtuņenko M.Ludborža Dž. Apsīte |
| 8. | Elektrovilcieniņa īpašo piedāvājumu izstrāde; | janvāris | Dž.Apsīte M.Ludborža I.Kovtuņenko |
| 9. | Sadarbības veicināšana ar Latvijas tūrisma aģentūrām, piedāvājot un veidojot ekskursijas uz Gulbenes novadu | janvāris | M.Ludborža |
| 10. | Suvenīru piedāvājuma veidošana un līgumu slēgšana | janvāris - marts | K.Nečajeva |
| 11. | Dalība izstāde “Balttour 2016” Rīgā | 5. -7. februāris | Dž.Apsīte M.Ludborža |
| 12. | Dalība izstādē “Tourest 2016” Tallinā | 12. - 14. februāris | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 13. | Dalība izstādē „ReisenHamburg” 2016 Hamburgā; | 17.–21. februāris | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 14. | Zaļā tirdziņa organizēšana; | 20. februāris | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 15. | Tūrisma informācijas centra “Stāmeriena” darbības pilnveidošana, materiālu atjaunošana | februāris | M.Ludborža I.Kovtuņenko Dž. Apsīte |
| 16. | Jaunu tūrisma informācijas punktu izveide Gulbenes novadā (Litene, Lejasciems) | februāris | M.Ludborža I.Kovtuņenko Dž. Apsīte |
| 17. | Tūrisma akcijas izstrāde vasaras sezonai (tūristu piesaistei novadam) | februāris-marts | M.Ludborža Dž.Apsīte I.Kovtuņenko |
| 18. | Gidu apmācības, kursi | februāris – marts | Dž.Apsīte I.Kovtuņenko |
| 19. | Tūrisma orientēšanās spēlēs “Noķer Gulbenes sajūtas” izstrāde | februāris | M.Ludborža Dž.Apsīte |
| 20. | Skolēnu ekskursiju pa Gulbenes novadu aktualizēšana, izstrāde Mācību ekskursiju izstrāde | februāris | M.Ludborža Dž. Apsīte |
| 21. | Gulbenes novada biedrību un uzņēmumu apmeklēšana – Gulbenes novada tūrisma aktualitāšu prezentēšana | marts | M.Ludborža Dž.Apsīte I.Pavlova |
| 22. | Darbs pie Gulbenes - Alūksne Bānīša tūrisma produkta izstrādes, pilnveidošanas | marts | I.Kovtuņenko |
| 23. | Pieredzes apmaiņas brauciens Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem | marts | M.Ludborža Dž.Apsīte |
| 24. | Profesionālās pilnveides kursi Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, ikvienam interesentam | marts | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 25. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 19. marts | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 26. | Kultūrvēsturisko pieminekļu sakopšanas talku organizēšana | marts | K.Nečajeva |
| 27. | Gulbenes novada 5. īpašās ēdienkartes izveidošana;/ vai garšas sajūtu ceļš “ Garšas lidojums” | aprīlis | I.Pavlova M.Ludborža I.Kovtuņenko |
| 28. | Elektrovilcieniņa jaunās sezonas darbības plānošana un organizēšana | aprīlis | Dž.Apsīte |
| 29. | Jauno Gulbenes novada informatīvo materiālu nogāde Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales tūrisma informācijas centriem un punktiem; | aprīlis | M.Ludborža Dž. Apsīte |
| 30. | Ekskursija pa Gulbenes novadu visiem interesentiem | aprīlis | M.Ludborža Dž. Apsīte |
| 31. | Tūrisma avīzes “Atklāj Gulbeni no jauna 4” izgatavošana un izdošana | aprīlis | I.Pavlova Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 32. | “ Gulbenes dienas” organizēšana Kalnciema tirdziņā | 16.aprīlī | I.Kovtuņenko M.Ludborža |
| 33. | Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums sadarbībā ar laivot.lv “”Pededzes upes aicinājums” | 21. maijs | I.Kovtuņenko M.Ludborža Dž.Apsīte I.Pavlova K.Nečajeva |
| 34. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 21. maijs | Dž.Apsīte M.Ludborža |
| 35. | „Eko velo” riteņbraukšanas svētki visai ģimenei | 28. maijs | “GTKMC” sadarbībā ar Sporta centru |
| 36. | Latvijas čempionāta un Baltijas čempionāts sacensības ūdensmotocikliem | 28. maijs | I.Kovtuņenko |
| 37. | Jauno tūrisma produktu (takas, maršruti, aktīvā atpūta) izplatīšana un popularizēšana | maijs | M.Ludborža Dž.Apsīte |
| 37. | Ekskursija uz Daugavpili | maijs | M. Ludborža Dž. Apsīte |
| 38. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 18. jūnijs | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 39. | Tūrisma orientēšanās spēle “Noķer Gulbenes sajūtas” | jūnijs | Dž. Apsīte M. Ludborža |
| 40. | 2 dienu ekskursijas uz Liepāju, maršruta izstrādāšana un popularizēšana | jūnijs | Dž. Apsīte M. Ludborža |
| 41. | Līgo pasākums Druvienā “Latvijas līgo Druvienas Silmačos” mājražojumu un amatniecības tirgus organizēšana | 23. jūnijs | M.Ludborža I.Kovtuņenko Dž.Apsīte |
| 42. | Tūrisma akcijas popularizēšana, izplatīšana, akcijas starts | jūnijs | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 43. | Elektroniskās ziņu lapas “Tūrisms Gulbenes novadā” sagatavošana | jūlijs | Dž.Apsīte M.Ludborža I.Pavlova |
| 44. | 2 dienu ekskursija uz Liepāju | jūlijs | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 46. | Dalība Gulbenes pilsētas svētkos | jūlijs | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 47. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 16. jūlijs | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 48. | Dalība Gulbenes novada svētkos | 6. augusts | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 49. | Ekskursija uz Siguldu | augusts | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 50. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 20. augusts | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 51. | Bānīša svētki Gulbenē, Stāmerienā | 3. septembris | I.Kovtuņenko M.Ludborža Dž.Apsīte |
| 52. | Novada tūrisma piedāvājumu un suvenīru reklamēšana un tirdzniecība Bānīša svētkos | septembris | M. Ludborža Dž. Apsīte |
| 53. | Ekskursija uz AHAA zinātnes centru Tartu | septembris | M. Ludborža Dž. Apsīte |
| 54. | Pasaules tūrisma dienas atzīmēšana | 27. septembris | M. Ludborža Dž. Apsīte |
| 55. | Eiropas kultūras mantojuma dienas organizēšana | septembris | I.Kovtuņenko K.Nečajeva |
| 56. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 17. septembris | M. Ludborža Dž. Apsīte |
| 57. | Dalība 3. Latvijas tūrisma informācijas tirgū Saulkrastos | septembris | Dž.Apsīte M.Ludborža I.Pavlova |
| 58. | Pieredzes apmaiņas brauciens Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem | oktobris | M. Ludborža Dž. Apsīte |
| 59. | Zaļā tirdziņa organizēšana; | 15. oktobris | M. Ludborža Dž. Apsīte |
| 60. | Ekskursija uz Salacgrīvu | oktobris | M.Ludborža Dž.Apsīte |
| 61. | Profesionālās pilnveides kursi Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, ikvienam interesentam | oktobris | Dž.Apsīte M.Ludborža |
| 62. | UNESCO nedēļas pasākumu organizēšana | oktobris | I.Kovtuņenko K.Nečajeva |
| 63. | Talka kultūrvēsturiskajos pieminekļos | oktobris | K.Nečajeva |
| 64. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 19. novembris | Dž.Apsīte M.Ludborža |
| 65. | Elektroniskās ziņu lapas sagatavošana | novembris | I.Pavlova M.Ludborža Dž.Apsīte |
| 66. | Tūrisma sezonas noslēguma pasākums tūrisma uzņēmējiem | novembris | I.Kovtuņenko M.Ludborža |
| 67. | Kultūrvēsturisko pieminekļu sakopšanas talku organizēšana | novembris | K.Nečajeva |
| 68. | Veselības taku/Piedzīvojumu taku ideju izstrādāšana | decembris | Dž.Apsīte M.Ludborža |
| 69. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 17. decembris | Dž.Apsīte M.Ludborža |
| 70. | Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes zīmes „Q Latvia” kvalitātes prasību uzturēšana ; | visu gadu | Dž. Apsīte |
| 71. | Ekskursijas ar elektrovilcieniņu organizēšana un nodrošināšana | maijs - oktobris | Dž.Apsīte |
| 72. | Suvenīru piedāvājuma veidošana | visu gadu | Dž. Apsīte M.Ludborža |
| 73. | Gulbenes novada kultūrvēsturisko pieminekļu popularizēšana sociālajos tīklos un aģentūras mājaslapā; | visu gadu | K.Nečajeva I.Pavlova |
| 74. | Sadarbības projektu veidošana ar A/S “Pasažieru vilciens” un SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” | visu gadu | I.Kovtuņenko |
| 75. | Darbs pie jaunu novada tūrisma produktu izveides koordinēšanas | visu gadu | M.Ludborža |
| 76. | Elektronisko, uzskates un informatīvo materiālu sagatavošana tūrisma pasākumiem | visu gadu | I.Pavlova |
| 77. | Publikāciju par PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” apkopošana | visu gadu | I.Pavlova |
| 78. | Tūrisma objektu popularizēšana aģentūras mājaslapā un sociālajos tīklos | visu gadu | I.Pavlova |
| 79. | Aģentūras mājaslapas www.visitgulbene.lv uzturēšana | visu gadu | I.Pavlova |

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs						A.Apinītis