6.pielikums pie 2014.gada 29.decembra domes sēdes Nr.25, 7.§

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras

„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

darba plāns 2015.gadam

| Nr.p.k. | Aktivitātes apraksts | Laika periods | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūrisma informatīvo materiālu sagatavošana un izveidošana starptautiskajām tūrisma izstādēm 2015.gadam; | janvāris | L.Lulle M.Ludborža |
| 2. | Darbs pie Aktīvā tūrisma centra un tā tūrisma piedāvājuma izveides Stāmerienā | janvāris-maijs | I.Kovtuņenko sadarbībā ar Stāmerienas pagasta pārvaldi un Stāmerienas tūrisma uzņēmējiem |
| 3. | Seminārs „Tūrisma aktualitātes un sadarbības iespējas Gulbenes novadā” tūrisma uzņēmējiem, objektu vadītājiem, amatniekiem, mājražotājiem, ikvienam interesentam; | janvāris | I.Kovtuņenko L.Lulle A.Jermacāne L.Langrate |
| 4. | Gulbenes novada Amatnieku biedrības nodibināšana; | janvāris | L.Langrate |
| 5. | Gulbenes novada tūrisma objektu un mājas lapas statistikas datu apkopošana par 2014.gadu; | janvāris | L.Lulle A.Jermacāne |
| 6. | Sadarbības veicināšana ar Vidzemes Augstskolu – studentu darbu izstrāde par Gulbenes novada tūrisma objektiem, tūrisma jomas attīstību; | janvāris | L.Lulle |
| 7. | Došanās uz Gulbenes novada pagastiem, tikšanās ar pagastu tūrisma objektu pārstāvjiem, mājražotājiem, amatniekiem; | janvāris | I.Kovtuņenko L.Lulle L.Langrate A.Jermacāne |
| 8. | Tiešās pirkšanas pulciņa izveide Gulbenes novadā; | janvāris | L.Langrate |
| 9. | Aptaujas anketas izstrāde un aptaujas veikšana Gulbenes novada iedzīvotājiem un tūrisma uzņēmējiem „Par aizvadīto 2014.gada tūrisma sezonu”; | janvāris | A.Jermacāne |
| 10. | Ekskursija uz Tartu vecpilsētu, Ledus laikmeta centru; | janvāris | L.Lulle M.Ludborža |
| 11. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 17.janvāris | L.Langrate |
| 12. | „Gulbenes kartes” izstrādes uzsākšana | februāris | I.Kovtuņenko sadarbībā ar novada uzņēmējiem |
| 13. | Dalība izstādē „Balttour 2015” Rīgā; | februāris | L.Lulle M.Ludborža |
| 14. | Dalība izstādē „Tourest 2015” Tallinā; | februāris | L.Lulle M.Ludborža |
| 15. | Profesionālās pilnveides kursi Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, ikvienam interesentam; | februāris | I.Kovtuņenko L.Lulle A.Jermacāne |
| 16. | Tūrisma filmas „Atklāj un iepazīsti Gulbeni!” sagatavošana Starptautiskajai tūrisma filmu skatei; | februāris-marts | I.Kovtuņenko sadarbībā ar VTV |
| 17. | Amatu centra izveide- telpu precizēšana, iekārtošana; | februāris-oktobris | L.Langrate |
| 18. | Jaunums! Tematiskais tūrisma vakars „Ceļojumu stāsti”; | februāris | M.Ludborža |
| 19. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 21.februāris | L.Langrate |
| 20. | Gulbenes novada iestāžu, uzņēmumu, biedrību apmeklēšana – aģentūras darba un Gulbenes novada tūrisma iespēju prezentēšana; | februāris | L.Lulle M.Ludborža |
| 21. | Amatnieku un mājražotāju arodapmācības organizēšana; | februāris-maijs | L.Langrate |
| 22. | Došanās uz Gulbenes novada pagastiem, tikšanās ar pagastu tūrisma objektu pārstāvjiem; | februāris | I.Kovtuņenko L.Lulle L.Langrate A.Jermacane |
| 23. | Sadarbības veidošana ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (Jelgava) par palīdzību mazās un vidējās uzņēmējdarbības izveidošanā, attīstīšanā un tās atbalstīšanā Gulbenes novadā; | februāris | L.Langrate |
| 24. | Gidu apmācības, kursi (februāra beigas – marta sākums); | februāris | L.Lulle M.Ludborža |
| 25. | Gidu apmācības, kursi (februāra beigas – marta sākums); | marts | L.Lulle A.Jermacāne |
| 26. | Profesionālās pilnveides kursi Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, ikvienam interesentam; | marts | L.Lulle A.Jermacāne |
| 27. | Jauns tūrisma piedāvājums jauniešiem – tūrisma orientēšanās spēles pa Spārītes parku izveidošana; | marts | L.Lulle M.Ludborža A.Jermacāne |
| 28. | Skolēnu ekskursiju piedāvājuma pa Gulbenes novadu aktualizēšana, izstrāde; | marts | L.Lulle M.Ludborža |
| 29. | Darbs pie Gulbenes novada Tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes; | marts | I.Kovtuņenko |
| 30. | Gulbenes novadu vidusskolu, kā arī novada iestāžu, uzņēmumu, biedrību; apmeklēšana – aģentūras darba un Gulbenes novada tūrisma iespēju prezentēšana; | marts | L.Lulle M.Ludborža |
| 31. | Zaļā tirdziņā organizēšana | 21.marts | L.Langrate |
| 32. | Jaunums! Tematiskais tūrisma vakars „Ceļojumu stāsti”; | marts | M.Ludborža |
| 33. | Darbs pie tūrisma rallija ceļveža izstrādes; | marts-aprīlis | L.Lulle M.Ludborža |
| 34. | Pieredzes apmaiņas brauciens novada mājražotājiem un amatniekiem; | marts | L.Langrate |
| 35. | Darbs pie Gulbenes-Alūksnes Bānīša tūrisma produkta izstrādes, pilnveidošanas; | marts | I.Kovtuņenko L.Lulle sadarbībā ar SIA „Gulbene-Alūksne bānītis” |
| 36. | Tūrisma informācijas centra izveide Stāmerienā | aprīlis-maijs | I.Kovtuņenko sadarbībā ar Stāmerienas pagasta pārvaldi |
| 37. | Profesionālās pilnveides kursi Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, ikvienam interesentam; | aprīlis | L.Lulle |
| 38. | „Gulbenes kartes” prezentācija un darbības uzsākšana | aprīlis-maijs | I.Kovtuņenko sadarbībā ar novada uzņēmējiem |
| 39. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 18.aprīlis | L.Langrate |
| 40. | Gulbenes novada 4.īpašās ēdienkartes izveidošana; | aprīlis | L.Lulle M.Ludborža sadarbībā ar novada ēdināšanas uzņēmumiem |
| 41. | Gulbenes novada tūrisma informatīvo materiālu nogāde Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales tūrisma informācijas centros. Materiālu nogāde Igaunijā, Lietuvā, Pleskavā; | aprīlis | M.Ludborža L.Lulle |
| 42. | Projektu izstrāde un realizēšana par novada mājražotāju un amatnieku vizuālajiem, novadu prezentējošiem tērpiem; | aprīlis | L.Langrate |
| 43. | Elektrovilcieniņa darbības plānošana un organizēšana; | aprīlis | I.Kovtuņenko A.Jermacāne M.Ludborža |
| 44. | Latvijas žurnālistu, kas raksta par tūrismu, vizītes organizēšana Gulbenes novadā; | aprīlis | Iveta Kovtuņenko |
| 45. | Jauno Gulbenes novada tūrisma informatīvo materiālu nogāde Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales tūrisma informācijas centros. Materiālu nogāde Igaunijā, Lietuvā u.c.; | maijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 46. | Tūrisma avīzes „Atklāj Gulbeni no jauna 3” izgatavošana un izdošana; | maijs | A.Jermacāne L.Lulle M.Ludborža |
| 47. | Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums un Tūrisma rallijs „Gulbja ligzdu meklējot-2”; | 16.maijs | Iveta Kovtuņenko |
| 48. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 16.maijs | L.Langrate |
| 49. | Ceļojumu cikla „Iepazīsti kaimiņu novadus” ekskursija uz Raunas novadu; | maijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 50. | Dalība Latvijas novadu tūrisma un atpūtas prezentējošā pasākumā Rīgā – „Sporta nakts”; | maijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 51. | Dalība un Gulbenes novada tūrisma piedāvājuma prezentēšana pilsētas svētkos Latvijā, Igaunijā, Lietuvā*; | maijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 52. | Eko velo riteņbraukšanas svētki visai ģimenei; Balto cerību starta 3.posms; | 23.05. | Iveta Kovtuņenko sadarbībā ar Latvijas riteņbraukšanas federāciju un Izglītības, kultūras un sporta nodaļu |
| 53. | Latvijas čempionāta un Baltijas čempionāta1.posms sacensībās ūdens motocikliem; | 30.05. | Iveta Kovtuņenko sadarbībā ar Latvijas ūdens motociklu asociāciju |
| 54. | Tūrisma orientēšanās spēle visiem interesentiem „Kas meklē, tas atrod Marisas sapņus” Spārītes parkā; | jūnijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 55. | Ceļojumu cikla „Iepazīsti kaimiņu novadus” ekskursija uz Balvu novadu; | jūnijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 56. | Novada amatnieku un mājražotāju dalības izstādēs un novada svētkos organizēšana; | jūnijs | L.Langrate |
| 57. | Laivu brauciens pa Pededzi vai Gaujas augšteci – izbrauciens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem, ikvienam interesentam; | jūnijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 58. | Jaunums! Muzikālās brokastis ar „Tūrisma garšu” (centrālajā skvērā); | jūnijs | I.Kovtuņenko |
| 59. | Zaļā tirdziņa organizēšana; | 20.jūnijs | L.Langrate |
| 60. | Dalība un Gulbenes novada tūrisma piedāvājuma prezentēšana pilsētas svētkos Latvijā, Igaunijā, jūnijs Lietuvā*; | jūnijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 61. | LR 2 Jāņu pasākums „Līgojam Gulbenē” Litenē; | 23.06. | I.Kovtuņenko sadarbībā ar izgl., kult. sporta nod.vec.kons. Edīti Siļķēnu un Litenes pagasta pārvaldi |
| 62. | Elektroniskās ziņu lapas „Tūrisma jaunumi Gulbenes novadā” sagatavošana; | jūlijs | L.Lulle M.Ludborža A.Jermacāne |
| 63. | Ceļojumu cikla „Iepazīsti kaimiņu novadus” ekskursija uz Madonas un Cesvaines novadu; | jūlijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 64. | Novada amatnieku bukleta izveide; | jūlijs-septembris | L.Langrate |
| 65. | Ceļojumu cikla „Apceļo Latviju” ekskursija uz Valmieru; | jūlijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 66. | Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma reklamēšanas organizēšana Gulbenes pilsētas un Novada svētku ietvaros; | jūlijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 67. | Reklāmas kampaņas organizēšana 19.septembra pasākumam *zviedru-krievu kara kauju rekonstrukcijas festivāls, 2.Tūrisma informācijas tirgus, 1.Starptautiskais mājražošanas un amatniecības gadatirgus „Ražojam paši”; | jūlijs | I.Kovtuņenko A.Jermacāne |
| 68. | Zaļā tirdziņa organizēšana; | 18.jūlijs | L.Langrate |
| 69. | Jaunums! Muzikālās brokastis ar „Tūrisma garšu” Centrālajā skvērā (2 reizes jūlijā); | jūlijs | I.Kovtuņenko |
| 70. | Dalība un Gulbenes novada tūrisma piedāvājuma prezentēšana pilsētas svētkos Latvijā, Igaunijā, Lietuvā*; | jūlijs | L.Lulle M.Ludborža |
| 71. | Ceļojumu cikla „Apceļo Latviju” ekskursija uz Pļaviņām un Koknesi; | augusts | L.Lulle M.Ludborža |
| 72. | Ceļojumu cikla „Apceļo Latviju” ekskursija uz Ludzu; | augusts | L.Lulle M.Ludborža |
| 73. | Zaļā tirdziņa organizēšana; | 15.augusts | L.Langrate |
| 74. | Jaunums! Muzikālās brokastis ar „Tūrisma garšu” Gulbenes Centrālajā skvērā (2 reizes augustā); | augusts | I.Kovtuņenko |
| 75. | Dalība, Gulbenes novada tūrisma piedāvājuma prezentēšana Rīgas pilsētas svētkos; | augusts | L.Lulle M.Ludborža |
| 76. | Dalība un Gulbenes novada tūrisma piedāvājuma prezentēšana pilsētas svētkos Latvijā, Igaunijā, Lietuvā*; | augusts | L.Lulle M.Ludborža |
| 77. | Novada tūrisma piedāvājumu un kultūrvēsturiskā mantojuma reklamēšanas organizēšana Bānīša svētkos; | septembris | L.Lulle M.Ludborža |
| 78. | Latvijas tūrisma aģentūru pārstāvju vizītes organizēšana Gulbenes novadā; | septembris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 79. | Jaunums! Zviedru-krievu kara kauju festivāls „Baltās pils stāsti”; 2.Tūrisma informācijas tirgus; 1.Starptautiskais mājražotāju un amatnieku gadatirgus „Ražojam paši”; | 19.09. | I.Kovtuņenko L.Lulle L.Langrate |
| 80. | Ceļojumu cikla „Apceļo Latviju” ekskursija uz Līgatni; | septembris | L.Lulle M.Ludborža |
| 81. | Pasaules tūrisma dienas atzīmēšana Gulbenē; | 27.septembris | I.Kovtuņenko L.Lulle A.Jermacāne L.Langrate |
| 82. | Pieredzes apmaiņas brauciens Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem; | oktobris | L.Lulle M.Ludborža |
| 83. | Zaļā tirdziņa organizēšana; | 17.oktobris | L.Langrate |
| 84. | Ceļojumu cikla „Apceļo Latviju” ekskursija uz Rēzekni; | oktobris | L.Lulle M.Ludborža |
| 85. | Seminārs „Tūrisma aktualitātes Gulbenes novadā un 2016.gada plāni” tūrisma uzņēmējiem, objektu vadītājiem, amatniekiem, mājražotājiem, ikvienam interesentam; | oktobris | I.Kovtuņenko L.Lulle L.Langrate |
| 86. | Profesionālās pilnveides kursi Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, ikvienam interesentam; | novembris | L.Lulle |
| 87. | Ceļojumu cikla „Apceļo kaimiņvalstis” ekskursija uz Igauniju- Kantervilas pili, Otepi; | novembris | L.Lulle M.Ludborža |
| 88. | Zaļā tirdziņa organizēšana; | 21.novembris | L.Langrate |
| 89. | Tematisks tūrisma vakars „Ceļojumu stāsti”; | novembris | M.Ludborža |
| 90. | Elektroniskās ziņu lapas sagatavošana; | novembris | L.Lulle M.Ludborža |
| 91. | Tūrisma sezonas noslēguma pasākums tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem „Tūrmaņu brīnumi...”; | novembris | I.Kovtuņenko L.Lulle L.Langrate |
| 92. | Brīvdienu maršrutu veidošana, izstrāde (velo maršruti pa Gulbenes novadu); | decembris | L.Lulle M.Ludborža |
| 93. | Sadarbības veicināšana ar Latvijas tūrisma aģentūrām, piedāvājot un veidojot ekskursijas uz Gulbenes novadu; | decembris | L.Lulle M.Ludborža |
| 94. | Zaļā tirdziņa organizēšana; | 19.decembris | L.Langrate |
| 95. | Jauno tūrisma informācijas materiālu gatavošana 2016.gadam; | decembris | L.Lulle M.Ludborža |
| 96. | Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes zīmes „Q Latvia” kvalitātes prasību uzturēšana; | visu gadu | L.Lulle |
| 97. | Elektrovilcieniņa ekskursiju tūru nodrošināšana pa Gulbenes novadu un pilsētu; | maijs-oktobris | I.Kovtuņenko A.Jermacāne |
| 98. | Ziemassvētku pasākuma „Rūķu darbnīcas un lielais Ziemassvētku brīnums” izveidošana un noorganizēšana Stāmerienā; | decembris 23.12.-27.12. | I.Kovtuņenko A.Jermacāne sadarbībā ar Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem |
| 99. | Novada suvenīru inovatīva piedāvājuma veidošana sadarbībā ar novada amatniekiem; | visu gadu | M.Ludborža A.Jermacāne L.Langrate |
| 100. | Sadarbības projektu veidošana ar A/S „Pasažieru vilciens” un SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis”; | visu gadu | I.Kovtuņenko |
| 101. | Darbs pie jaunu novada tūrisma produktu izveides koordinēšanas; | visu gadu | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 102. | Metodiskais darbs tūrisma jomā ar tūrisma uzņēmējiem, gidiem, mājražotājiem un amatniekiem; | visu gadu | I.Kovtuņenko L.Lulle L.Langrate |

*Plānots apmeklēt un prezentēt Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu pilsētas svētkos Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Limbažos, Rēzeknē, Preiļos, Ludzā, Jelgavā, Kuldīgā, Dobelē, arī kaimiņu novados – Smiltenē, Madonā, Balvos.

Sagatavoja:

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras

„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā

Mantojuma centrs” direktore	I.KOVTUŅENKO

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs                                                                        N.Stepanovs