8.pielikums pie 2013.gada 19.decembra domes sēdes Nr.19, 26.§

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras

„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

darba plāns 2014.gadam

| Nr.p.k | Aktivitātes apraksts | Laika periods | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūrisma materiālu izveidošana Starptautiskajām tūrisma izstādēm | 2.janvāris-14.janvāris | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 2. | Dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē „MATKA 2014”, Helsinki, Somija | 16.janvāris-19.janvāris | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 3. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 18.janvāris | I.Kovtuņenko A.Jermacāne L.Lulle |
| 4. | Tematiskais pasākums Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem – tikšanās ar tūrisma raidījuma ciklu “TE” veidotāju grupu: Pauls Timrots, Māris Olte u.c. | janvārī | I,Kovtuņenko L.Lulle A.Jermacāne |
| 5. | Dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē „Adventur 2014”, Viļņa, Lietuva | 24.janvāris-26.janvāris | L.Lulle |
| 6. | Elektrovilcieniņa 5 pieturas vietu dizaina izstrāde un pieturas vietu izveidošana | Janvāris-aprīlis | I.Kovtuņenko A.Jermacāne |
| 7. | Elektrovilcieniņa reklāmas dizaina izstrāde un reklāmas izvietošana | Janvāris-aprīlis | I.Kovtuņenko |
| 8. | Elektrovilcieniņa biļešu dizaina izstrāde | Janvāris-aprīlis | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 9. | Gulbenes novada 3.īpašās ēdienkartes izveidošana | Janvāris-aprīlis | I.Kovtuņenko L.Lulle A.Jermacāne |
| 10. | Tūrisma norāžu zīmju pasūtīšana, izgatavošana, izvietošana pie tūrisma objektiem (Gulbenes novadā, pilsētā) | Februāris-aprīlis | I.Kovtuņenko |
| 11. | Dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē „Reisen Hamburg”, Hamburga, Vācija | 5.februāris-9.februāris | L.Lulle A.Brezinskis |
| 12. | Dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2014”, Rīgā, Ķīpsalas izstāžu zālē | 7.februāris-9.februāris | I.Kovtuņenko E.Kušiņičeva |
| 13. | Dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē „Tourest 2014”, Tallina, Igaunija | 14.februāris-16.februāris | L.Lulle |
| 14. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 15.februāris | I.Kovtuņenko K.Nečajeva A.Jermacāne |
| 15. | Tematiskais pasākums Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem – tikšanās ar Vidzemes augstskolas un augstskolas “Turība” pasniedzējiem par sadarbības veidošanu ar studentiem pie Gulbenes novada tūrisma jomas izpētes, popularizēšanas | Februāris | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 16. | Tūrisma uzņēmēju, mājražotāju, tūrisma entuziastu seminārs „Sadarbība un tūrisma jomas aktualitātes Gulbenes novadā 2014.gadā” | Marts | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 17. | Skolēnu ekskursiju piedāvājuma pa Gulbenes novadu aktualizēšana, izstrāde | Marts – Aprīlis | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 18. | Gulbenes pilsētas un novadu vidusskolu apmeklēšana – aģentūras darba un Gulbenes novada tūrisma iespēju prezentēšana | Marts – Aprīlis | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 19. | Gulbenes novada kompleksā tūrisma piedāvājuma papildināšana portālā www.eventsGulbene.lv (ceļojumu iegādes iespējas internetā, vismaz 8-10 piedāvājumi) | 1.marts-1.maijs | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 20. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 15.marts | I.Kovtuņenko A.Jermacāne L.Lulle |
| 21. | Tematiskais pasākums Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem-tikšanās ar sociālo tīklu draugiem.lv u.c. veidotājiem | Marts | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 22. | Elektroniskās ziņu lapas izveidošana par nozares aktualitātēm tūrisma uzņēmējiem un interesentiem | Marts | A.Jermacāne |
| 23. | Kvalitatīva angļu, krievu, vācu, igauņu valodas tulkojuma veikšana un tekstu apstrāde informācijas ievietošanai Gulbenes novada tūrisma mājas lapā | Februāris-aprīlis | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 24. | Gidu kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana | Marts-aprīlis | L.Lulle |
| 25. | Tūrisma objektu apsekošana | Marts-aprīlis | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 26. | Sadarbības veidošana ar Jaungulbenes un Rankas profesionālās vidusskolas audzēkņiem un pasniedzējiem | Marts-aprīlis | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 27. | Sadarbības veidošana un sadarbības līgumu slēgšana ar Pleskavas tūrisma aģentūrām | Marts-aprīlis | I.Kovtuņenko |
| 28. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 19.aprīlis | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 29. | Tūrisma avīzes “Atklāj Gulbeni no jauna-2” izveidošana un izdošana | Aprīlis | A.Jermacāne L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 30. | Gulbenes novada prezentējošo informācijas materiālu izvietošana info centros Igaunijā (Veri, Tartu u.c.), Rīgā, Rēzeknē u.c. pilsētās Latvijā, kā arī Briselē-LPS pārstāvniecības telpās, Pleskavā, Pečoros. | Aprīlis | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 31. | Tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma „Atklāj Gulbeni no jauna-2” Tūrisma rallija „Atrodi Gulbja ligzdu” Zaļā tirdziņa organizēšana | 17.maijs | I.Kovtuņenko L.Lulle E.Kušiņičeva A.Jermacāne |
| 32. | Elektrovilcieniņa ekskursiju tūru pa maršrutu:Kultūras centrs-Dzelzceļa stacija- Veikals Maxima-Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzejs- Spārītes parks nodrošināšana | Aprīlis-oktobris | I.Kovtuņenko |
| 33. | Latvijas čempionāta atklāšanas sacensības ūdens motocikliem- “Stāmerienas gredzens 2014” | 31.maijs | I.Kovtuņenko sadarbībā ar Stāmerienas pagasta pārvaldi |
| 34. | Latvijas žurnālistu, kas raksta par tūrismu, vizītes organizēšana Gulbenes novadā | Maijs | I.Kovtuņenko |
| 35. | Ceļojumu cikla „Gulbenes novads-mūsu ceļotpriekam” ekskursija uz Lizuma un Lejasciema pagastu – iepazīšanās ar tūrisma objektiem un tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem | Maijs | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 36. | Klientu aptaujas izstrādāšana un aptaujas veikšana aģentūras telpās un interneta vidē | Maijs – Oktobris | A.Jermacāne (praktikanti) |
| 37. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 21.jūnijs | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 38. | Starptautisko riteņbraukšanas sacensību „Keggi –Gulbene-Eko/Velo 2014” organizēšana | Pēc Latvijas Riteņbraukšanas federācijas apstiprinātā kalendāra | I.Kovtuņenko |
| 39. | Latvijas Mākslas akadēmijas Zaļo prakšu organizēšana Gulbenes novadā | Jūnijs-augusts | I.Kovtuņenko |
| 40. | Ceļojumu cikla „Iepazīsim apkārtējos novadus” ekskursija uz Alūksnes novadu | Jūnijs | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 41. | Tūrisma objektu apsekošana | Jūnijs | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 42. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 19.jūlijs | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 43. | Starptautiskā festivāla „Baltās pils stāsts” organizēšana (Zviedrija, Somija, Narva, Rīga, Santpēterburga) | Jūlijs vai augusts | I.Kovtuņenko |
| 44. | Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma reklamēšanas organizēšana Novada svētku ietvaros | 5.augusts | L.Lulle I.Kovtuņenko |
| 45. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 16.augusts | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 46. | Ceļojumu cikla “Iepazīsim apkārtējos novadus” ekskursija uz Smiltenes novadu | Augusts | E.Kušiņičeva L.Lulle A.Jermacāne |
| 47. | Ekskursijas piedāvājuma izveide jauniešiem, vidusskolēniem “Citādā Gulbene”. | Augusts - Septembris | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 48. | Bānīša svētki „Bānītim-111” | 6.septembris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 49. | Ceļojumu cikla „Iepazīsim apkārtējos novadus” ekskursija uz Apes novadu | Septembris | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 50. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 20.septembris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 51. | Tūrisma mājas lapas jaunā noformējuma izstrāde | Septembris | A.Jermacāne |
| 52. | Tūrisma objektu apsekošana | Septembris | L.Lulle E.Kušiņičeva |
| 53. | Ceļojumu cikla „Iepazīsti apkārtējos novadus” ekskursija uz Madonas novadu | 12.oktobris | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 54. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 18.oktobris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 55. | Tūrisma uzņēmēju, naktsmītņu, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, mājražotāju, pārtikas amatnieku sezonas noslēguma seminārs | 20.oktobris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 56. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 15.novembris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 57. | Tūrisma sezonas noslēguma pasākuma „Nav par ko brīnīties-3” organizēšana | 22.novembris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 58. | Darbs pie Gulbenes novada Tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes | Visu gadu | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 59. | Brīvdienu maršrutu veidošana, izstrāde (tematiskie piedāvājumi) | Visu gadu | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 60. | Spēles “Geo Caching” punktu (slēpņu) izveidošana un izvietošana Gulbenes novadā | Visu gadu | E.Kušiņičeva L.Lulle |
| 61. | Metodiskais darbs tūrisma uzņēmējiem, gidiem, ikvienam tūrisma jomas interesentam | Visu gadu | I.Kovtuņenko L.Lulle A.Jermacāne |
| 62. | Darbs pie jaunu tūrisma produktu izveides | Visu gadu | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 63. | Gidu darba koordinēšana, ekskursiju organizēšana | Visu gadu | L.Lulle I.Kovtuņenko |
| 64. | Sadarbības projektu veidošana ar A/S „Pasažieru vilciens” un SIA „Gulbene-Alūksne” bānītis | Visu gadu | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 65. | Regulāra informācijas aprite ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Vidzemes plānošanas reģionu, Vidzemes tūrisma asociāciju, tūrisma un ziņu portāliem | Visu gadu | A.Jermacāne |
| 66. | Novada suvenīru inovatīva piedāvājuma veidošana | Visu gadu | A.Jermacāne |
| 67. | Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes zīmes „Q Latvia” kvalitātes prasību uzturēšana | Visu gadu | L.Lulle A.Jermacāne |
| 68. | Gulbenes novada tūrisma mājas lapas popularizēšana Gulbenes novada uzņēmēju mājas lapās, kā arī tūrisma portālos visā Latvijā | Visu gadu | A.Jermacāne |
| 69. | Tūrisma mājas lapas apmeklējuma skaita palielināšanas veicināšana (vismaz 20% vairāk salīdzinājumā ar 2013.gadu) | Visu gadu | A.Jermacāne |
| 70. | Sadarbības veicināšana ar ienākošā un vietējā tūrisma aģentūrām, izstrādājot un piedāvājot vienas un divu dienu maršrutus pa Gulbenes novadu | Visu gadu | L.Lulle E.Kušiņičeva |

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras

„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā

mantojuma centrs” direktore							I.KOVTUŅENKO