19.pielikums

pie 2016.gada 31.marta domes sēdes protokols Nr.4.,34.§, 1.1.p

**Gulbenes novada aktualizētais Rīcības plāns 2016.-2017.gadam**

(ar perspektīvi līdz 2020.gadam)

Lietotie saīsinājumi:

BJSS - Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola,

ERAF - Eiropas reģionālas attīstības fonds,

GTKMC -Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”,

IKS nodaļa- Izglītības, kultūras un sporta nodaļa,

ITKC - Gulbenes novada domes Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs,

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija,

LIA - Latvijas investīciju aģentūra,

NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra,

NVO - nevalstiskās organizācijas,

VID - Valsts ieņēmumu dienests,

VTA - Vidzemes tūrisma asociācija

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzdevumi (U)** | **Pasākumi, aktivitātes, rīcības, projekti** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi un avoti** | **Iznākuma (output) rādītāji (raksturo aktivitātes un uzdevuma izpildi)** |
| P1. Cilvēkresursu attīstība**IM1. Veidot izglītotu, zinošu, informētu, sociāli aktīvu sabiedrību, katram cilvēkam nodrošinot kvalitatīvus izglītības, veselības, sociālos un citus attīstību veicinošus pakalpojumus** |
| **M1.1. Radīt nepieciešamos priekšnoteikumus izglītotu, prasmīgu, inteliģentu un uz nemitīgu pilnveidi motivētu cilvēkresursu attīstībai mūža garumā** |
| **RV1.1.1. Kvalitatīvas vispārējās un profesionālās izglītības nodrošināšana** |
| **U1.1.1.-1.**Veikt izglītības iestāžu tīkla optimizāciju,  | 1.Izstrādāt Gulbenes novada vispārējās izglītības attīstības programmu 2016. – 2018.gadam | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes | 2015.gada I ceturksnis | Valsts, pašvaldības | Optimāla izglītības iestāžu infrastruktūra (skaits, izvietojums, pakalpojumi) |
| maksimāli saglabājot obligātās izglītības pieejamību | 2. Veidot izglītības iestādes par daudzfunkcionāliem centriem | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes | 2013. - 2017.  | valsts, pašvaldības, projekti u.c. |  |
| 3. Veidot skolās pirmsskolas grupas  | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes | 2011. - 2017.  | Valsts, pašvaldības, projekti u.c. |
| **U1.1.1-2.** Nodrošināt profesionālās izglītības pieejamību novadā un paaugstināt tās prestižu | 1. Atbalstīt tautsaimniecībai aktuālo izglītības programmu ieviešanu | Novada dome, izglītības iestādes, uzņēmēji, IZM | Pastāvīgi | Valsts, pašvaldības | Aktualizētās izglītības programmas,Izveidotās prakses vietas, realizētie infrastruktūras projekti |
| 2. Veicināt prakšu vietu izveidi uzņēmumos | Izglītības iestādes, IKS nodaļa | Pastāvīgi | Valsts, pašvaldības  |
| 3. Aktivizēt profesionālās orientācijas un karjeras izvēles darbu izglītības iestādēs, iesaistot uzņēmējus | IKS nodaļa, izglītības iestādes ,uzņēmēji, pārvaldes | Pastāvīgi | Valsts, pašvaldības, struktūrfondi |
| **U1.1.1.-3.**Atbalstīt inovācijas izglītības iestāžu darbībā. | 1. Informatīvo un izglītojošo pasākumu rīkošanu saistībā ar inovācijām izglītības programmu un projektu piedāvājumā | IKS nodaļa, izglītības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Ieviest inovācijas metodiskajā darbā | IKS nodaļa,izglītības iestādes, eksperti, mācību spēki | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts  |
| 3. Sniegt finansiālu un metodisku atbalstu izglītības iestāžu nodrošinājumam ar jaunākajām IT | IKS, Finanšu un ekonomikas nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais, projekti utt. |
| **U1.1.1.-4.** Veicināt izglītības programmu īstenošanu bērniem ar speciālām vajadzībām | 1. Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības iestādēs, īstenojot individuālās apmācības programmas un piesaistot pašvaldības finansējumu | Izglītības iestādes, IKS nodaļa,Novada Pedagoģiski medicīniskā komisija | Pastāvīgi | Pašvaldības | .Integrēto bērnu ar speciālajām vajadzībām skaits vispārējās izglītības iestādēs |
| **U1.1.1.-5.** Nodrošināt atbalsta personāla pieejamību visās izglītības iestādēs, palielināt pašvaldības finansējuma daļu izglītībā iesaistīto darba samaksai | 1. Noteikt pašvaldības apmaksājamo atbalsta personāla štata vienību skaitu katrā izglītības iestādē, nodrošinot pašvaldības un valsts finansējumu | IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, izglītības iestādes | 2015. | Pašvaldības, valsts | Pašvaldības finansējuma apjoms |
| 2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un darba samaksai izglītības programmu īstenošanai | Finanšu un ekonomikas nodaļa, IKS nodaļa, Direktoru padome, arodbiedrība  | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Nodrošināt karjeras konsultanta pakalpojumus  | IKS nodaļa,izglītības iestādes | 2015.-2017.  | Valsts, Pašvaldības |
| **U1.1.1-6.** Atbalstīt pedagoģiskā un atbalsta personāla tālākizglītību. | 1. Kursu, semināru, meistarklašu, konferenču u.c. aktivitāšu organizēšana | IKS nodaļa,izglītības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais | Realizēto aktivitāšu skaits |
| 2. Veicināt pedagogu iesaistīšanos ES, ESF u.c. projektos | IKS nodaļa, izglītības iestādes, Attīstības un projektu nodaļa | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais |
| **U1.1.1.-7.** Sniegt sabiedrībai informāciju ar izglītības jomu saistītajiem jautājumiem. | 1. Sadarboties ar masu medijiem pedagoģiskās labās prakses piemēru popularizēšanā | IKS nodaļa, izglītības iestādes, sabiedrisko attiecību speciālisti domē | Pastāvīgi | Pašvaldības | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā www.gulbene.lv, laikrakstā “Gulbenes  |
| 2.Veidot un uzturēt ar izglītības jautājumiem saistīto sadaļu novada domes mājas lapā. | IKS nodaļa, izglītības iestādes, sabiedrisko attiecību speciālisti domē |  |  | Novada Ziņas” |
| RV1.1.2. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamības nodrošināšana |
| **U1.1.2.-1.** Atbalstīt uz profesionālām vērtībām veidotu profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmu ar mūsdienīgu saturu un metodēm | 1. Saglabāt izglītības programmu akadēmisko saturu, pakāpenību un pēctecību | Izglītības iestādes, IKS nodaļa | Pastāvīgi | Valsts, pašvaldības | Ieviesto izglītības programmu skaits |
| 2. Aktualizēt jaunu izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši novadā noteiktajām prioritātēm | Izglītības iestādes, IKS nodaļa | Pastāvīgi | Valsts, pašvaldības |
| 3. Atbalstīt profesionālās ievirzes programmu klašu un grupu darbību novada lauku teritorijā | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, pārvaldes  | Pastāvīgi | Valsts, pašvaldības |
| **U1.1.2.-2.** Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu. |  1. Piedāvāt un īstenot daudzveidīgas interešu izglītības programmas atbilstoši esošajiem resursiem un novadā noteiktajām prioritātēm | IKS nodaļa, izglītības iestādes, pārvaldes | Pastāvīgi | Valsts, pašvaldības | Piedāvāto interešu izglītības programmu skaits |
| 2. Veicināt un atbalstīt bērnu vasaras nometņu darbību | Izglītības iestādes, IKS nodaļa |  Izglītojamo vasaras brīvdienās | Pašvaldības, valsts |
| 3. Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana izglītības programmu atbalstam | IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, izglītības iestādes, pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **RV1.1.3. Cilvēku konkurētspējas paaugstināšana mūžizglītības kontekstā** |
| **U1.1.3.-1.** Nodrošināt sistēmisku pieeju mūžizglītības organizēšanā un informācijas sniegšanā | 1. Noteikt mūžizglītības darba attīstības pamatvirzienus novadā | IKS nodaļa, novada iestādes, mūžizglītības konsultanti | 2015.-2016. | Pašvaldības | Sagatavoti pamatvirzieni |
| **U1.1.3.-2.** Sabiedriskās domas veidošana par izglītības mūža garumā nepieciešamību. | 1. Motivācijas programmas un semināru organizēšana mūžizglītības konsultantu izglītošanai | IKS nodaļa, pārvaldes, novada iestādes, biedrības | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondi | Organizēto pasākumu skaits |
| **U1.1.3.-3.** Organizēt aktivitātes cilvēkresursu kapacitātes palielināšanai | 1. Atbalsts interešu kopu organizēšanai lauku teritorijās sociālās izolētības mazināšanai | Pārvaldes, mūžizglītības konsultanti ,IKS nodaļa | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits |
| 2. Pieaugušo un neformālās izglītības programmu organizēšana (kursi, motivācijas programmas, semināri, līderības programmas, diskusijas u.c.) | Mūžizglītības konsultanti, IKS nodaļa, novada iestādes, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |
| 3. Karjeras izglītības pasākumi skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem | IKS nodaļa, izglītības iestādes, jauniešu centri, valsts un pašvaldības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |
| 4. Pasākumi Eiropas dimensijas, kultūrizglītības pieredzes un redzesloka paplašināšanai | IKS nodaļa, mūžizglītības konsultanti, valsts un pašvaldības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |
| 5. Organizēt apmācības nozaru speciālistiem | IKS nodaļa, novada iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |
| **U1.1.3.-4.** Mūžizglītības piedāvājuma un pieejamības nodrošināšana visām iedzīvotāju grupām. | 1. Veidot novada iestādes par daudzfunkcionāliem centriem, attīstot to materiāltehnisko bāzi | IKS nodaļa, novada iestādes | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | Organizēto pasākumu skaits |
| 2. Pilnvērtīgi izmantot novada iestāžu materiāli tehnisko bāzi iedzīvotāju mūžizglītības pasākumu organizēšanai | Pārvaldes, mūžizglītības konsultanti, IKS nodaļa | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |
| 3. Organizēt un popularizēt neformālās izglītības pasākumus | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, mūžizglītības konsultanti, novada iestādes un institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondu atbalsts  |
| **RV1.1.4.Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana** |
| **U1.1.4.-1.** Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru | 1. Jaunu objektu būvniecība:1.1.Lizuma PII izveide | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Pašvaldības | Nodrošinātais vietu skaits PII |
| **2. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana:** | 1. Siltināto objektu skaits2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā |
| 2.1. Gulbīša vidusskolas mazās skolas ēkas jumta nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | 2015.- 2017. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.2. Jaungulbenes PII „Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana, elektroinstalācijas un apkures sistēmas nomaiņa  | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | 2015.-2017. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.3. Rankas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (pamatu, jumta siltināšana un nomaiņa, daļēja logu nomaiņa | Attīstības un īpašumu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | 2015.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.4. Gulbenes Mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2015.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.5. Stāmerienas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (bēniņu, iekšējo sienu daļēja siltināšana) | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | 2015.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.6. Stāķu pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un iekšpagalma kāpņu atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | 2015. - 2017. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.7.Gulbīša vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, centralizētās siltumapgādes izbūve | Attīstības un īpašumu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | 2015.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.8. Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2015. - 2017. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.9. Galgauskas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (bēniņu siltināšana un logu nomaiņa) | Attīstības un projektu nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde | 2015. - 2017. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.10.Dienesta viesnīcas ēkas sienu siltināšana Līkā iela 19, Gulbene  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.11. Lejasciema vidusskolas internāta siltināšana (jumta nomaiņa, bēniņu un sienu siltināšana) | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.12. Lejasciema vidusskolas pamatu siltināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.13. Stāķu PII siltumapgādes sistēmas balansēšana, radiatoru nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.14.Tirzas pirmskolas grupu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (pāreja uz citu kurināmo) | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.15.Druvienas pamatskolas bēniņu siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.21.Kr.Valdemāra pamatskolas 1.stāva logu nomaiņa, siltināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.18.”Rēveļu pamatskolas” ēkas pamatu un jumta siltināšana (Jauniešu centrs, bibliotēka, novadpētniecības ekspozīcija) | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.19.Gulbenes pilsētas ēkas Vidus iela 7 (bijusī Bērzu skola) siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.20.Gulbenes novada valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana - logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas pārbūve, reģionālā metodiskā centra izveide, klašu telpu modernizācija | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.21.Gulbenes vidusskolas (no 2017.gada 1.augusta - Gulbenes sākumskolas) mācību vides uzlabošana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2017.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.22. Gulbenes 2.vidusskolas mācību vides uzlabošana - apkures sistēmas maiņa, elektroinstalācijas maiņa, klašu telpu modernizācija | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |
| **3. Objektu atjaunošana/pārbūve** |
| 3.1. Gulbenes Mākslas skolas pagalma pārbūve |  Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016-2016. | Valsts, pašvaldības, ES fondu atbalsts  | Atjaunoto telpu (objektu) skaits un kvadratūra |
| 3.2. Stāmerienas pamatskolas internāta izveide  | Stāmerienas pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa | 2016.-2020. |  |
| 3.3. Stāķu pamatskolas iekštelpu atjaunošana (zāle, garderobes skapīši) un dabas zinību kabineta aprīkošana | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 3.4. Druvienas pamatskolas jumta un fasādes atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 3.5. Galgauskas pamatskolas meiteņu mājturības kabineta, skolas bibliotēkas telpu  atjaunošana, virtuves bloka modernizācija | Attīstības un projektu nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 3.6. Jaungulbenes PII "Pienenīte" koridoru atjaunošana | Jaungulbenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa,  | 2016. - 2018. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 3.7. Litenes pamatskolas iekštelpu atjaunošana | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa,  | 2016. - 2018. | Pašvaldības |
| 3.8.Litenes PII iekštelpu atjaunošana | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa,  | 2016. - 2018. | Pašvaldības |
| 3.9.Litenes PII žoga un vārtu atjaunošana | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa,  | 2016. - 2018. | Pašvaldības |
| 3.10.Gulbenes pilsētas skolu dienesta viesnīcas (internāta) pārbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |
| 3.11.Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļa pārbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |
| **4. Komunikāciju atjaunošana / pārbūve:** | Atjaunoto vai jaunveidoto sistēmu skaits |
| 4.1.K.Valdemāra pamatskolas iekštelpu atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016. - 2018. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 4.2. Apkures sistēmas ierīkošana Gulbīša vidusskolā | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | 2016. - 2018. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 4.3. Iekšējo komunikāciju atjaunošana (elektroapgāde, sanitārie mezgli) Jaungulbenes PII "Pienenīte” | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | 2016. - 2018. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 4.4. Ēkas vidus ielā 7 (bijušās Bērzu sākumskolas) iekšējo komunikāciju atjaunošana (elektroapgāde, apkure, ūdens un kanalizācija, ventilācija) | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2018. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 4.5. Gulbenes 2.vidusskolas inženierkomunikāciju atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2018.  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 5. Bērnu rotaļu laukumu un konstrukciju atjaunošana pagastu PII un skolās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, pārvaldes | 2016. – 2018. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| **U1.1.4.-2.** Nodrošināt optimālu izglītojamo pārvadājumu sistēmu novadā | 1. Pilnveidot izglītojamo pārvadājumu sistēmu novadā | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, skolas | Aktualizēt katru gadu  | Pašvaldības | 1.Saskaņoti un apstiprināti skolēnu pārvadājumu maršruti2. Talonu sistēma skolēnu pārvadājumiem sabiedriskā transporta maršrutos |
| 2. Pilnveidot sadarbību ar SIA „Gulbenes autobuss” skolēnu pārvadājumu organizēšanā un ieviest savstarpēji izdevīgus norēķinu veidus | Pārvaldes, SIA „Gulbenes autobuss” | Aktualizēt katru gadu | Pašvaldības |
| **U1.1.4.-3.** Uzlabot izglītības iestāžu nodrošinājumu ar IT | 1. Katrai pašvaldības izglītības iestādei nodrošināt mūsdienīgu IT aprīkojumu |  IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa  | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts | Izglītības iestāžu nodrošinājums ar IT aprīkojumu |
| **M1.2. Veidot sociāli labvēlīgu un atbalstošu vidi** |
| **RV1.2.1. Sociālo pakalpojumu dažādošana un pieejamības uzlabošana** |
| **U1.2.1.-1.** Pilnveidot Sociālās aprūpes iestāžu tīklu un sociālopakalpojumu veidus  | 1. Izveidot jaunus sociālo pakalpojumu veidus:1.1. Dienas centrs(i) dažādām sociālajām grupām1.2. Centrs ģimenei ar bērniem (krīžu centrs), pielāgojot Litenes PII telpas1.3. Grupu dzīvokļi pilngadīgām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;1.4. Mobilā vienība aprūpei mājās;1.5. Atbalsta centrs paaugstināta sociālā riska grupām Dīķa ielā 1, Gulbenē1.6. Nakts patversmes pieaugušām personām izveide;1.7. Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana;1.8. Atbalsts audžuģimeņu kustības un aizbildņu ģimeņu veidošanai | Novada Sociālais dienests, Gulbenes pilsētas pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | Jaunizveidoto pakalpojumu klāsts |
| 2. Piesaistīt kvalificētu sociālo darba speciālistu- rehabilitētāju, ģimeņu asistentu darbam ar specifiskām sociālā riska grupām; | Novada Sociālais dienests. | 2016. – 2020. | Pašvaldības |
| 3. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas darbā ar sociālo gadījumu, paaugstināt profesionalitāti; | Novada Sociālais dienests. | 2016. – 2020. | Pašvaldības |
| **U1.2.1.-2.** Uzlabot sociālā dienesta materiāli tehnisko bāzi  | 2. Iegādāties 4 transportvienības sociālā dienesta darbinieku vajadzībām | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | Iegādātais transports un inventārs |
| 3. Iegādāties nodarbību inventāru dienas centra vajadzībām | Novada Sociālais dienests, Gulbenes pilsētas pārvalde, | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| **U1.2.1.-3**. Uzlabot sociālo un veselības iestāžu infrastruktūru | **1.Ēku energoefektivitātes paaugstināšana:** | 1. Siltināto objektu skaits2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā |
| 1.1. Sociālā dienesta Dīķa ielā 1, Gulbenē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Novada Sociālais dienests | 2016. – 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
|  1.2. Medicīnas kompleksa „Doktorāts” energoefektivitātes paaugstināšana Rankas pagastā | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests | 2016. – 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 1.3. Stāmerienas veco ļaužu mītnes „Saulstari”, bibliotēkas un pagasta pārvaldes administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests | 2016. – 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 1.4. Veco ļaužu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē ēkas atjaunošana (siltināšana, apkures palētināšana) un pieguļošās teritorijas labiekārtošana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Novada Sociālais dienests | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 1.5.Lejasciema ambulances pamatu siltināšana, jumta nomaiņa un stāvlaukuma ierīkošana | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Attīstības un projektu nodaļa |
| 1.6.Stradu bibliotēkas- Feldšeru vecmāšu punkta siltināšana, logu, durvju, jumta nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Attīstības un projektu nodaļa |
| 1.7. Tirzas Sociālās un veselības aprūpes nama „Doktorāts” siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa. | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 1.8. Centrālapkures ierīkošana Litenes ambulances ēkā, jumta un logu nomaiņa  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| **2.Objektu atjaunošana/pārbūve** | Atjaunoto objektu skaits |
| 2.1. Veco ļaužu dzīvojamās mājas Upes ielā 2, Gulbenē ēkas atjaunošana (siltināšana) un pieguļošās teritorijas labiekārtošana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 2.2. Aptiekas mājas jumta nomaiņa Lizumā (ĢĀ prakse, zobārsta pakalpojumi, aptieka) | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 3. Senioru dienas centra izveide Gulbenē  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| **RV1.2.2. Tradicionālo ģimenes vērtību popularizēšana un atbalsts ģimenēm** |
| **U1.2.2.-1.** Izveidot stipro ģimeņu pieredzes skolu | 1. Organizēt stipro ģimeņu godināšanu kopdzīves gadadienās | Dzimtsarakstu nodaļa,  | Reizi gadā | Pašvaldības | Organizēto pasākumu skaits |
| 2.Pilsētas un pagasta jaundzimušo bērnu ģimeņu sveikšana | Dzimtsarakstu nodaļa, Pagastu un pilsētas pārvaldes | Reizi gadā | Pašvaldības |
| 2. Izveidot daudzbērnu ģimeņu materiālās un morālās stimulēšanas sistēmu  | Novada sociālais dienests, Finanšu un ekonomikas nodaļa | 2016.-2020. | Pašvaldības |  |
| 3. Nodrošināt brīvpusdienas bērniem, kas apgūst pamata un vidējo izglītību | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Sociālais dienests, IKS nodaļa | Līdz 2017.g. | Pašvaldības | Finansējuma apjoms brīvpusdienu nodrošināšanai un bērnu skaits, kas to saņem. |
| **U1.2.2.-2.** Realizēt ģimeņu izglītošanas programmas  | 1. Organizēt jauno vecāku atbalsta grupas | Novada sociālais dienests, NVO | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības  | Realizēto pasākumu skaits, iesaistīto dalībnieku skaits |
| 2. Organizēt apmācības seminārus aizbildņu ģimenēm | Bāriņtiesa, Novada Sociālais dienests | Regulāri | Pašvaldības |
| 3. Iesaistīt sabiedriskās organizācijas ģimeņu izglītošanas pasākumos | NVO centrs, sabiedriskās organizācijas | Pastāvīgi | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības  |
| **U1.2.2.-3.** Uzlabot preventīvo darbu ar sociālā riska ģimenēm | 1. Izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālā riska ģimenēm | Novada Sociālais dienests, pārvaldes, Bāriņtiesa, valsts policija, izglītības iestādes, ģimenes ārsti | Pastāvīgi | Pašvaldības  | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Veikt regulārus sociālā riska ģimeņu apsekojumus  |  Novada Sociālais dienests, pārvaldes | Regulāri | Pašvaldības |
| 3. Regulāri sniegt citām ieinteresētajām institūcijām informāciju par sociālā riska ģimenēm | Novada Sociālais dienests, pārvaldes, Bāriņtiesa, valsts policija, izglītības iestādes, NVO, ģimenes ārsti | Regulāri | Pašvaldības |
| 4. Sniegt psihosociālu atbalstu sociālā riska ģimenes locekļiem | Novada Sociālais dienests, pārvaldes | Pēc vajadzības | Pašvaldības |
| 5. Organizēt humānās palīdzības sniegšanu maznodrošinātajām ģimenēm |  Novada Sociālais dienests, pārvaldes, NVO | Regulāri | Pašvaldības |
|  | 6. Organizēt nometnes sociālā riska grupām, ģimenēm ar bērniem | Sociālais dienests, NVO | Regulāri | Pašvaldības |
| **M1.3. Veicināt informētas un sociāli aktīvas sabiedrības veidošanos** |
| **RV1.3.1. Iedzīvotāju informētības uzlabošana** |
| **U1.3.1.-1.** Sniegt iedzīvotājiem operatīvu informāciju par pašvaldības darbu | 1. Izmantojot Gulbenes novada domes mājaslapu, regulāri informēt par aktualitātēm novada pašvaldības darbā un jautājumiem, kas būtiski novada iedzīvotājiem kopumā | Sabiedrisko attiecību speciālisti | Pastāvīgi | Pašvaldības | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā [www.gulbene.lv](http://www.gulbene.lv)Sižeti par novadu televīzijā un radio |
| 2. Regulāri izdot novada laikrakstu | Sabiedrisko attiecību speciālisti |  1x mēnesī | Pašvaldības  |
| 3. Rīkot regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem | Sabiedrisko attiecību speciālisti, deputāti, pārvaldes | Reizi mēnesī | Pašvaldības |
| 4. Gulbenes novada domes mājas lapā regulāri publicēt domes sēžu protokolus, kā arī tematiski atsevišķi grupēt sabiedrībai kopumā būtiskos lēmumus | Administratīvi juridiskā nodaļa, mājaslapas redaktors | Reizi mēnesī | Pašvaldības |
|  | 5. Sadarboties ar vietējo un reģionālo televīziju, reģionālo radio un reģionālo presi | Sabiedrisko attiecību speciālisti | Pastāvīgi | Pašvaldības |  |
| **U1.3.1.-2.** Pilnveidot novada domes mājas lapas un novada avīzes saturu atbilstoši aktuālajai situācijai | 1. Veikt satura analīzi GND izdevumam „Gulbenes Novada Ziņas”  | Sabiedrisko attiecību speciālisti | 1 reizi gadā  | Pašvaldības |  |
| 2. Sadarbojoties pašvaldības darbiniekiem, sagatavot un sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, skaidrot problemātiskās situācijas | Sabiedrisko attiecību speciālisti,pašvaldības iestādes, institūcijas, domes nodaļas | Regulāri | Pašvaldības | Tiek uzturēts Jautājumu-Atbilžu modulis novada domes mājaslapā, publicēti informatīvi-skaidrojoši raksti |
| **U1.3.1.-3.** Attīstīt e-pakalpojumus | 1. Iespēju robežās ieviest jaunākās IT pašvaldības iestādēs | IT speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa,pašvaldības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts investīcijas, projekti | Ieviesto e-pakalpojumu skaits |
| 2. Informēt iedzīvotājus par e-pakalpojumu izmantošanas iespējām  | Sabiedrisko attiecību speciālisti,pašvaldības iestādes | Regulāri | Pašvaldības |
| **RV1.3.2. Iedzīvotāju sociālās aktivitātes paaugstināšana** |
| **U1.3.2.-1.** Regulāri organizēt iedzīvotāju viedokļu izpēti par pašvaldības darbības jautājumiem | 1. Nodrošināt plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas procesu | Sabiedrisko attiecību speciālisti,Attīstības un projektu nodaļa | Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām | Pašvaldības | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā [www.gulbene.lv](http://www.gulbene.lv)Iesaistīta sabiedrība plānošanas procesā, jautājumu risināšanā.Veikto aptauju skaits |
| 2. Organizēt iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības darbību  | Attīstības un projektu nodaļa | Reizi gadā | Pašvaldības |
| 3. Organizēt operatīvās iedzīvotāju aptaujas elektroniski par aktuāliem jautājumiem | Sabiedrisko attiecību speciālisti | Pēc nepiecieša-mības | Pašvaldības |
| 4. Iesaistīt sabiedrību vides jautājumu izglītošanā un risināšanā  | Attīstības un projektu nodaļa, Sabiedrisko attiecību speciālisti,NVO, pārvaldes, izglītības iestādes | Pēc nepiecieša-mības | Pašvaldības, ES struktūrfondi un citi finanšu resursi |
| 5. Atbalstīt iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveidi pašvaldības attīstības jautājumu izvērtēšanai | Pārvaldes, NVO | Pēc nepiecieša-mības | Pašvaldības |
| **U1.3.2.-2.** Veicināt Nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu darbību novada teritorijā | 1. Apzināt esošās NVO, biedrības un nodibinājumus un veidot sadarbību  | Attīstības un projektu nodaļa, citas institūcijas, nodaļas, iestādes, pārvaldes | Regulāri  | Pašvaldības  | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā [www.gulbene.lv](http://www.gulbene.lv)Sabiedrisko organizāciju skaita pieaugums |
| 2. Pilnveidot, veicināt un atbalstīt Gulbenes nevalstisko organizāciju centra darbību | Gulbenes novada dome, pārvaldes, NVO  | Regulāri | Pašvaldības, NVO, projekti (SIF, KIF, SF u.c.) |
| 3. Atbalstīt NVO aktivitātes mazo projektu realizācijā | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, NVO | Regulāri | Pašvaldības |
|  | 4. Informatīvi atbalstīt NVO darbību | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa | Pēc nepieciešamības | pašvaldības |
|  | 5. Organizēt labdarības akcijas | NVO, novada iestādes, pārvaldes | Regulāri  | Pašvaldība, NVO, ES projekti  |
| **RV1.3.3. Darbs ar jaunatni** |
| **U1.3.3.-1.** Izveidot vienotu atbalsta sistēmu jauniešu darba organizēšanai  | 1.Uzraudzīt un koordinēt jaunatnes politikas stratēģijas un rīcības programmas ieviešanu | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondu atbalsts  | 1.Realizēto aktivitāšu skaits2.Projektos un aktivitātēs iesaistīto jauniešu skaits |
| 2. Pašvaldības budžetā katru gadu paredzēt finansējumu darbam ar jauniešiem  | IKS nodaļa un Finanšu un ekonomikas nodaļa, novada jauniešu centri | Pastāvīgi | Pašvaldības  |
| 3. Pilnveidot un paplašināt starptautisko, nacionālo un vietējo institucionālās sadarbības tīklu jaunatnes politikas mērķu sasniegšanai | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem |
| 4. Veicināt jauniešu iesaistīšanos reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātēs | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem |
| 5. Uzlabot jauniešu centru materiāli tehnisko bāzi | Finanšu un ekonomikas nodaļa, pārvaldes, IKS nodaļa, jauniešu centri | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondu atbalsts  |
| 6. Atbalstīt jauniešu iniciatīvu grupu pārklājuma tīklu | IKS nodaļa, pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības  |
|  | 7. Veicināt skolēnu nodarbinātību vasarā  | IKS nodaļa, pārvaldes, jauniešu centri, NVA | Pastāvīgi | Pašvaldības, NVA finansējums |  |
|  | 8. Veicināt starpiestāžu sadarbību un saskaņotu rīcību jaunatnes darba organizēšanai | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības |  |
| **U1.3.3.-2.** Uzlabot informatīvo nodrošinājumu | 1. Pilnveidot informācijas apriti | IKS nodaļa,novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Regulāri apkopot un analizēt informāciju par jauniešiem un jauniešu situāciju novadā | IKS nodaļa, Jauniešu centri, izglītības iestādes, NVO | Pastāvīgi |  |
| **U1.3.3.-3.** Attīstīt un atbalstīt brīvprātīgo darbu un sabiedrisko līdzdalību | 1. Pilnveidot brīvprātīgā darba sistēmu | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES struktūrfondi | Izsniegto brīvprātīgā darba sertifikātu skaits, kā arī brīvprātīgo skaits novadā |
| 2.Popularizēt brīvprātīgā darba iespējas novadā | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES struktūrfondi |
| **RV1.3.4. Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana** |
| **U1.3.4.-1.** Nodrošināt pašvaldības iestādes ar kvalificētiem speciālistiem | 1. Paaugstināt nozaru speciālistu profesionālās zināšanas un iemaņas | Pašvaldības iestādes un institūcijas | Regulāri | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts  | Piešķirtie atbalsta pasākumiPiesaistīto speciālistu skaits |
| 2. Sniegt atbalstu atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem novada studējošiem jauniešiem (galvojumi, stipendijas u.c.) | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Administratīvi juridiskā nodaļa  | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Speciālistus izraudzīties izmantojot konkursa vai aptaujas metodi | Administratīvi juridiskā nodaļa | Pēc vajadzības | pašvaldības |
|  4. Informāciju par vakancēm pašvaldības iestādēs publicēt domes mājas lapā | Iestāžu vadītāji, sabiedrisko attiecību speciālisti | pastāvīgi | Pašvaldības |
| **U1.3.4.-2.** Sakārtot administratīvo, saimniecisko ēku infrastruktūru | 1. Gulbenes labiekārtošanas ēkas siltināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  | 1. Siltināto objektu skaits2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra |
| 2. Daukstu pagasta pārvaldes ēkas jumta atjaunošana (siltināšana, jumta seguma nomaiņa) | Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |
| 3. Rankas pagasta pārvaldes saimniecības ēkas pārbūve. | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības  |
| 4. Pakalpojumu punkta izveide Vecadulienā, tā telpu remonts, aprīkojums, interneta punkta izveide, grāmatu izsniegšanas pakalpojuma nodrošināšana | Tirzas pagasta pārvalde, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |
| 5. Litenes pārvaldes ēkas fasādes remonts, logu, durvju nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |
| 6. Autogarāžu remonts, būvniecība skolēnu autobusu un pārvalžu transporta novietošanai (Lejasciemā, Stāmerienā, Gulbenē) | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondi, valsts  |
| 7.Rankas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa un jumta nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |
| 8.Līgo pagasta pārvaldes administratīvās ēkas apkures katla un sistēmas atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Līgo pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |
| 9.Galgauskas pagastnama ēkas un jumta siltināšana | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, Galgauskas pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |
| 10.Beļavas pagasta administratīvās ēkas 2.stāva iekštelpu atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |
| 11.Beļavas pagasta administratīvās ēkas Saules ielā 8 siltināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |
|  | 13.Dzimtsarakstu nodaļas telpu atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts  |  |
| **U1.3.4.-3.** Ieviest modernas IKT pašvaldības darbības mērķu sasniegšanai | 1. Ieviest pārvaldē jaunas elektroniskās informācijas sistēmas  | ITKC | Pēc vajadzības | Valsts, pašvaldības | Ieviesto un uzturēto informācijas sistēmu skaits |
| 2. Uzturēt un pilnveidot esošās elektroniskās informācijas sistēmas | ITKC | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **U1.3.4.-4.** Pilnveidot pārvaldes struktūru | 1. Izveidot vienas pieturas aģentūru pašvaldības pakalpojumu saņemšanai | Administratīvi juridiskā nodaļa | 2016. – 2020. | Pašvaldības | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Veikt pašvaldības funkciju izpildes auditu  | Novada dome, pārvaldes | Reizi 3 gados  | Pašvaldības |
| 3. Pilnveidot pašvaldības struktūru atbilstoši noteikto funkciju veikšanai | Novada dome, pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **M1.4. Nodrošināt veselības pakalpojumu pieejamību un veicināt veselīgu dzīvesveidu** |
| **RV1.4.1. Novada veselības aprūpes tīkla pakalpojumu saglabāšana un attīstīšana** |
| **U1.4.1.-1.** Uzlabot primārās veselības aprūpes pieejamību | 1. Veicināt zobārsta pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā ( mobilā „Zobu busiņa” pakalpojumi) | Novada Sociālais dienests, pārvaldes | pastāvīgi | Valsts, ES fondu atbalsts  | Realizēto pasākumu skaits pakalpojumu nodrošināšanai |
| 3.Slēgt līgumus ar Veselības norēķinu centru par feldšeru –vecmāšu punktu finansēšanu (Galgauska, Stradi, Daukstes, Druviena, Beļava) | Pārvaldes | 2016.-2020. | Valsts, pašvaldības |
| **U1.4.1.-2.** Uzlabot **a**mbulatoro un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | 1. Piesaistīt trūkstošos speciālistus Gulbenes poliklīnikā | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | Pastāvīgi | Valsts | Piesaistīto speciālistu skaits pakalpojumu nodrošināšanai  |
| 2.Veicināt speciālistu piesaisti SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | Pastāvīgi | valsts |
| **U1.4.1.-3.** Uzlabot veselības profilaktiskos pasākumus | 1. Veicināt sirds veselības kabineta izveidi Gulbenē | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | 2016.-2020. | Valsts, ES struktūrfondu | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Nodrošināt novada iestāžu un institūciju darbinieku regulāru veselības pārbaudi | Administratīvi juridiskā nodaļa, pārvaldes, novada iestādes | Ne retāk kā reizi 2 gados vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām atsevišķām profesijām | Pašvaldības |
| 3. Veicināt izbraukuma veselības pārbaudes (mobilie rentgena, mammogrāfijas kabineti u.c.) | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | Pastāvīgi | Valsts |
|  | 4. Veicināt ārstu kabinetu izveidi Gulbenē. | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests  | Pastāvīgi | Pašvaldība |  |
|  | 5. Uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests  | Pastāvīgi | Pašvaldība |  |
|  | 6.Izstrādāt novada jauno ģimenes ārstu piesaistes/motivācijas pasākumu plānu.  | Novada Sociālais dienests  | 2016.-2020 | Pašvaldība |  |
| **RV1.4.2. Starpinstitucionālās sadarbības tīkla izveide** |
| **U1.4.2.-1.** Iesaistīt NVO veselīga dzīvesveida popularizēšanā | 1. Iesaistīt jauniešu NVO veselīga dzīves veida popularizēšanas pasākumos skolās, informatīvi atbalstīt kampaņas, pasākumus | Novada Sociālais dienests, sabiedrisko attiecību speciālisti, NVO, IKS nodaļa | Regulāri | Pašvaldības | Realizēto pasākumu skaits, iesaistīto personu skaits |
| 2. Iesaistīt sabiedriskās organizācijas sporta aktivitāšu organizēšanā | IKS nodaļa, NVO | Regulāri | Pašvaldības |
| **U1.4.2.-2.** Uzlabot sociālo un medicīnas darbinieku sadarbību | 1. Nodrošināt sociālo darbinieku un veselības speciālistu sadarbību profilaktisko pasākumu plāna sagatavošanā cilvēkiem ar draudošu invaliditāti | Novada Sociālais dienests, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Piedalīties profilaktisko pasākumu plāna realizācijā cilvēkiem ar draudošu invaliditāti | Novada Sociālais dienests, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts |
| **RV1.4.3. Veselības un veselīga dzīvesveida veicināšana** |
| **U1.4.3.-1.** Paaugstināt sabiedrības informētības līmeni un līdzdalību | 1. Organizēt informatīvās kampaņas par veselīgu dzīvesveidu un veselību dažādām sociālajām iedzīvotāju grupām | Novada Sociālais dienests, novada iestādes un institūcijas, NVO | Reizi gadā | Pašvaldības, ES fondu atbalsts  | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Kontrolēt noteikumu ievērošanu par smēķēšanu sabiedriskās vietās | Pašvaldības policija | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Pastiprināt žūpības apkarošanu. | Pašvaldības policija | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **U1.4.3.-2**. Sadarbībā ar valsts iestādēm samazināt pārkāpumusalkohola un tabakas tirdzniecībā | 1. Pastiprināt kontroli par tirdzniecības noteikumu ievērošanu | Valsts policija, pašvaldības policija | Regulāri | Valsts | Veikto pārbaužu skaits |
| 2. Kontrolēt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu publiskās vietās | Valsts policija, pašvaldības policija, pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts |
| **U1.4.3.-3.** Uzlabot darbu ar atkarībās nonākušajiem  | 1. Sadarboties ar valsts un sabiedriskajām institūcijām, kas piedāvā informatīvos materiālus atkarību jautājumos | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts | Pasākumos iesaistīto personu skaits |
| 2. Sagatavot informatīvos materiālus atkarības jautājumos un izplatīt novada izglītības iestādēs | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO | Regulāri | Pašvaldības, valsts |
| 3. Atbalstīt izglītojošus pasākumus pedagogiem, skolēniem un bērnu vecākiem atkarības profilakses jautājumos | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts |
| 4. Informēt sabiedrību par sociālās rehabilitācijas iespējām | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO, izglītības iestādes | Regulāri | Pašvaldības, valsts |
| 5. Veicināt atbalsta grupu izveidi atkarībās nonākušajiem | Novada Sociālais dienests, NVO | Pastāvīgi |  |
| 6. Piedāvāt psihologa konsultācijas atkarībās nonākušajiem | Novada Sociālais dienests | Pastāvīgi |  |
| P2 Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide**IM2 Veicināt uz tautsaimniecības nozaru attīstību, veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu, atbalstošu un jaunus uzņēmumus piesaistošu vidi, nodrošinot kvalitatīvus, salīdzinoši lētus pakalpojumus** |
| **M2.1. Uzlabot novada pieejamību (sasniedzamību) un starptautisko sadarbību** |
| **RV 2.1.1.Reģionālās un vietējās nozīmes valsts ceļu un pašvaldības ceļu sakārtošana** |
| **U2.1.1.-1.** Sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” veicināt novada reģionālās un vietējās nozīmes valsts autoceļu tīkla sakārtošanu  | 1**.** Asfaltbetona segas izbūveceļam V 847 Ozoli-Liezēre-Tirza-Stāķi (posms starp Tirzu un Galgausku), esošās asfalta segas atjaunošana | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu | Rekonstruēto ceļu garums, mApgaismoto ceļu posmu garums, m |
| 2. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam P 27 Smiltene-Velēna-Gulbene  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 3. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam P 35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža posmā Gulbene-Litene | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 4. Asfaltbetona segas pārbūve ceļam P 34 Sinole-Zeltiņi-Silakrogs posmā no Robežkalna līdz novada robežai  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 5. Asfalta segas izbūve ceļam P 38 Cesvaine-Velēna posmā Tirza-Lizums | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome | 2016. – 2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 6. Melnā maisījuma segas izbūve ceļam V 847 Ozoli-Liezere-Tirza-Stāķi posmā Druviena -Tirza | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 7. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam V 425 Pievedceļš Stāķiem | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 8. Grants seguma atjaunošana ceļam V 410 Gulbene-Zeltiņi no Beļavas līdz novada robežai | VAS „Latvijas valsts ceļi” Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 9. Asfalta seguma izbūve ceļam V 388 Alūksne-Kalniena-Gulbene posmā no Kalnienas līdz V 417 | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 10. Grants seguma atjaunošana ceļam V 433 Druviena-Lizums | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 11.Asfaltbetona segas izbūve ceļam V 430 Tirza-Jaungulbene-Liede posmā Jaungulbene-Līgo  | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 12. Grants seguma atjaunošana ceļam V 437 Ranka-Druviena  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 13. Grants seguma atjaunošana ceļam V 417 Auguliena-Beļava-Litene posmā no Litenes līdz V 443 | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 14. Ceļa V 371Vireši - Dūre - Lejasciems pieslēguma pārbūve pie ceļa P 34 | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 15. Asfaltbetona seguma atjaunošana ceļam V 426 Pievedceļš Stariem | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 17. Ceļa V 423 Piebraucamais ceļš Litenes stacijai asfaltēšana  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 18. Rekonstruēt auto stāvlaukumu Rankā pie valsts vietējās nozīmes ceļa V 434 un P 33 (pie „Rankas piens”) | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondi |
| 19. Apgaismojuma ierīkošana ceļam P 27 posmā Gulbene-Blome | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 20. Apgaismojuma ierīkošana ceļa V 424 posmā Gulbene-Šķieneri | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016.- 2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| 21. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene - Ozolkalns | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības  |  |
| 22. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene- Zeltaleja - Stāmeriena - Kalniena | VAS „Latvijas valsts ceļi, Novada dome | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības  |  |
| 23. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene-Šķieneri-Stāķi-Stari | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības  |
| 24.Ceļa V416 Ozolkalns-Lejasciems posma asfaltēšana  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | 2018.-2020. | Valsts, ES struktūrfondu |
| **U2.1.1.-2.** Uzlabot satiksmes drošību ciemos  | 1. Jaungulbenes ciema ielu un gājēju celiņa ārējā apgaismojuma izbūve Jaungulbenē | Jaungulbenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu,  | Realizēto projektu skaits satiksmes drošības uzlabošanaiIzbūvēto gājēju celiņu garums  |
| 2. Ielu apgaismojuma izbūve Pilskalna, Galgauskas, Līgo, Ozolkalna, Daukstu, Krapas, Sinoles, Ceļmalu, Druvienas ciemā | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016. -2020. | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības  |
| 3. Ielu apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve gar valsts ceļu Lizumā  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības  |
| 4. Ielu apgaismojuma paplašināšana Lejasciemā, Litenē | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondi, pašvaldības  |
| 5. Ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Staru ciemā  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības  |
| 6. Gājēju celiņa izbūve Vecstāmerienas ciemā  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde,  | 2016. - 2020. | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības  |
| **U 2.1.1.-3.** Uzlabot pašvaldības ceļu, ielu, tiltu infrastruktūru | **1.Lauku ceļu sakārtošana uzņēmējdarbības atbalstam:** | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes | 2016.-2020. | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | Atjaunoto ceļa posmu garums km, ielu, tiltu brauktuves laukums m2 |
|  Nr.**5-21 Meņģele- šoseja P-27**  |
| Nr.1-2 Krūzītes-Spriņģi , |
| Nr. 2 -31 Medņi-Daukstes,  |
| Nr.9-5 Dravenieki-Lapši,  |
| Nr. 4-6 Galgauska-Zemītes,  |
| B grupas ceļš Nr.**5-3 Mulcupes-Grimnauži**  |
| Nr. 11-5 Priednieki-Āboliņi- Staubernieki,  |
| Nr.8-3 Silalauzas-Kalniņi,  |
| Nr.12-4 Stradu skola-Antani |
|  Nr.13-22 Krimi-Alsupes |
| Nr.10-6 Ranka- Rankas stacija  |
| Nr.3-2 Pamatskola-Jaunauziņas-Ceplīši Nr. 3-13 Jaunauziņas-Attīrīšanas  |
| Nr. 2 -13 Elstu  pienotava-Dzidrumi-Medņi-Odzenieši |
| Nr. 3-11 Aizvēji- Zvirgzdiņi |
| Nr.6.-47. Cemeri-Asari ceļa posmu 00- Nr.6.-9. Sopuļi-Monte- Betona tilts ceļa posmu  |
| 6.-3. Kordona-Aurova ceļa posmu  |
| Nr.13-32 Mālukalns-Lejnieki |
| **2. Pašvaldības ceļu, ielu, tiltu atjaunošana:**  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes | 2015.-2020. | Pašvaldības (ceļu fonds) | Atjaunoto ceļa posmu garums km, ielu, tiltu brauktuves laukums m2 |
| Ceļš 8-7 Kaipi-Liede, Jaungulbenes pagasts |
| Kļavkalnu ielas asfalta seguma atjaunošana Ozolkalnā |
| 8-13 Jaustāmeri –Doktas seguma atjaunošana posmam  |
| 9-1 Siltais-Ušuri, Līgo pagasts, seguma atjaunošana  |
| 2-34 Grīvas-Krapas pasts, Daukstu pagasts, seguma atjaunošana  |
| 13-13 Muiža –Ziemeļi posma atjaunošana Tirzas pagasts |
| Upes iela 0.339 m, Sila iela, Liepu iela Stāmeriena, seguma atjaunošana |
| 7-1 Ražotāji-Grūšļi-Censoņi-Kalniņi, seguma atjaunošana ,Lizuma pagasts |
| Krustalīces tilta atjaunošana pašvaldības ceļam 12-8 Rēzeknes ceļš - Jūdzkalni |
| Veišu ielas seguma atjaunošana Galgauska,  |
| Tranktortehnikas iegāde ceļu apmaļu un grāvju rakšanai un tīrīšanai Rankas pagastā |
| Krustalīces tilta atjaunošana pašvaldības ceļam Nr.12-8 Rēzeknes ceļš- Jūdzkalni Stradu pagastā |
|  | Ozolu ielas pārbūve, Litenes pagasts  |  |  |  |
|  | 3-10 Jaunlaskumi – Tīrumkleivas, garums Druvienas pagasts, grants segas atjaunošana. |  |  |  |
| **RV2.1.2. Pilsētas transporta infrastruktūras attīstība** |
| **U2.1.2.-1.** Uzlabot ielu segumu stāvokli | 1. Realizēt Gulbenes ielu pārbūves III kārtas projektus | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts | Atjaunoto ielu garums, m |
| 2. Veikt vietējās nozīmes ielu seguma atjaunošanu | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts |
|  | 3. Gulbenes pilsētas Vidus ielas tilta (Krustalīces dambja slūžas) atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts |  |
|  | 4. Nākotnes ielas (iekšpagalmi) pārbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts |  |
|  | 5. Skolas ielas (iekšpagalmi) pārbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, |  |
| **U2.1.2.-2.** Veikt Gulbenes tranzītielu rekonstrukciju | 1. Veikt Brīvības ielas rekonstrukciju  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts | Atjaunoto ielu garums, m |
| 2. Veikt Baložu ielas rekonstrukciju  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2017.g. | ERAF, valsts, pašvaldības |
| **U2.1.2.-3.** Pilnveidot automašīnu stāvlaukumu infrastruktūru | 1. Auto stāvlaukuma izbūve Skolas ielas dzīvojamajā kvartālā | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2017.g. | ERAF, valsts, pašvaldības | Stāvlaukuma laukums, m2 |
| **U2.1.2.-4.** Attīstīt veloceliņu tīklu | 1.Gājēju un velo celiņu izbūve Gulbenes pilsētā, tehniskā projekta izstrāde  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2017.g. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | Veloceliņu garums, m |
| 2. Veloceliņu izbūve  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |
| **U2.1.2.-5.** Uzlabot satiksmes drošību  | 1. Gulbenes pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  2016.-2020. | Pašvaldība, valsts | 1. Uzstādīto luksoforu skaits2. Ielu garums ar atjaunotu apgaismojumu |
| **RV 2.1.3.Efektīva vietējās nozīmes autobusu maršrutu tīkla izveide** |
| **U2.1.3.-1.** Uzlabot darbaspēka mobilitāti nokļūšanai darba vietās novada teritorijā | 1. Izvērtēt autobusu maršrutu grozīšanas nepieciešamību | Sabiedriskā transporta komisija, pārvaldes, uzņēmēji | Pēc vajadzības | Pašvaldības | 1. Grozīto maršrutu skaits2. Jaunatklātu maršrutu skaits |
| 2.Sagatavot maršrutu grozīšanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt Autotransporta direkcijai | Sabiedriskā transporta komisija | Pēc vajadzības | Pašvaldības |
| **U2.1.3.-2.** Uzlabot iedzīvotājiem iespēju nokļūt pagastu centros un Gulbenē dažādu pakalpojumu saņemšanai | 1. Izvērtēt starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutu saskaņotību un savstarpējo papildinātību | Sabiedriskā transporta komisija, Vidzemes plānošanas reģions | Pēc vajadzības | Pašvaldības | 1. Grozīto maršrutu skaits2. Jaunatklātu maršrutu skaits3. Veikto aptauju skaits4. Iesniegto priekšlikumu skaits |
| 2. Organizēt iedzīvotāju aptaujas par nepieciešamajiem grozījumiem maršrutu tīklā | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | Pēc vajadzības | pašvaldības |
| 3. Analizēt pasažieru plūsmas esošajos maršrutos  | Sabiedriskā transporta komisija, SIA „Gulbenes autobuss” | Reizi gadā | Pašvaldības |
| 4. Izstrādāt priekšlikumus maršrutu tīkla grozīšanai | Sabiedriskā transporta komisija | Pēc vajadzības | Pašvaldības |
| 5. Atklāt jaunu maršrutu Autoosta -Ceļmalas - Svelberģis - Tanslavas | Sabiedriskā transporta komisija | Pēc vajadzības | Pašvaldības |
| RV2.1.4. Uz ekonomisko un sociālo izaugsmi vērsta starpvalstu sadarbības tīkla attīstība |
| **U2.1.4.-1.** Pilnveidot sadarbību ar novada sadarbības partneriem Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Dānijā, Ungārijā, Itālijā, Krievijā, Azerbaidžānā, Moldovā, Baltkrievijā | 1. Izmantot programmu „Eiropa pilsoņiem” iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa   | Pastāvīgi | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības | 1. Starptautiskās sadarbības projektu skaits2. Projektu realizācijā iesaistīto novada iedzīvotāju skaits3. Starvalstu vizīšu skaits |
| 2. Motivēt dažādu sociālo grupu iedzīvotājus starpvalstu sadarbībai un kultūras kontaktu veidošanai | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | Pastāvīgi | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības |
| 3. Pilnveidot starpvalstu sadarbību tūrisma maršrutu izstrādē, tūristu grupu komplektēšanā | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa | Pastāvīgi | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības |
| 4. Izstrādāt pārrobežu sadarbības projektussociālās infrastruktūras un starptautisku pasākumu attīstībai | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | Pēc vajadzības | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības |
| **U2.1.4.-2.** Uzlabot sadarbību ar Krievijas Federāciju un attīstības sadarbības valstīm (Baltkrieviju, Gruzija, Moldova, Azerbaidžāna) | 1. Organizēt uzņēmēju vizītes sadarbības partneru meklēšanai  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, uzņēmēji | Regulāri katru gadu | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru | 1. Savstarpējo vizīšu skaits2. Kopīgi realizēto projektu skaits |
| 2.Izstrādāt ar KF kopīgus projektus kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | Pēc vajadzības | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru, ES fondu atbalsts  |
| 3. Veidot kontaktus ar Baltkrievijas, Moldovas, Azerbaidžānas pašvaldībām uzņēmējdarbības attīstībai | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji,  | 2016.-2020. | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru |
| **U2.1.4.-3.** Attīstīt institucionālo sadarbību speciālistu izglītošanai un kvalifikācijas paaugstināšanai | 1. Organizēt pašvaldības dažādu nozaru darbinieku savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, ārvalstu sadarbības partneri | Regulāri | Pašvaldības, sadarbības partneru  | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Izstrādāt starptautiskus speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņas projektus  | Attīstības un projektu nodaļa, novada domes ārvalstu sadarbības partneri | 2012.-2017. | Pašvaldības, sadarbības partneru, ES fondu atbalsts finansējums |
| **U2.1.4.-4.** Paplašināt sadarbības partneru tīklu, iedzīvotāju kontaktu veidošanai un uzņēmējdarbības attīstībai | 1. Piesaistīt jaunus partnerus starptautisku projektu īstenošanā | Attīstības un projektu nodaļa sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Pašvaldību savienību | Pastāvīgi | Pašvaldības | Realizēto pasākumu skaits |
| 2. Iesaistīties citu valstu organizētos starptautiskos projektos  | Novada domes administrācija, uzņēmēji, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondu atbalsts finansējums |
| **RV2.1.5. Starptautiskās atpazīstamības veicināšana** |
| **U2.1.5.-1.** Uzlabot Gulbenes novada iespēju un potenciāla popularizēšanu starptautiskā mērogā  | 1. Sagatavot informatīvo materiālu (bukletu) par novada uzņēmējiem un investīciju objektiem (vairākās svešvalodās) | Attīstības un projektu nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti, pagastu pārvaldes, uzņēmēji | Periodiski (ik pa 2 gadi)  | Pašvaldības, privātais | Izdotie informatīvie materiāli Twitter konta uzturēšana |
| 2. Aktivizēt Gulbenes novada darbību sociālajos tīklos novada tēla popularizēšanai, atgriezeniskās saites veidošanai ar iedzīvotājiem, kā arī iestāžu darbības popularizēšanai  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, iestādes, pagastu pārvaldes | Regulāri  | Pašvaldības  |
| **U2.1.5.-2.** Piedalīties starptautiskos gadatirgos un izstādēs | 1. Izvērtēt potenciālos mērķtirgus (valstis) pēc attiecīgās nozares datiem (piem., tūrisms, metālapstrāde, kokapstrāde, būvniecība u.c.) |  Attīstības un projektu nodaļa, GTKMC, nozares asociācijas (piem. VTA), pārvaldes, uzņēmēji | Regulāri  | Pašvaldības, privātais | Uzņēmumu skaits, kas piedalījušies starptautiskās izstādēs, gadatirgos |
| 2. Veicināt Gulbenes novada uzņēmēju dalību starptautiskajos gadatirgos un izstādēs  | Attīstības un projektu nodaļa, konsultante-priekšsēdētāja palīdze, nozares asociācijas, tūrisma uzņēmēji, pārvaldes | Regulāri  | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts  |
| 3. Veicināt novada uzņēmēju dalību gadatirgos austrumu bloka valstīs: Krievijas Federācijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā, Azerbaidžānā, Gruzijā | Attīstības un projektu nodaļa, konsultante-priekšsēdētāja palīdze, nozares asociācijas, uzņēmēji, pārvaldes | Regulāri  | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts  |
| **U2.1.5.-3.** Sagatavot informatīvos tūrisma informācijas materiālus par Gulbenes novadu vairākās svešvalodās | 1. Sagatavot un izdot informatīvos izdales materiālus | GTKMC, pārvaldes, tūrisma uzņēmēji | Ikgadēji  | Pašvaldības, privātais | Izdoto informatīvo materiālu skaits |
| 2. Izplatīt informatīvos izdales materiālus  | GTKMC, pārvaldes, tūrisma uzņēmēji, Vidzemes tūrisma asociācija, citi Latvijas un pierobežas TIC | Pastāvīgi  | Pašvaldības  |
| **U2.1.5.-4.** Pilnveidot un virzīt Gulbenes novada pašvaldības publicitātes veidošanu starptautisko sadarbības partneru masu saziņas līdzekļos | 1. Meklēt un uzturēt kontaktus ar ES medijiem | Sabiedrisko attiecību speciālisti, konsultante-priekšsēdētāja palīdze, pārvaldes, iestādes | Regulāri | Pašvaldības, ES fondu atbalsts | Realizēto pasākumu skaits |
| 2.ES medijos publicētās informācijas, kas skar Gulbenes novadu un iedzīvotājus, monitorēšana (apkopošana, analīze)  | Sabiedrisko attiecību speciālisti,  | Regulāri | Pašvaldība  |
| 3. Veicināt, organizēt un atbalstīt ES žurnālistu vizītes Gulbenes novadā  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, VTA, Vidzemes plānošanas reģions, LIAA | Regulāri | Pašvaldības, ES fondu atbalsts, privātais  |
| **M2.2. Veicināt racionālu uz vietējo dabas resursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu orientētu tautsaimniecības nozaru attīstību** |
| **RV2.2.1. Daudzprofila lauksaimniecības un pārstrādes nozaru attīstība** |
| **U2.2.1.-1.** Veicināt tradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstību  | 1. Veicināt piena un gaļas lopkopības attīstību | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |
| 2. Veicināt graudaugu kultūru audzēšanu | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| 3. Veicināt dārzeņu audzēšanu | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| 4. Veicināt tehnisko kultūru audzēšanu (lini, kaņepes) | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| **U2.2.1.-2.** Veicināt netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstību | 1.Veicināt biškopības attīstību | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |
| 2. Veicināt sēņu audzēšanu | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| 3.Veicināt augļu un ogu audzēšanu | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| 4. Veicināt akvakultūru audzēšanu | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| 5. Veicināt citu eksotisku dzīvnieku un augu audzēšanu | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| **U2.2.1.-3.** Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību | 1. Veicināt bioloģiskās lopkopības attīstību | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |
| 2. Veicināt bioloģisko graudkopības produktu ražošanu | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| 3. Attīstīt tiešo tirdzniecību: ražotājs -patērētājs | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| 4. Veicināt bioloģisko pārtikas produktu ražošanu | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| **U2.2.1.-4.** Veicināt Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu attīstību | 1. Veicināt jaunu pārtikas produktu ražotņu izveidi | Uzņēmēji, NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES fondu atbalsts | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |
| 2. Veicināt pārtikas produktu mājražošanas attīstību | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES fondu atbalsts |
| 3. Veicināt piena, gaļas un dārzeņu pārstrādi | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| **U2.2.1.-5.** Veicināt alternatīvo un atjaunojamo enerģijas ražošanu un enerģijas resursu racionālu izmantošanu tautsaimniecībā | 1. Attīstīt bioenerģijas ražošanu | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES fondu atbalsts | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |
| 2. Atbalstīt vēja enerģijas izmantošanu | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES fondu atbalsts |
| 3.Veicināt saules enerģijas izmantošanu mājsaimniecībās un pašvaldības iestādēs | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |
| 4. Ielu apgaismojumā izmantot energotaupošas un videi draudzīgas spuldzes | Pagastu un pilsētas pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļa | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |
| **RV2.2.2. Meža resursu pilnvērtīga izmantošana ražošanai un rekreācijai** |
| **U2.2.2.-1.** Pilnveidot koksnes resursu izmantošanu ražošanā  | 1. Sagatavju un gatavo koka izstrādājumu ražošanas attīstība   | Uzņēmēji, nozares asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, valsts, ES struktūrfondu | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |
| 2. Bezatlikumu tehnoloģiju ieviešana koksnes pārstrādē | Uzņēmēji, nozares asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, valsts, ES struktūrfondu |
| 3. Koksnes pārstrādes atlikumu izmantošana energosaimniecībā | Uzņēmēji, pārvaldes, nozares asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, pašvaldības |
| 4. Mazvērtīgās koksnes pārstrāde | Uzņēmēji, nozares asociācijas | Pastāvīgi | Privātais, ES fondu atbalsts finansējums |
| 5. Amatniecības attīstība | Amatnieki, NVO, izglītības iestādes, IKS nodaļa | Pastāvīgi | Privātais, ES fondu atbalsts |
| 6. Mežizstrādes atlikumu izmantošana | Uzņēmēji, fiziskas personas | Pastāvīgi |  |
| **U2.2.2.-2.** Veicināt meža resursu atjaunošanu un saglabāšanu | 1. Kailciršu apmežošana ar līdzvērtīgām sugām | Meža zemju īpašnieki | Pastāvīgi | Privātais, valsts, pašvaldības | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |
| 2. Augstvērtīgu koku sugu īpatsvara palielināšana | Meža zemju īpašnieki | Pastāvīgi | Privātais, valsts |
| 3. Meža meliorācijas pasākumu veicināšana | Meža zemju īpašnieki | 2016.-2020. | Valsts, privātais |
| 4. Bebru aizsprostu ierobežošana mežu appludināšanā un degradācijā | Meža zemju īpašnieki | Pastāvīgi | Privātais, valsts |
| **U2.2.2.-3.** Popularizēt meža resursu izmantošanu aktīvajai atpūtai | 1. Medību saimniecības attīstība | Mednieku biedrības, pašvaldība | Pastāvīgi | Privātais | Realizētie pasākumi |
| 2. Dabas velšu vākšanas popularizēšana (sēņošana, ogošanas, riekstošana)  | Meža zemju īpašnieki, pašvaldība, GTKMC, pārvaldes | Regulāri | Pašvaldības |
| 3. Dabas taku izveide | Meža zemju īpašnieki, GTKMC, pašvaldība | 2016.-2020. | Privātais, valsts, pašvaldības |
| **RV2.2.3. Ūdens resursu pilnvērtīga izmantošana** |
| **U2.2.3.-1.** Veicināt ūdens resursu izmantošanu zivsaimniecības attīstībai | 1. Papildināt ūdenstilpes ar zivju mazuļiem | Ūdenstilpju īpašnieki, NVO | Regulāri | Privātais, valsts | Realizētie pasākumi |
| 2. Dīķsaimniecības attīstība | Uzņēmēji, pašvaldība | Pastāvīgi | Privātais |
| **U2.2.3.-2.** Attīstīt ūdens resursu izmantošanu rekreācijā | 1. Labiekārtot peldēšanās vietas (Stāmerienas, Ušuru, Siladzirnavu, Sudala, Augulienas u.c. ezeriem) | Pagastu pārvaldes, NVO | 2012.-2020. | Pašvaldības, ES fondu atbalsts, privātais | Realizētie pasākumi |
| 2. Atbalsta infrastruktūras izveide ūdenstūristiem pie Gaujas, Tirzas un Pededzes upes | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | 2013.-2017. | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |
| **RV2.2.4. Dabas un kultūrvēstures resursu izmantošana tūrisma attīstībai** |
| **U2.2.4.-1.** Mērķtiecīgi veidot Gulbenes novada tēlu, izmantojot dabas un kultūrvēstures resursus |  1. Regulāri pārraudzīt Latvijas mājas lapās atrodamās informācijas kvalitāti un aktualitāti par Gulbenes novadu. | Sabiedrisko attiecību speciālisti, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki | Pastāvīgi | Pašvaldības | 1.Tūristu skaita pieaugums Gulbenes novadā2.Sakopto apskates objektu skaita pieaugums3. Jaunu tūrisma produktu skaits4. Izbūvētā infrastruktūra |
| 2.Aktualizēt mājas lapā http://www.visitgulbene.lv esošo informāciju par tūrisma nozari | GTKMC | Regulāri | Pašvaldības |
| 3. Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļa tūrisma produktu pilnveide un dažādošana | SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”,GTKMC | Pastāvīgi | Uzņēmuma, pašvaldības, ERAF u.c. fondi |
| 4. Popularizēt novada kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, kas sakopti un pieejami apskatei  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu pārvaldes, apskates objektu īpašnieki | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 5. Sniegt atbalstu vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma objektu sakārtošanā | Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu īpašnieki | Reizi gadā | Pašvaldība, objektu īpašnieki |
| 6. Sniegt atbalstu valsts nozīmes kultūrvēsturisko objektu sakārtošanā | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa, GTKMC,  | Pastāvīgi | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu |
| 7. Regulāri sagatavot un izdot kvalitatīvus iespiedmateriālus par Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu (bukleti, kartes, brošūras, ceļveži, flajeri, plakāti u.c.) | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki | Reizi gadā | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu |
| 8. Gulbenes pilsētas kā tūrisma galamērķa popularizēšana un tūrisma veicināšana | GTKMC, pilsētas pārvalde, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 9. Organizēt tūroperatoru un tūrisma žurnālistu vizītes uz Gulbenes novadu | GTKMC  | Ikgadēji | Pašvaldības, privātais  |
| 10. Apkopot statistiskos datus par tūrisma nozares attīstību Gulbenes novadā | GTKMC, apskates objektu īpašnieki  | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts |
| 11. Veicināt kvalitatīvu suvenīru izgatavošanu ar Gulbenes novadam raksturīgiem simboliem  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, apskates objektu īpašnieki, amatnieki  | Pastāvīgi | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu |
| 12. Uzlabot pašvaldības aģentūras GTKMC tehnisko nodrošinājumu. | GTKMC, novada dome  | Regulāri | Pašvaldības, ES struktūrfondi |
| 13. Apskates objektu apkārtnes labiekārtošana | Objektu īpašnieki, pašvaldība, tūrisma uzņēmēji, NVO | Pastāvīgi | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi |
| 14. Parku atjaunošana un pārbūve  | Parku īpašnieki, pašvaldība,tūrisma uzņēmēji, NVO, pagastu pārvaldes | Līdz 2020.g. | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi |
| 15. Skatu terašu (torņu) izbūve | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, NVO | Līdz 2020.g. | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi |
| 14. Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana pie sakoptajiem un pieejamajiem apskates objektiem | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, objektu īpašnieki, NVO | Līdz 2020.g. | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi |
| **U2.2.4.-2.** Aktivizēt daudzveidīgu tūrisma produktu piedāvājuma sagatavošanu dažādām mērķgrupām, mazinot tūrisma sezonalitāti | 1. Izvēlēties tūristu mērķgrupas atbilstoši Gulbenes novada tūrisma nozares potenciālam un izstrādāt atbilstošu piedāvājumu katrai mērķgrupai. | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu, pilsētas pārvalde | 2011.-2017.  | Pašvaldības, privātais | Tūristu skaita pieaugums ziemas periodāJauni tūrisma produkti, pakalpojumi  |
| 2. Izstrādāt jaunus un pilnveidot esošos maršrutus, piemērotus vienas dienas un vairākdienu ekskursantiem  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu, pilsētas pārvalde | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Attīstīt tūrisma sezonai raksturīgu un atbilstošu piedāvājumu | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, Vidzemes tūrisma asociācija | Pastāvīgi | Privātais, ES struktūrfondu  |
| 4.Veicināts pieredzes apmaiņas braucienus | GTKMC  | Ikgadēji | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu  |
| 5. Organizēt konkursus par inovatīva tūrisma produkta izveidi | GTKMC, tūrisma objektu apsaimniekotāji un īpašnieki  | Ikgadējs | Pašvaldības  |
| **U2.2.4.-3.** Veicināt uzņēmumu sadarbības tīklu izveididaudzveidīgutūrismu balstošu pakalpojumu piedāvāšanai | 1. Sadarbības ar ārvalstu partneru tūrisma institūcijām veidošana un attīstīšana | GTKMC, tūrisma uzņēmēji,konsultante-priekšsēdētāja palīdze | Pastāvīgi | Pašvaldība, Pārrobežu sadarbības programmas | Notikušo pasākumu daudzums, dalībnieku skaitsIzveidoto apkalpojošo objektu skaits, pakalpojumu piedāvājuma paplašinājums |
| 2. Informatīvie semināri un apmācības tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem | GTKMC, tūrisma uzņēmēji | Pastāvīgi | Pašvaldības, privātais, valsts, ES struktūrfondu |
| 3. Izveidot un uzturēt vietējo gidu tīklu | GTKMC, tūrisma uzņēmēji | 2016.-2020. | Pašvaldības, privātais |
| 4. Veicināt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu līdzdalību tūrisma nozares attīstībā novadā un tā atpazīstamību  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji | Pastāvīgi | Privātais, pašvaldības  |
| 5. Veikt nakšņošanas vietu, kempingu, telšu vietu popularizēšanu, veicinot to attīstību | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, | Pastāvīgi | Pašvaldības, privātais, valsts |
| 6. Veicināt autotransportu apkalpojošo servisa objektu attīstību (DUS, autoservisi, utt.) | Uzņēmēji, Attīstības un projektu nodaļa  | Pastāvīgi | Privātais, ES struktūrfondu |
| 7. Veicināt tūrisma inventāra nomas, auto nomas attīstību | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji | Pastāvīgi | Privātais, ES struktūrfondu  |
| **U2.2.4.-4.** Pilnveidot abpusējo sadarbību ar valsts un sabiedriskajām institūcijām tūrisma nozares attīstīšanā | 1. Valsts, pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju informācijas apmaiņas pilnveidošana | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, ITKC, pārvaldes, uzņēmēji, NVO, Vidzemes tūrisma asociācija, Tūrisma attīstības valsts aģentūra | 2016.- 2020. | Pašvaldības, valsts  | Realizētie pasākumi |
| 2. Regulāra informācijas apmaiņa ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Ekonomikas ministriju, ALTA, Lattūrinfo | GTKMC, LIAA Tūrisma departaments, Ekonomikas ministrija, ALTA, Lattūrinfo | Pastāvīgi  | Pašvaldības, valsts |
| 3. Sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju un Vidzemes plānošanas reģionu | GTKMC Vidzemes tūrisma asociācija, VPR | Pastāvīgi | Pašvaldības  |
| **RV2.2.5. Vietējo derīgo izrakteņu izmantošana** |
| **U2.2.5.-2.** Veicināt māla izstrādājumu ražošanas attīstību (keramikas izstrādājumu ražošana)  | 1. Veicināt māla rūpniecisko izstrādājumu ražošanu | Uzņēmēji, pašvaldība, NVO | 2016.-2020. | Privātais, ES struktūrfondu | Amatnieku-keramiķu skaits |
| 2. Veicināt māla izstrādājumu **a**matniecības attīstību | Amatnieki, pašvaldība, NVO,  | 2016.-2020. | Privātais ES struktūrfondu |
| **U2.2.5.-3.** Veicināt kūdras ieguvi un bijušo ieguves lauku izmantošanu | 1.Veicināt kūdras ieguvi  | Uzņēmēji, pašvaldība | 2016.-2020. |  | Izsniegto atļauju skaits.Dzērveņu plantāciju skaits un platība |
| 2. Veicināt izstrādāto kūdras purvu izmantošanu dzērveņu audzēšanai | Uzņēmēji | 2016.-2020. |  |
| **RV2.2.6. Vides piesārņojuma draudu samazināšana** |
| **U2.2.6.-1.** Samazināt gaisa piesārņojuma draudus | 1. Katlu mājās uzstādīt gaisa attīrīšanas iekārtas | Objektu īpašnieki-fiziskas un juridiskas personas, pašvaldība, NVO, Vides pārvalde | 2016.-2020. | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu | Samazināts izmešu daudzums |
| 2. Ierobežot sadzīves atkritumu (t.sk. polimēri, koku lapas) dedzināšanu pilsētā un ciemos | Pašvaldība, Vides pārvalde, fiziskas un juridiskas personas | 2016.-2020. | Privātais |
| 3. Veicināt alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu autotransportā  | Uzņēmēji, autoīpašnieki, pašvaldība, NVO, Vides pārvalde | 2016.-2020. | Privātais, valsts, ES Struktūrfondu |
| 5. Veicināt modernu tehnoloģiju ieviešanu kokapstrādē, lai samazinātu gaisa piesārņojumu ar cietajām daļiņām | Uzņēmēji, pašvaldība, NVO | 2016.-2020. | Privātais, ES struktūrfondu |
| **U2.2.6.-2.** Samazināt virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma draudus  | 1. Veicināt notekūdeņu attīrīšanu viensētās | Fiziskas personas, pašvaldība, Vides pārvalde | 2016.-2020. | Privātais | Samazināts vides piesārņojumsKanalizācijas tīklu paplašinājums, pieslēgumu skaita pieaugums |
| 2. Paplašināt kanalizācijas tīklus pilsētā un ciemos | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  Līdz 2017.g.  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |
| 3. Veicināt privātmāju un uzņēmumu pieslēgumus publiskajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, iedzīvotāji | Pastāvīgi | Privātais Pašvaldības,  |
| 5. Labiekārtot peldēšanās vietas  | Pārvaldes, uzņēmēji | Pastāvīgi | Pašvaldības, privātais |
| 6. Mazināt ūdenstilpju aizaugšanu (niedres, zāles, krūmi) | Īpašnieki, pašvaldība | Regulāri | Privātais, pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |
| 7. Veicinātpotenciāli piesārņoto vietu rekultivāciju/sanāciju | Objektu īpašnieki, pašvaldība, Vides pārvalde | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts, Es struktūrfondu |
| 8. Veicināt privāto artēzisko urbumu sakārtošanu (tamponēšanu vai konservēšanu) | Objektu īpašnieki, pašvaldība, Vides pārvalde | Līdz 2020.g. | Valsts, ES struktūrfondu, privātais |
| **M2.3. Nodrošināt kvalitatīvus, vidi saudzējošus komunālos pakalpojumus (ūdens, kanalizācijas, siltumapgāde, atkritumi)** |
| **RV2.3.1. Ūdenssaimniecības sakārtošana** |
| **U2.3.1.-1.** Sakārtot ūdenssaimniecību lauku ciemos | 1. Visus ūdensvada pieslēgumus aprīkot ar ūdens skaitītājiem | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, māju apsaimniekotāji | Līdz 2017.g. | Privātais | Rekonstruēto ūdenssaimniecības sistēmu skaits, tīklu garums |
| 2. Pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos uzstādīt individuālos ūdens skaitītājus | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes | Līdz 2017.g. | Privātais |
| 3. Izmantot notekūdeņu dūņas otrreizējai pārstrādei (kompostēšana) | SIA „ALBA” pārvaldes |  | Uzņēmuma |
| 4. Veicināt ekonomisku ūdens izmantošanu (samazināt patēriņu, novērst zudumus, savlaicīgi novērst noplūdes) | Pārvaldes, SIA „ALBA”,  | Pastāvīgi | Pašvaldības, privātais |
| **U2.3.1.-2.** Paplašināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmu Gulbenes pilsētā | 1.Izstrādāt saistošos noteikumus par līdzdalības apmaksu esošo un potenciālo privātmāju pieslēgšanai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA „ALBA” | 2017. | Pašvaldības | 1.Jaunbūvēto tīklu garums2. Jauno pieslēgumu skaits |
| 2. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Jasmīnu, Dzirnavu, Tilta, Nākotnes, Ķiršu, Ausekļa, Dārza, Alkšņu, Liepu, Ceriņu, Zvaigžņu, Dzeguzes ielā Gulbenē un Margu ciemā | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA „ALBA” | Līdz 2020.g. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |
|  | 3.Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Asarīši” notekūdeņu dūņu krājbaseina jumta konstrukciju un seguma izbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA „ALBA” | 2016.-2017. |  |  |
| **RV 2.3.2.Aptverošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide** |
| **U2.3.2.-1.** Ieviest visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu visā novada teritorijā | 1. Veikt kontroli par visu mājsaimniecību iekļaušanu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā saskaņā ar novada domes saistošajiem noteikumiem  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes,Vides pārvalde | Pastāvīgi | Pašvaldības | 1.Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iekļauto mājsaimniecību skaits,Izveidoto laukumu skaits |
| 2. Apmācīt māju pārvaldniekus un apsaimniekotājus atkritumu apsaimniekošanasorganizēšanā | Īpašumu pārraudzības nodaļa, māju apsaimniekotāji/pārvaldnieki | Pusgadā reizi | Pašvaldības |
| 3.Izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu Gulbenē un ciemos | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016.-2017. | Pašvaldības, ERAF,  |
| **U2.3.2.-2.** Izveidot atkritumu dalītās vākšanas vietas lauku ciemos | 1. Pilnveidot un paplašināt dalīto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūru laukos un pilsētā  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes,SIA “Pilsētvides serviss” |  |  | Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas vietu skaits |
| 2. Informēt iedzīvotājus par dalītās atkritumu vākšanas nepieciešamību un izdevīgumu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, SIA „AP Kaudzītes”, SIA „Pilsētvides serviss” | Regulāri | Pašvaldības, privātais |
| 3.Sadzīves atkritumu dalītas vākšanas laukumu izveide un aprīkošana Gulbenē un lauku ciemos. | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu un pilsētas pārvalde | 2016.-2017. | Pašvaldības , komersants, ERAF |  |
| **RV2.3.3. Kvalitatīva siltumapgāde** |
| **U2.3.3.-1.** Uzlabot siltumapgādes tehnisko infrastruktūru | 1. Veicināt iekšējo siltumtīklu rekonstrukciju un modernizāciju daudzdzīvokļu mājās  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | 2016. -2020. | Privātais | 1.Uzstādīto skaitītāju skaits indivīdu2.Atjaunoto siltumtrašu garums3. Modernizēto katlu māju skaits |
| 2. Veicināt individuālā siltuma uzskaites ieviešanu dzīvokļos ar iespēju regulēt siltumenerģijas patēriņu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | 2016.-2020. | Privātais |
| 3. Sakārtot siltummezglus daudzdzīvokļu mājās lauku ciemos | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | 2016.-2020. | Privātais |
| 4. Uzstādīt s siltuma skaitītājus pašvaldību ēkās | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | 2016.-2017. | Privātais, pašvaldības |
| 5. Modernizēt siltumtrases ciemos (Beļava, Druviena, Stāķi, Lejasciems, Lizums, Sinole u.c.) | Īpašumu pārraudzības nodaļa,Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes | 2016.-2020. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi |
| 6. Rekonstruēt un modernizēt katlumājas (Druvienā, Lejasciemā, Beļavā) | Īpašumu pārraudzības nodaļa,Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes | 2016.-2020. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi |
| 7. Nodrošināt pašvaldības katlu mājas ar gaisa attīrīšanas iekārtām | Īpašumu pārraudzības nodaļa,Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes | 2016.-2017. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi |
| 8. Izmantot siltumapgādē siltumenerģiju, kas rodas uzņēmumu ražošanas procesā kā blakusprodukts | Īpašumu pārraudzības nodaļa,siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji, pārvaldes | Pastāvīgi | privātie |
| 9.Veicināt alternatīvo siltumenerģijas avotu izmantošanu siltumapgādē | Īpašumu pārraudzības nodaļa,siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji, pārvaldes, uzņēmēji | Pastāvīgi | Privātais, pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |
| **U2.3.3.-2** Veicināt konkurenci siltumapgādē | 1. Atbalstīt koģenerācijas staciju izveidi un to saražotās siltumenerģijas izmantošanu apkurē | Īpašumu pārraudzības nodaļa,Pārvaldes | Pastāvīgi | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu | 1.Siltumapgādē iesaistīto uzņēmumu skaits |
| 2. Iesaistīt siltumapgādē jaunus uzņēmumus | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, | Pastāvīgi | Pašvaldības, privātais |
| **U2.3.3.-3.** Veicināt energoefektivitātes pasākumu ieviešanu  | 1. Veikt pašvaldības ēku energoauditu novada teritorijā  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | Siltināto objektu skaits |
| 2. Realizēt pašvaldības sociālo objektu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |
| 3.Veicināt daudzdzīvokļu ēku energoaudita veikšanu novada teritorijā  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | Pastāvīgi | Pašvaldības,  |
| 4.Veicināt daudzdzīvokļu ēku un individuālo māju siltināšanu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, namu apsaimniekotāji | Pastāvīgi | Privātais, valsts, ES struktūrfondu |
| **RV2.3.4. Kapsētu apsaimniekošana** |
| **U2.3.4.-1.** Veikt apbedījumu inventarizāciju kapsētās | 1. Veikt lauku kapsētu topogrāfisko digitālo uzmērīšanu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, Latvijas lauksaimniecības universitāte | 2016. - 2017. | Pašvaldības | Topogrāfiski uzmērīto kapsētu skaitsDigitalizēto kapsētu skaitsDatu bāzes izveide |
| 2. Izveidot vienotu elektronisko datu bāzi par apbedījumiem novada kapsētās | Pārvaldes,Īpašumu pārraudzības nodaļa  | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| **U2.3.4.-2.** Sakārtot kapsētu īpašumtiesības | 1. Veikt kapsētu teritoriju instrumentālo uzmērīšanu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016.-2020. | Pašvaldības | Instrumentāli uzmērīto un Zemesgrāmatā reģistrēto kapsētu skaits |
| 2. Reģistrēt kapsētas Zemesgrāmatā | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| **U2.3.4.-3.** Uzlabot kapsētu apsaimniekošanu | 1. Pie kapsētām izveidot un uzturēt atkritumu savākšanas vietas | Pārvaldes, Īpašumu pārraudzības nodaļa | Pastāvīgi | Pašvaldības | Izveidoto atkritumu savākšanas vietu skaits, izveidoto ūdens ņemšanas vietu skaits |
| 2. Pie kapsētām izveidot ūdens ņemšanas vietas | Pārvaldes, Īpašumu pārraudzības nodaļa | 2016.-2017. | Pašvaldības |
| **U2.3.4.-4**. Uzlabot kapu infrastruktūru | 1. Kapličas remonts Litenes, Lejasciema, Stāmerienas kapos | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016.-2020. | Pašvaldības | Atjaunoto kapu objektu skaitsUzstādīto informatīvo stendu skaits |
| 2. Tirzas „Kancēna” kapu kapličas jumta nesošās konstrukcijas remonts, jumta seguma nomaiņa, telpas remonts, logu un durvju nomaiņa, pieslēgšanās pie elektroapgādes   | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| 3. Tirzas „Kancēna” kapu paplašināšana  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016.-2017. | Pašvaldības |
| **U2.3.4.-5.** Risināt mājdzīvnieku apbedīšanu | 1. Izveidot reģionālās nozīmes dzīvnieku patversmi  | Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji, Gulbenes pilsētas pārvalde, NVO | 2017.-2020. |  | Realizētie pasākumi |
| 2. Izveidot mājdzīvnieku kapsētu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, Vides pārvalde | 2016. -2017. | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi |
| **M2.4. Attīstīt pašvaldības un uzņēmēju sadarbību, informācijas apmaiņu un citus atbalsta veidus** |
| **RV2.4.1. Institucionālās sadarbības pilnveidošana un vienotas informācijas telpas izveide** |
| **U2.4.1.-1.** Uzlabot sadarbību starp pašvaldības iestādēm, biznesa struktūrām un mācību iestādēm | 1. Profesionālās orientācijas (Karjeras nedēļa) pasākumos iesaistīt vietējos uzņēmējus | Izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO, IKS nodaļa | Katru gadu | Pašvaldības | Realizētie pasākumi |
| 2. Rīkot skolu jaunatnes un uzņēmēju tikšanās.  | Izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO, IKS nodaļa  | Pastāvīgi |  |
| 3. Veicināt uzņēmēju stipendiātu kustību jauno speciālistu piesaistei | Priekšsēdētāja palīdze – konsultante, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | Uzņēmēji |  |
| 4. Informēt uzņēmējus par valsts un pašvaldības iestāžu organizētiem semināriem, kursiem, konferencēm | Attīstības un projektu nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 5. Iesaistīt uzņēmējus „ēnu” dienas rīkošanā | Skolas, uzņēmēji | Katru gadu  | Pašvaldības, privātais |
| 6. Aktualizēt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi uzņēmējdarbības jautājumos  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, uzņēmēji | Pastāvīgi  | Pašvaldības, privātais |
| 7. Veicināt prakšu vietu izveidi uzņēmumos jauno speciālistu piesaistei | Nodarbinātības valsts aģentūra, Attīstības un projektu nodaļa | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais |
| 8. Veicināt sadarbību starp valsts institūcijām, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi, iesaistot izglītojošos pasākumos | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais |
| 9. Saglabāt un paplašināt valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību novadā | Novada dome, valsts iestādes | Pastāvīgi | Valsts |
| **U2.4.1.-2.** Paaugstināt uzņēmējdarbības prestižu | 1. Rīkot regulārus novada forumus par uzņēmējdarbības jautājumiem | Attīstības un projektu nodaļa, NVO, Tirdzniecības rūpniecības kamera | Katru gadu | Pašvaldības, privātie |
| 2. Apkopot un publiskot veiksmīgus komercdarbības piemērus un jauno uzņēmēju pieredzi  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji | Regulāri | Pašvaldības |
| 3. Izveidot veiksmīgo uzņēmēju materiālās un morālās stimulēšanas sistēmu par jaunu darba vietu radīšanu, ieviestām inovācijām, darbiniekiem labvēlīgu vidi utt. | Attīstības un projektu nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, Administratīvi juridiskā nodaļa | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| **U2.4.1.-3.** Nodrošināt informācijas publisku pieejamībupar pašvaldības resursiem uzņēmējdarbības attīstībai | 1.Uzturēt aktuālu izveidoto novada mājas lapā sadaļu par uzņēmējdarbību | Attīstības un projektu nodaļa, mājas lapas redaktors | Pastāvīgi | Pašvaldības | Realizētie pasākumi |
| 2. Izveidot un uzturēt publisku datu bāzi par pašvaldības rīcībā esošo nekustamo īpašumu uzņēmējdarbības vajadzībām | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, mājas lapas redaktors | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Izveidot un uzturēt datu bāzi par brīvajām apbūves teritorijām uzņēmējdarbības attīstībai  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa | 2016. -2020. | Pašvaldības |
| **U2.4.1.-5.** Pilnveidot atbalsta pasākumus bezdarbniekiem | 1. Iesaistīt bezdarbniekus nodarbinātības pasākumos pašvaldības iestādes | Novada Sociālais dienests, pārvaldes | Pastāvīgi | Valsts, Eiropas Sociālais Fonds | Realizētie pasākumi |
| 2. Sniegt nepieciešamo sociālo un psiholoģisko palīdzību darba zaudēšanas gadījumā | Novada Sociālais dienests, Finanšu un ekonomikas nodaļa | Pēc vajadzības | Pašvaldības |
| 3. Iesaistīt bezdarbniekus neformālās izglītības pasākumos | Novada Sociālais dienests, NVA, IKS nodaļa | Pastāvīgi | Valsts, Eiropas Sociālais Fonds |
| **RV2.4.2. Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības uzsākšanai** |
| **U2.4.2.-1**. Pilnveidot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai  | 1. Organizēt biznesa ideju konkursu  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Finanšu un ekonomikas nodaļa | Katru gadu | Pašvaldības | Realizētie pasākumi |
| 2. Izveidot grantu fondu jauno uzņēmēju atbalstam | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| **U2.4.2.-2.** Veicināt konsultatīvo pakalpojumu attīstību | 1. Veicināt starpnovadu sadarbību starp biznesa konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem | Attīstības un projektu nodaļa, Plānošanas reģioni, kaimiņu novada domes | 2016. - 2017. | Pašvaldības | Realizētie pasākumi |
| 2.Organizēt seminārus par aktualitātēm nodokļu politikā | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, VID | 2011. - 2020. | Pašvaldības |
| **U2.4.2.-3.** Veicināt biznesa inkubatora pakalpojumu izmantošanu uzņēmējdarbības uzsākšanā | 1. Novada laikrakstā regulāri publicēt informāciju par biznesa inkubatora pakalpojumiem  |  Sabiedrisko attiecību speciālist, Attīstības un projektu nodaļa, Biznesa inkubators | Reizi pusgadā | Pašvaldības | Publikāciju skaits |
| 2. Novada laikrakstā regulāri publicēt informāciju par izveidotajiem uzņēmumiem un biznesa inkubatora realizētajiem projektiem  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa,Biznesa inkubators | Reizi pusgadā | Pašvaldības |
| **U2.4.2.-4** Sakārtot publisko infrastruktūru ražošanas teritoriju attīstības veicināšanai | 1.Sakārtot ceļu un ielu infrastruktūru piekļuves nodrošināšanai ražošanas teritorijām | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | 2016.-2020. | Pašvaldības, ERAF | Izbūvētā infrastruktūra, radītās darba vietas |
| 2.Atjaunot vai izbūvēt inženiertehniskās komunikācijas tīklus | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | 2016.-2020. | Pašvaldības, ERAF |
| **U2.4.2-5.**Sakārtot pašvaldības īpašumā esošās degradētās teritorijas ražošanas veicināšanai | 1.Sakārtot degradētās teritorijas (apauguma novākšana, ūdens novadā u.c.) | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016.-2020. | Pašvaldības, ERAF | Izbūvētā infrastruktūra, radītās darba vietas |
| 2. Izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru teritorijas pielāgošanai ražošanas uzņēmumu vajadzībām | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016.-2020. | Pašvaldības, ERAF |
| **RV2.4.3. Uzņēmējdarbību balstošo komercpakalpojumu attīstība (terciārā sektora attīstība)** |
| **U2.4.3.-1.** Veicināt mobilo sakaru un interneta pakalpojumu attīstību un pieejamību novada lauku teritorijā | 1. Veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu interneta pakalpojumu nodrošināšanā | ITKC | Regulāri | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | Realizētie pasākumi |
| 2. Veicināt mobilo sakaru attīstību un kvalitatīva pārklājuma nodrošināšanu | Pakalpojumu sniedzēji, Attīstības un projektu nodaļa | Regulāri | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| **U2.4.3.-2.** Veicināt transporta pakalpojumu attīstību | 1. Saglabāt kravu pārvadājumus pa dzelzceļu „Pļaviņas - Gulbene” | Novada dome, AS „Latvijas dzelzceļš” | Pastāvīgi | Valsts | Realizētie pasākumi |
| 2.Veicināt izpēti par slēgtās un demontētās dzelzceļa līnijas „Gulbene-Vecumi” (perspektīvē līdz Pitalovai) atjaunošanas iespējām  | Novada dome, AS „Latvijas dzelzceļš” | Līdz 2020.gadam | Valsts |
| **U2.4.3.-3.** Veicināt Finanšu pakalpojumu attīstību  | 1. Veicināt bankomātu pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā | Bankas, pārvaldes | Pastāvīgi | Privātais | Bankomātu skaita pieaugums |
| **U2.4.3.-4.** Veicināt tirdzniecības pakalpojumu attīstību | 1. Veicināt pārtikas un pirmās nepieciešamības rūpniecības preču tirdzniecību lauku teritorijā | Uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes Attīstības un projektu nodaļa | Pastāvīgi | Privātais | Realizētie pasākumi |
| 2. Atbalstīt gadatirgu rīkošanu Gulbenē un lauku ciemos | Uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes Attīstības un projektu nodaļa | Pastāvīgi | Privātais |
| 3. Veicināt būvmateriālu, celtniecības preču veikalu izveidi | Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes | Pastāvīgi | Privātais |
| P3. Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte**IM3 Izmantojot un attīstot tradicionālās kultūrvērtības un dabas vērtības, saglabājot tradicionālo apdzīvojuma struktūru, veidot mūsdienu cilvēkam pievilcīgu, augstvērtīgu un videi draudzīgu dzīves telpu** |
| **M3.1. Saglabāt un attīstīt novadam raksturīgo kultūrvidi, ainavu un tradīcijas** |
| **RV3.1.1. Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un atjauno****šana** |
| **U3.1.1.-1.** Rosināt latvisko tradīciju apzināšanos un izpratni sabiedrībā |  1. Organizēt saturīgu tradicionālo latvisko gadskārtu svētku publisku svinēšanu (Līgo, Mārtiņdiena, Ziemassvētki utt) | IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības | Realizētie pasākumi |
| 2. Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Gulbenes pilsētas, novada vēsturi un kultūrvēsturi. Sabiedrības izglītošanai piedāvāt ekspozīcijas un izstādes.  | Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, pārvaldes un kultūras iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, Kultūrkapitāla fonds, ES struktūrfondi |
| **U3.1.1.-2.** Stiprināt lokālo patriotismu un piederības sajūtu dzimtajai vietai  | 1. Organizēt pilsētas un pagastu svētkus | Pārvaldes | Reizi gadā | Pašvaldības | Organizēto kultūras pasākumu skaits, dalībnieku skaits, atjaunoto objektu skaits |
| 2. Organizēt Gulbenes novada svētkus | IKS nodaļa, pārvaldes | Reizi gadā | Pašvaldības |
| 3. Organizēt novadnieku godināšanas pasākumus – koncertus, izstādes, publikācijas | Pārvaldes, IKS nodaļa, muzeji, Mākslas un mūzikas skola, bibliotēkas, izglītības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 4. Atbalstīt Bānīša svētku pasākumus Gulbenē un Stāmerienā | SIA „Gulbenes Alūksnes bānītis”, Stāmerienas pagasta pārvalde,AS „Latvijas dzelzceļš” pārvaldes, Gulbenes | Septembra pirmajā sestdienā | Uzņēmuma, pašvaldības, valsts |
| 5. Veicināt kultūras pieminekļu renovāciju un restaurāciju | Objektu īpašnieki Attīstības un projektu nodaļa, NVO, novada muzeji | Pastāvīgi | Privātais, valsts, ES fondu atbalsts |
| 6.”Dārza mājas” pārveide par novadpētniecības ekspozīciju Litenē | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa | 2016.-2020. | Pašvaldības, Es fondu atbalsts |
| **U3.1.1.-3.** Aktivizēt cilvēku iesaistīšanos amatiermākslā, kas vērsta uz dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu | 1. Saglabāt esošos un veicināt jaunu amatiermākslas kolektīvu veidošanos visās vecuma grupās | IKS nodaļa, pārvaldes, novada kultūras nami, izglītības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības | 1.Amatiermākslas kolektīvu / dalībnieku skaits2.Realizētie projekti |
| 2.Piesaistīt finansējumu kolektīvu nodrošināšanai ar tautu tērpiem, mūzikas instrumentiem | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes | Pēc nepieciešamības | Pašvaldības, valsts, ES fondi, sponsori |
| **U3.1.1.-4.** Sakārtot pašvaldības īpašumā esošos kultūras pieminekļus | 1. Sakārtot Smoņu senkapu teritoriju īpašumā „Lāčauss” Stāmerienas pagastā, novēršot ezera krasta eroziju | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu, pašvaldības | Realizētie pasākumi |
| 2. Uzturēt pašvaldības īpašumā esošos arhitektūras pieminekļus | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes,  | Pastāvīgi | Valsts, ES fondi, pašvaldības |
|  | 3.Izveidot piemiņas parku Latvijas armijas karavīru vasaras nometnes vietā Litenes pagastā | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondi, pašvaldības |
|  | 4.Memoriāla „Sāpju siena” atjaunošana Litenes pagastā | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondi, pašvaldības |
| **RV3.1.2. Kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana** |
| **U3.1.2.-1.** Sakārtot kultūras iestāžu infrastruktūru | 1. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: | 1. Siltināto objektu skaits2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā |
| 1.1. Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centra ēkas siltināšana un II stāva izbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde, | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.2. Stāmerienas tautas nama energoefektivitātes paaugstināšana un palīgtelpu būvniecība | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.3.Rankas kultūras nama pamatu un jumta siltināšana un nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.4.Lejasciema kultūras nama pamatu siltināšana un ventilācijas izbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.5.Kalnienas tautas nama ēkas siltināšana, logu un durvju nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.6.Līgo kultūras nama siltināšana, apkures sistēmas uzlabošana | Attīstības un projektu nodaļa, Līgo pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.7.Apkures sistēmas pārbūve Tirzas kultūras namā | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.8.Garāžu un kultūrvēstures ekspozīcijas ēkas „Dispečeri” Tirzā siltināšana, logu, durvju, jumta seguma nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.9.Internāta ēkas „Blomīte” siltināšana, logu nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.10.Pagasta nama siltināšana, apkures atjaunošana, jumta, logu nomaiņa, Beļavas Tautas nama pulciņu telpu izveidei Beļavā, Vienības ielā 1 | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.11. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja izveide Vecgulbenes muižas sarkanajā pilī un piebūvē (kompleksa siltināšana, iekštelpu atjaunošana un pārbūve) | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Muzejs | 2016. - 2020. | Pašvaldības, INTERREG, ES fondi |
| **2. Objektu atjaunošana/pārbūve** | Atjaunoto objektu skaits, platība |
| 2.1. Litenes tautas nama zāles atjaunošana un logu nomaiņa, ventilācijas un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana, uzbrauktuves ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016.-2018. | Pašvaldības |
| 2.2. Druvienas kultūras nama iekštelpu atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | 2016. -2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 2.3. Lizuma kultūras nama iekštelpu atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | 2016. -2017. | Pašvaldības, valsts ES fondu atbalsts  |
| 2.4. Lejasciema kultūras nama pārbūve (piebūves celtniecība bibliotēkai un palīgtelpām) | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2016. -2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 2.5.Tirzas kultūras nama rietumu spārna kāpņu telpas remonts un apkures sistēmas atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 2.6.Tirzas estrādes atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016. -2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 2.7. Litenes ēkas “Staļļi” pārbūve, telpu pielāgošana TIC, novadpētniecības ekspozīcijas, bibliotēkas vajadzībām | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| **3. Komunikāciju atjaunošana /pārbūve** | Atjaunoto komunikāciju skaits objektos |
| 3.1. Apkures sistēmas pārbūve Druvienas Vecajā skolā-muzejā | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde, | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
|  | 3.2. Ventilācijas sistēmas izbūve Beļavas Tautas namā  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| **U3.1.2.-2.** Pilnveidot kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi | 1. Atbalstīt mūsdienīgu IT iegādi kultūras iestādēs | Pārvaldes, Finanšu un ekonomikas nodaļa | Pastāvīgi | Pašvaldības | Objektu skaits, kas apgādāti ar jaunu inventāru, iekārtām,mūzijkas instrumentiems |
| 2. Atbalstīt jaunu klavieru iegādi Staru, Lizuma, Lejasciema kultūras namiem, elektrisko klavieru iegādi Beļavas tautas namam | Daukstu, Lizuma, Lejasciema pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa | 2011.-2017. | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |
| 3. Atbalstīt jaunu sintezatoru iegādi Lejasciema k.n. un Kalnienas t.n. | Lejasciema, Stāmerienas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa | 2016.-2017. | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |
| 4. Skatuves stacionārās apgaismošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana Lejasciema k.n. un Kalnienas t.n. | Lejasciema, Stāmerienas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa | 2016.-2017. | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |
| 5. Skatuves stacionārās apgaismošanas un apskaņošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana Staru k.n., Beļavas t.n., Druvienas k.n., Jaungulbenes t.n., Lizuma k.n.,Līgo k.n., Rankas k.n., Stāmerienas t.n., Galgauskas k.n. | Daukstes, Beļavas, Druvienas, Jaungulbenes,Lizuma, Līgo ,Rankas, Stāmerienas, Galgauskas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa | 2016.-2017. | Pašvaldības, ES fondu atbalsts, uzņēmēju |
| **RV 3.1.3. Kultūras aktivitāšu kvalitāte un dažādošana** |
| **U3.1.3.-1.** Pilnveidot kultūras pasākumu kvalitāti kā ētisko pamatvērtību un veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūrvidi | 1. Organizēt novada amatiermākslas kolektīvu nozaru skates | IKS nodaļa, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, novada kultūras iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības | Notikušo pasākumu, aktivitāšu/dalībnieku skaits |
| 2. Piedalīties reģiona, apriņķa un valsts līmeņa amatiermākslas kolektīvu nozaru skatēs | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | Katru gadu | Pašvaldības |
| 3. Organizēt amatiermākslas kolektīvu vadītāju apmācības | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | 2 reizes gadā | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 4. Organizēt apmācības, pieredzes apmaiņu kultūras iestāžu vadītājiem | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | Regulāri | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| **U3.1.3.-2.** Attīstīt uz dažādām vecuma grupām orientētu amatiermākslu un regulārus, tradicionālus kultūras pasākumus | 1. Organizēt Ģimenes dienas | Pārvaldes, IKS nodaļa | Katru gadu | Pašvaldības | Notikušo pasākumu/dalībnieku skaits |
| 2. Organizēt novada starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākumu  | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | Katru gadu 1.jūnijā | Pašvaldības |
| 3. Organizēt novada mazo vokālistu konkursu  | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | Katru gadu  | Pašvaldības |
| 4. Atbalstīt tradicionālos un inovatīvos jauniešu pasākumus | IKS nodaļa, Jauniešu centrs „Bāze”, NVO, pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |
| 6. Organizēt novada senioru svētkus | Biedrība “Atspulgs 5”, IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes | Katru gadu  | Pašvaldības |
| 7. Organizēt novada Mākslas dienas | Kultūras iestādes, IKS nodaļa, Mākslas skola, pārvaldes | Katru gadu aprīlī -maijā | Pašvaldības |
| 8. Organizēt Muzeju nakts pasākumus | Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, pārvaldes, privātie muzeji | Katru gadu maijā | Pašvaldības, privātais |
| 9. Organizēt novada Dzejas dienas | Bibliotēkas, IKS nodaļa, pārvaldes | Katru gadu septembrī -oktobrī | Pašvaldības |
| 10. Organizēt starptautisko amatierteātru un pūtēju orķestru festivālu ”Hepenings” | IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes | Reizi 2 gados | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 12. Atbalstīt konkursu Mis un Misters Gulbene | Dome, IKS nodaļa, pilsētas pārvalde, Kultūras centrs | Katru otro gadu | Pašvaldības, privātais |
| **U3.1.3.-3.** Attīstīt radošās industrijas  | 1. Apzināt novada daiļamatu meistarus, nodrošināt individuālo amatu prasmju pārņemšanu un saglabāšanu | TLMS "Sagša", pārvaldes | Regulāri | Pašvaldības | Notikušo aktivitāšu/dalībnieku skaits |
| 2. Atbalstīt radošo industriju studiju, pulciņu, biedrību veidošanos un sekmēt darbību | Pārvaldes, novada kultūras, izglītības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības,piesaistītie līdzekļi |
| 3. Organizēt izstādes, prezentācijas lietišķās mākslas, amatniecības, rokdarbu, floristikas darbiem | Gulbenes mākslas un vēstures muzejs, pārvaldes, kultūras iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības,piesaistītie līdzekļi |
| 4. Piedalīties Brīvdabas muzeja, tūrisma un starptautiskos projektos par radošajām industrijām | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, TLMS "Sagša", biedrības, sponsori | Pastāvīgi | Pašvaldības,piesaistītie līdzekļi |
| 5. Veicināt netradicionālo radošo industriju attīstību |  IKS nodaļa, Kultūras iestādes, NVO, pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais, ES fondu atbalsts |
| **M3.2.Attīstīt novada bibliotēkas kā daudzfunkcionālus centrus, nodrošinot tām atbilstošas telpas, lai sniegtu mūsdienīgus bibliotēku pakalpojumus** |
| **RV3.2.1 Novada bibliotēku infrastruktūras attīstīšana un modernizēšana** |
| **U3.2.1.-1.** Nodrošināt finansējumu novada bibliotēku infrastruktūras uzlabošanai (ēku atjaunošana, iekštelpu remonts, mēbeles, iekārtas, apgaismojums u.c.) | **1.Ēku energoefektivitātes paaugstināšana:** |  |  |  |  |
| 1.2. Kalnienas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana  | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde  | 2016. -2020. | Pašvaldības valsts, ES fondu finansējums | 1. Siltināto objektu skaits2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā |
| **2. Objektu atjaunošana/pārbūve** |  |  |  | Atjaunoto objektu skaits, platība |
| 2.1.Pagastu bibliotēku grāmatu plauktu nomaiņa un modernizācija | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa | 2016.-2018. | Pašvaldības valsts, ES fondu finansējums |
| 2.2.Līgo pagasta bibliotēkas kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas nomaiņa | Līgo pagasta pārvalde, Līgo pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | 2017 | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| 2.3.Rankas pagasta Gaujasrēveļu pagasta bibliotēkas remonts | Rankas pagasta pārvalde, Gaujasrēveļu pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | 2016 | Pašvaldības |
| 2.4.Druvienas pagasta bibliotēkas kosmētiskais remonts  | Druvienas pagasta pārvalde, Druvienas pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | 2017. | Pašvaldības  |
| 2.5.Lizuma pagasta bibliotēkas telpu paplašināšana un kosmētiskais remonts. | Lizuma pagasta pārvalde, Lizuma pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | 2017. | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| 2.6.Stradu pagasta Stāķu bibliotēkas kosmētiskais remonts, logu nomaiņa  | Stradu pagasta pārvalde, Stāķu bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | 2015.-2017 | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| 2.7.Gulbenes novada bibliotēkas telpu paplašināšana: remonts, aprīkojuma iegāde | Gulbenes novada bibliotēka, īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes novada dome | 2016.-2017 | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| 2.8.Daukstu pagasta Staru bibliotēkas telpu paplašināšana, remonts, apgaismojuma sakārtošana  | Daukstu pagasta pārvalde, Staru bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | 2016. | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
|  | 2.9.Lejasciema pagasta bibliotēkas remonts vai telpu maiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde, Gulbenes novada bibliotēka | 2017.-2019. | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| 2.10.Litenes bibliotēkas jumta atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde, Gulbenes novada bibliotēka | 2016. | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |
| **U3.2.1.-2.** Iekārtot mūsdienīgas ar modernām tehnoloģijām un iekārtām aprīkotas telpas lietotājiem un darbiniekiem |  |  |  |  | Objektu skaits, kuri apgādāti ar inventāru un pamatlīdzekļiem |
|  |  |  |  |
| 1. Interaktīvo tehnoloģiju iegāde Gulbenes bibliotēkā (informatīvie displeji, multifunkcionālo iekārtu, kopētāji) | Gulbenes novada bibliotēka  | 2016.-2017. | Pašvaldība, ERAF finansējums |
| 2. Digitālo fotoaparātu iegāde Druvienas, Beļavas, Lejasciema, Jaungulbenes un Galgauskas pagastu bibliotēkām | Pagastu bibliotēkas,Gulbenes novada bibliotēka | 2016.-2017. | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| **U3.2.1.-3.** Nodrošināt datortehnikas sistemātisku atjaunošanu un tās ikdienas uzturēšanu | 1. Datortehnikas atjaunošana Gulbenes novada bibliotēkas lietotāju darba vietām | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa | 2016.-2017. | Pašvaldības, valsts, ERAF finansējums | Objektu skaits, kas apgādāti ar jaunu datortehniku |
| 2. Datortehnikas sistemātiska apkope un uzturēšana pagastu bibliotēkās | Gulbenes novada bibliotēka, ITKC | Pastāvīgi | Pašvaldība |
| 3. Datortehnikas atjaunošana Jaungulbenes pagasta, Lejasciema pagasta, Lizuma pagasta, Rankas pagasta, Stāmerienas pagasta, Tirzas pagasta bibliotēkā | Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Rankas, Stāmerienas, Tirzas pagasta pārvalde un bibliotēkas | 2016.-2017. | Pašvaldība, ES fondu finansējums |
| 4. Datortehnikas atjaunošana Daukstu pagasta Staru, Druvienas, Līgo, Litenes, Stāķu bibliotēkā  | Daukstu, Druvienas, Līgo, Litenes pagasta pārvalde, bibliotēkas | 2016.-2017. | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| 5. Datortehnikas atjaunošana Beļavas pagasta, Daukstu, Galgauskas, Stradu, Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkā | Beļavas, Daukstu, Galgauskas, Stradu, Lejasciema pagasta pārvalde, bibliotēkas | 2016 -2017. | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| **U3.2.1.-4.** Nodrošināt fizisku piekļuvi bibliotēkām un atbilstošu aprīkojumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem | 1. Gulbenes bibliotēkas 2. un 3.stāva telpu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Gulbenes novada bibliotēka, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa | 2016. -2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | Atjaunoto un pārbūvēto objektu skaits |
| 2. Durvju un sanitāro telpu piemērošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Lejasciema pagasta bibliotēkā | Lejasciema pagasta pārvalde, bibliotēka | 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |
| 3.Celiņa atjaunošana uz Rankas pagasta bibliotēku | Gulbenes novada bibliotēka, Rankas pagasta bibliotēka |  |  |
| 4. Uzbrauktuves izveidošana, durvju un sanitāro telpu piemērošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkā | Lejasciema pagasta pārvalde Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa | 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |
| 5. Celiņa atjaunošana uz Litenes bibliotēku | Litenes pagasta pārvalde,Gulbenes novada bibliotēka | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| **RV3.2.2. Bibliotēku informācijas resursu un pakalpojumu attīstība** |
| **U3.2.2.-1.** Nodrošināt Gulbenes novada bibliotēku elektroniskā kopkataloga kvalitatīvu veidošanu, uzturēšanu, attīstīšanu | 1. Vienotu noteikumu izstrāde novada bibliotēkām par datu iepludināšanu elektroniskajā kopkatalogā, attālo Z39.50 serveru izmantošanu un lasītāju reģistrāciju | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas | 2016. – 2017. | Pašvaldības | Izstrādāts vienots lietotāju reģistrācijasšablons.Aprakstu atbilstības pārbaudi MARC21 standartam veic Gulbenes nov. b-ka |
| 2. Bibliotēku veidoto bibliogrāfisko aprakstu atbilstības MARC21 standartu pārbaude un rediģēšana sistēmā | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas | 2016. – 2017. | Pašvaldības |
| **U3.2.2.-2.** Veikt Gulbenes novada pagastu bibliotēku tradicionālo kartīšu katalogu konversiju elektroniskā formā (e-katalogā)  |  |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits  |
|  |  |  |  |
| 3. Pilnīga novada bibliotēku katalogu konversija elektroniskā formātā | Gulbenes novada bibliotēka , SIA Tieto Latvia | 2016. -2018. | Pašvaldības |
| **U3.2.2.-3**. Nodrošināt bibliotēku tradicionālā krājuma mērķtiecīgu, koordinētu, kvalitatīvu un ilgstpējīgu attīstību | 1. Krājuma attīstības un saturiskās kvalitātes nodrošinājums, komplektējot dažādus dokumentu veidus atbilstoši bibliotēku funkcijām:* Informācija - uzziņu izdevumi, ceļveži, enciklopēdijas, vārdnīcas u.c. gan tradicionālajos, gan elektroniskajos formātos
* izglītība - dažāda nozaru literatūra, dokumenti ar zinātnisku un kultūrvēsturisku nozīmi, bērnu un jauniešu kvalitatīva literatūra latviešu un svešvalodās.
* pilnvērtīgas atpūtas un izklaides iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm
 | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolas bibliotēkas, Latvijas Nacionālā bibliotēka | 2015. - 2020. | Pašvaldības, valsts, Valsts Kultūrkapitāla fonds | Īstenoto pasākumu skaits |
| 2. Krājuma aktualitātes nodrošināšana bibliotēkās, regulāri attīrot krājumu no novecojušiem, nolietotiem un nepieprasītiem iespieddarbiem | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolas bibliotēkas, pagastu pārvaldes | 2016. - 2020 | Pašvaldība |
|  |  |  |  |
| **U3.2.2.-4.** Nodrošināt bibliotēku elektronisko resursu kvalitatīvu un koordinētu attīstību | 1. Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem piedāvāt modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām :* Kvalitatīva bezmaksas bezvadu interneta piedāvājums
* Elektronisko datu bāžu pieejamības nodrošināšana (LETA, LETONIKA, LURSOFT, EBSCO, Britannica NOZARE, I-Finanses, [www.db.lv](http://www.db.lv))
* Nacionālā elektroniskā kopkataloga un datu bāžu piedāvājums
* E-pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana un konsultācijas (valsts un pašvaldības iestāžu, banku, apdrošināšanas, ceļojumu un citu komerckompāniju e-pakalpojumi. Maksājumi un pirkumi interneta vidē**)**
* Datora pakalpojumu piedāvājums: darbs ar tekstu, attēlu, printēšana, skenēšana, kopēšana
 | Gulbenes novada bibliotēka,pagastu bibliotēkas, skolu bibliotēkas,V/A ‘”Kultūras informācijas sistēmu centrs’” | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts | Piedāvātais pakalpojumu klāsts |
| 2. Uzziņu resursu elektroniskā formātā un e-grāmatu iegāde. Šo resursu pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Dažādu elektroniskās informācijas nesēju iegāde un pakāpeniska tā ieviešana visās novada bibliotēkās: filmas DVD formātā, klausāmgrāmatas MP3 formātā, skaņu disku iegāde utt. | Gulbenes novada bibliotēka,pagastu bibliotēkas, skolu bibliotēkas | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| **U3.2.2.-5.** Attīstīt Gulbenes bibliotēkas reģiona depozītbibliotēkas fukcijas, nodrošinot depozītbibliotēkas pakalpojumu pieejamību novada pašvaldību bibliotēkām | 1. Esošā Gulbenes novada bibliotēkas depozītbibliotēkas krājuma uzskaite, attīrīšana un sakārtošana | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka | 2015. -2018. | Pašvaldības | Īstenoto aktivitāšu skaits |
| 2. Jauna, mūsdienīga aprīkojuma iegāde depozītbibliotēkas krājumam | Gulbenes novada bibliotēka | 2016. -2018. | Pašvaldības, ES fondu finansējums |
| 3. Depozītbibliotēkas krājuma papildināšana no LNB depozītkrājuma un citu bibliotēku piedāvājumiem | Gulbenes novada bibliotēka ,Latvijas Nacionālā bibliotēka, pagastu bibliotēkas | 2015. -2018. | Pašvaldības, valsts |
| 4.Depozītbibliotēkas krājums - piedāvājums pārējām novada bibliotēkām savu krājumu papildināšanai | Gulbenes novada bibliotēka ,pagastu un skolu bibliotēkas | 2016. -2018. | Pašvaldības |
| **U3.2.2.-6.** Attīstīt un nodrošināt Gulbenes bibliotēkas veidotajiem elektroniskajiem informācijas resursiem sociāli interaktīvās iespējas | 1. Sociālo tīklu izmantošana bibliotēku elektronisko resursu un pakalpojumu popularizēšanā: Twitter, blogspot.com facebook.com, draugiem.lv  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas, skolu bibliotēkas | Patstāvīgi | Pašvaldības | Īstenoto aktivitāšu skaits |
| 2. Uzlabot un izveidot Gulbenes bibliotēkas mājas lapā sociāli interaktīvās iespējas (lasītāju forumi u.c.)  | Gulbenes novada bibliotēka, ITKC | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **U3.2.2.-7.** Veikt bibliotēku informācijas sistēmas Alise i plānveidīgu ieviešanu novada pagastu bibliotēkās |
|
| 1. Pilnīga pagastu bibliotēku automatizācija Gulbenes novadā | Gulbenes novada bibliotēka,pagastu bibliotēkas | 2017. | Pašvaldības |  |
| **U3.2.2.-8.** Veikt bibliotēku informācijas sistēmas Skolu Alise plānveidīgu ieviešanu novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | 1. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana Tirzas pamatskolas, Galgauskas pamatskolas bibliotēkā | Tirzas un Galgauskas pamatskolu bibliotēka | 2017 | Pašvaldības | Īstenoto pasākumu skaits |
| 2. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana Rankas pamatskolas, Litenes pamatskolas bibliotēkā |  Rankas, Litenes, pamatskolas bibliotēka | 2016.-2017. | Pašvaldības |
| 3. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana, Druvienas pamatskolas, Gulbīša vidusskolas, bibliotēkā | Druvienas pamatskolas, Gulbīša vidusskolas bibliotēka | 2017. | Pašvaldības |
| 4. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana, Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēkā | Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēka, skolas | 2017. | Pašvaldības |
| 5.Pilnīga skolu bibliotēku automatizācija Gulbenes novadā | Gulbenes novada skolas, Gulbenes novada bibliotēka | 2017. | Pašvaldības |
| **U3.2.2.-9.** Pilnveidot un attīstīt bibliotēku pakalpojumu pieejamību dažādām sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 1. Situācijas izpēte un analīze novadā par sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešams saņemt bibliotēkas pakalpojumus | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas ,Novada Sociālais dienests | Pastāvīgi | Pašvaldības | Īstenoto pasākumu skaits |
| 2. Konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par bibliotēkas pakalpojumiem, e-pakalpojumiem internetā, nodarbinātību, vides pieejamību u.c.  | Gulbenes novada bibliotēka,pagastu bibliotēkas, Apvienība „Apeirons”- vides pieejamības eksperts Gulbenē, Gulbenes cilvēku ar invaliditāti iniciatīvas grupa | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3.Izglītojoši semināri un apmācības sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām par bibliotēkas pakalpojumiem, nodarbinātību, likumdošanu, e-pakalpojumiem internetā | Gulbenes novada bibliotēka,pagastu bibliotēkas,Novada Sociālais dienests, pagastu bibliotēkas | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 4. Nodrošināt Gulbenes novada bibliotēkas lietotājus ar īpašām vajadzībām, ar atbilstošiem informācijas resursiem (audiogrāmatas, grāmatu piegāde mājās u.c.) | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa, v/a ‘”Latvijas Neredzīgo bibliotēka” | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **RV3.2.3. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība** |
| **U3.2.3.-1.** Nodrošināt finanšu resursus bibliotēku tehniskās infrastruktūras un bibliotēku informācijas sistēmas uzturēšanai un attīstībai | 1. Sistemātiska finansu līdzekļu piešķiršana publisko bibliotēku tehniskās infrastruktūras uzturēšanai (kvalitatīvai interneta pieslēgumu nodrošināšanai, lokālo datortīklu kvalitatīvai darbības nodrošināšanai) | Pagastu bibliotēkas, Finanšu un ekonomikas nodaļa, Lattelecom, Telia | Pastāvīgi | Pašvaldība, valsts | Finansējuma apjoms  |
| 2. Sistemātiska un plānveidīga finanšu līdzekļu piešķiršana Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE uzturēšanai novada bibliotēkās | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa, SIA Tieto Latvia | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **U3.2.3.-2.** Attīstīt novada kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību e-vidē (Novadpētniecības datu bāze, e-grāmatas; e-izstādes) | 1. Gulbenes novada bibliotēkas krājumā esošu fotoattēlu, diapozitīvu, fotonegatīvu, seniespiedumu digitalizēšana un metadatu veidošana Novadpētniecības datu bāzē | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka | Pastāvīgi | Pašvaldības | Īstenoto pasākumu skaits |
| 2. Pagastu un skolu bibliotēku krājumā esošu unikālu kultūrvēsturisku novadpētniecības materiālu aprakstu veidošana Novadpētniecības datu bāzē | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas | 2016. - 2017. | Pašvaldības |
| 3. Digitalizēto kultūrvēsturisko novadpētniecības fotomateriālu tematiskas e-izstādes | Gulbenes novada bibliotēka | 2016. - 2017. | Pašvaldības |
| 4. . Veidot Gulbenes novada digitālās kolekcijas. | Gulbenes novada bibliotēka | 2016. - 2018. | Pašvaldības |
| **U3.2.3.-3.** Attīstīt attālās piekļuves pakalpojuma nodrošināšanu bibliotēkās | 1. Attīstīt un popularizēt Gulbenes novada iedzīvotājiem grāmatu elektroniskās rezervēšanas iespējas no Gulbenes bibliotēkas grāmatu krājuma, kā arī e-uzziņu pakalpojuma izmantošanu izmantojot Gulbenes bibliotēkas interneta vietni | Gulbenes novada bibliotēka | Patstāvīgi | Pašvaldības | Īstenoto pasākumu skaits pakalpojumu klāsta dažādošanā |
| 2. Piešķirt Gulbenes novada bibliotēku elektroniskā kataloga lietotāja autorizācijas datus (lietotāja vārdu un paroli), sekmēt autorizācijas datu izmantošanu (rezervēšanu, grāmatu pagarināšanu u.tml.), izmantojot Gulbenes novada bibliotēkas interneta vietni | Gulbenes novada bibliotēka, skolu bibliotēkas | Patstāvīgi | Pašvaldības |
| 3. RSS pakalpojuma izveide Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā | Gulbenes novada bibliotēka | 2016. -2017. | Pašvaldības |
| 4. Pašvaldības dokumentu datu bāzes veidošana un pieejas nodrošināšana tiešsaistē - Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā | Gulbenes novada bibliotēka | Pastāvīgi | Pašvaldības |  |
| **U3.2.3.-4.** Pilnveidot un paaugstināt Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra tehnoloģisko un intelektuālo kapacitāti | 1. Ieviest inovatīvus risinājumus mācību procesā; mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana: infrastruktūras modernizācija, jaunāko tehnoloģiju, tehnikas, programmatūras un aprīkojuma izmantošana | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa,  V/a „Kultūras informācijas sistēmu centrs” | Līdz 2017.gadam | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | Apmācīto darbinieku skaitsIeviesto pasākumu skaits |
| 2. Mācību procesā iesaistīto darbinieku pedagoģisko prasmju attīstīšana un apmācību metodes darbam ar dažādām mērķa grupām apgūšana | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |
| 3. Darīt pieejamas mācību centra telpas un materiāli tehnisko bāzi citām pašvaldības iestādēm un institūcijām, NVO dažādu izglītības pasākumu organizēšanai  | Gulbenes novada bibliotēka, IKS nodaļa | Līdz 2017.gadam | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |
| **RV3.2.4. Gulbenes bibliotēkas kā Pieaugušo izglītības centra funkciju attīstība** |
| **U3.2.4.-1**. Veicināt bibliotēku darbinieku profesionālo sagatavošanu un tālākizglītību | 1. Reģistrēt Gulbenes bibliotēku LR IZM Izglītības iestāžu reģistrā  | Gulbenes novada bibliotēka | 2017. | Pašvaldības | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits  |
| 2. Apmācību, semināru, kursu un lekciju organizēšana bibliotēku darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |
| **U3.2.4.-2.** Veicināt izglītotu informācijas sabiedrības veidošanu, nodrošinot kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu dažādām mērķa grupām | 1. Stimulēt un atbalstīt visu sociālo grupu iedzīvotājus izglītošanā, informēšanā, prasmju ieguvē, piedāvājot plašas bezmaksas izglītošanās iespējas bibliotēkā | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas | Pastāvīgi | Pašvaldība, ES fondu finansējums | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits |
| 2. Veicināt sociālās izglītības mazināšanu laukos, piedāvājot izbraukuma apmācību iespējas pagastu bibliotēkās | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3.Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicot mājas apmācības pilsētas un lauku teritorijās | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas,pagastu pārvaldes | Līdz 2017.gadam  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |
| 4. Regulāri papildināt apmācības programmu ar jauniem kursiem un aktualizēt esošo apmācību programmas saturu, kā arī piedāvāt licencētas apmācību programmas | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), novada izglītības iestādes, pagastu bibliotēkas, Latvijas Nacionālā bibliotēka | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |
| **M3.3. Attīstīt sporta aktivitāšu piedāvājumu** |
| RV3.3.1. Uz sasniegumiem vērstā sporta attīstība |
| **U3.3.1.-1.** Attīstīt novada tradicionālos sporta veidus (basketbolu, volejbolu, futbolu, distanču slēpošanu, orientēšanos, vieglatlētiku) | 1. Regulāru sporta pasākumu organizēšana | Sporta centrs, IKS nodaļa, BJSS, Sporta komisija | Pastāvīgi | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts | Sporta pasākumu skaits, dalība un sasniegumi valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumos |
| 2.Kvalificētu sporta speciālistu piesaiste un nodrošinājums | IKS nodaļa, BJSS, biedrības, federācijas, nodibinājumi | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Piedalīšanās valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumos | IKS nodaļa, Sporta centrs, BJSS, biedrības, federācijas, Finanšu un ekonomikas nodaļa, Sporta komisija | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais |
| **U3.3.1.-2.** Veicināt sporta speciālistu izglītības kompetences un prasmju attīstību | 1. Kursu, semināru, konferenču u.c. aktivitāšu organizēšana | IKS nodaļa, Sporta centrs, BJSS,Valsts un pašvaldības iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais | Notikušo pasākumu skaits |
| 2. Iesaistīšanās ES, ESF u.c. projektos. | IKS nodaļa, BJSS, biedrības, Sporta centrs, Izglītības iestādes, federācijas | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, privātais |
| **U3.3.1.-3.** Atbalstīt novada sporta klubu un biedrību darbību | 1. Paredzēt ikgadēju pašvaldības finansējumu darbības nodrošinājumu sporta organizācijās, kurās ir iesaistījusies pašvaldība  | IKS nodaļaFinanšu un ekonomikas nodaļa, Sporta centrs, Sporta komisija | Pastāvīgi | Pašvaldības | Pašvaldības finansējuma apjoms |
| 2. Pašvaldībai iesaistīties jaunās sporta organizācijās kā partneriem | IKS nodaļa Biedrības, nodibinājumi, federācijas utt. | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts privātais |
| **RV3.3.2.Tautas sporta aktivitāšu nodrošinājums** |
| **U3.3.2.-1.** Organizēt pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām | 1. Organizēt un popularizēt ģimeņu sporta aktivitātes | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrs,Sporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. | Pastāvīgi | Pašvaldības | Noorganizēto pasākumu skaits, iesaistīto personu skaits no dažādām sociālajām grupām |
| 2. Organizēt pasākumus dažāda vecuma iedzīvotāju grupām (bērni, jaunieši, pensionāri) | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrs, Sporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Organizēt sporta aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ( Sadarbībā ar Gulbenes invalīdu biedrību) | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrsSporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **U3.3.2.-2.** Dažādot sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu | 1. Piesaistīt projektu investīcijas sporta pasākumu organizēšanai  | IKS, BJSS, Sporta centrs, Attīstības un projektu nodaļa, biedrības, iestādes, sporta komisija, organizācijas u.c. | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, projekti | Piesaistītā finansējuma apjoms sporta aktivitātēm |  |
| **RV3.3.3. Sporta bāzu infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana** |  |  |  |  | Pašvaldības |  |
| **U3.3.3.-1.** Radīt iespējas sporta inventāra nomai | 1. Veidot sporta bāzēs sporta inventāra nomas punktus un reglamentēt to darbību | IKS nodaļa,Sporta centrs, sporta bāzes, Sporta komisija | 2016.-2020. | Valsts, pašvaldības, privātais | Nomas punktu skaits(Slidu noma GNVĢ stadionā -O.Kalpaka 1A), Sporta centrā sporta inventāra noma -Skolas 12A)Biedrība „Gulbenes Moto” |  |
| 2. Veicināt privātās iniciatīvas sporta inventāra nomas attīstībai | IKS nodaļa,Sporta centrs, uzņēmēji, biedrības | Pastāvīgi | Privātais, Struktūrfondi,LEADER |  |
| **U3.3.3.-2.** Sakārtot novada nozīmes sporta bāzu infrastruktūru | 1. Jaunu sporta objektu būvniecība:  | 1.Jaunbūvēto objektu skaits2.Jaunu pakalpojumu piedāvājums3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra |  |
| 1.1. Gulbenes 2. vidusskolas vieglatlētikas sporta manēžas/ sporta laukuma būvniecība | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija | 2016. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |
| 1.2. Peldbaseina izbūve Gulbenē | Attīstības un projektu nodaļa | 2017. - 2020. | IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |
| 1.3. Hokeja halles izbūve Gulbenē(Stadiona slidotavas atjaunošana ar saldējamām iekārtām)  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2017. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondi |
| 1.4. Sporta manēžas būvniecība | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2017. - 2020. | Pašvaldības, ES struktūrfondi |
| 2. Sporta objektu atjaunošana/pārbūve: |
| 2.1. Gulbenes stadiona pārbūve (trīs kārtas) un tā izveide par multifunkcionālu centru  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta centrs Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, |
| 2.2. Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas - biatlona bāzes būvniecība un pārbūve  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | Gulbenes pilsētas pārvalde | Pašvaldības |
| 2.3. Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas siltumapgādes atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, BJSS,Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, LEADER,  |
|  | Sporta centra sporta laukuma Skolas ielā 12A gumijotā seguma maiņa | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta centrs Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, |  |
| **U3.3.3.-3**. Sakārtot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru | 1.Energoefektivitātes paaugstināšana | 1. Siltināto objektu skaits2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra |
| 1.1.Staru sporta zāles siltināšana, logu nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 1.2. Sporta zāles siltināšana Ozolkalnā | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 2. Sporta objektu atjaunošana un pārbūve: |
| 2.1. Lejasciema vidusskolas sporta laukuma pārbūve | Attīstības un IKS nodaļa,Lejasciema pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, LEADER,  |
| 2.2. Galgauskas pamatskolas sporta laukuma pārbūve | Attīstības un IKS nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, LEADER |
| 2.3. Stāķu Sporta nama lietus ūdens kanalizācijas izbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | 2013. - 2015. | Pašvaldības, ES struktūrfondi |
| 3. Inventāra iegāde skolu sporta zālēm | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa pārvaldes, skolas | 2015. - 2017. | Pašvaldības, ES struktūrfondi |
| **U3.3.3.-4.**Sakārtot publisko aktīvās atpūtas infrastruktūru | 1. BMX trases izveidošana Gulbenē | Pilsētas pārvalde, NVO, uzņēmēji, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta komisija | 2016. - 2020. | Pašvaldības, Privātais, ES fondu atbalsts | Izveidoto objektu skaits, realizēto projektu skaits objektu un teritoriju sakārtošanā |
| 2. Lizuma sporta zāles jumta atjaunošana un Lizuma sporta zāles siltumapgādes atjaunošana  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde, Sporta komisija | 2016. - 2017. | Pašvaldība, ES struktūrfondi |
| 3. Sporta un atpūtas teritoriju infrastruktūras uzlabošana pagastos un ciemos.  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, NVO | 2016. - 2017. | Pašvaldības, ES struktūrfondi |
|  | 4. Atbalsts sporta aktivitāšu centra (Blaumaņa ielā 46A) labiekārtošanai | Pilsētas pārvalde, Sporta centrs, biedrība “Gulces Gēns” | 2016.-2017. | Pašvaldības, ES struktūrfondu |
| **M3.4. Uzlabot dzīves vides kvalitāti un vides labiekārtojumu** |
| **RV3.4.1. Iedzīvotāju nodrošinājums ar mājokli** |
| **U3.4.1.-1.** Uzlabot iedzīvotāju nodrošinājumu ar mājokli | 1.Veidot partnerības projektus ar fiziskām un juridiskām personām jaunu dzīvojamo māju būvniecībai vai nepabeigto objektu pielāgošanai | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa | Pastāvīgi  | Privātais, pašvaldības | Dzīvojamā fonda pieaugums m2 |
| 2.Izstrādāt detālplānojumus perspektīvajām individuālo māju apbūves teritorijām | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| 3. Bezsaimnieka un bezīpašnieka dzīvojamo māju pārņemšana pašvaldības īpašumā un atjaunošana | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | Pēc nepieciešamības un iespējām | Pašvaldības |
| **U3.4.1.-2.** Atjaunot esošo pašvaldības dzīvojamo fondu | 1.Veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa novērtēšanu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, māju apsaimniekotāji | 2016.-2017.  | Pašvaldības | Atjaunoto pašvaldības dzīvokļu skaits, platībaSiltināsto, atjaunoto pašvaldības dzīvojamo māju skaits |
| 2. Neizīrēto pašvaldības dzīvokļu atjaunošana | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 3. Avārijas stāvoklī esošo dzīvokļu atjaunošana | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 4. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana:  |
| 4.1.Dzīvojamās mājas „Avoti” Rankas pagastā pamatu, ārsienu, jumta siltināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 4.2. Dzīvojamās mājas „Gravas -4” Lejasciema pagastā siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa, telpu atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 4.3. Dzīvojamās mājas „Grabažskola” Lejasciema pagastā siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 4.4. Dzīvojamās mājas „Virānes skola” Tirzas pagastā bēniņu siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa  | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | 2016. -2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 4.5**.**Daudzdzīvokļu mājas „Veiši” siltināšana | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 4.6.Mājas „Jaunā vagara māja” Litenē siltināšana, logu nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 4.7.Mājas „Muižas kalpa māja” Litenē siltināšana, logu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas izbūve | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 4.8.Ē kas „Jaunlitene” siltināšana, jumta un koka logu nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 4.9. Dzīvojamās mājas „Silenieki” logu nomaiņa | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde  | 2016. - 2020.  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |
| 5. Dzīvojamo māju atjaunošana:  |
| 5.1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Krustalīces” atjaunošana Stāmerienas pagastā | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 5.2.Lejasciema pagasta dzīvojamā fonda – daudzdzīvokļu māju iekštelpu atjaunošana ( „Grabažskola”, „Gaujmalas”, „Dūresskola”) | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 5.3.Druvienas pagasta dzīvojamās mājas “Dambji” (2 dzīvokļi) atjaunošana  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | 2016 .– 2017. | pašvaldības |
|  | 6.Daudzdzīvokļu mājas būvniecība Lizumā | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | 2016 .– 2017. | Pašvaldības, uzņēmēju |  |
| **U3.4.1.-3.** Uzlabot nodrošinājumu ar sociālajiem dzīvokļiem  | **1.**  Sociālo dzīvokļu izveide –daudzdzīvokļu mājas ”Audīles” atjaunošana Daukstu pagastā (atsevišķu dzīvokļu remonts, pirkšana) | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības | Izveidoto un atjaunoto sociālo dzīvokļu skaits |
| 2. Beļavas ciema Vienības-1 mājas pārbūve par sociālo dzīvokļu māju, veicot kapitālo remontu | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| 3. Sociālās dzīvojamās mājas „Dārza māja” Litenē, siltināšana, jumta un logu nomaiņa  | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 4. Sociālo dzīvokļu izveide bijušajās skolas internāta telpās īpašumā „Jaunlitene”, Litenes pagastā | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 5. Lejasciema pagasta dzīvojamā fonda – daudzdzīvokļu māju remonts:- dzīvojamās mājas „Gravas-3” remonts un sociālo dzīvokļu izveide Lejasciema pagasta Dūrē- sociālā dzīvokļa remonts daudzdzīvokļu mājā „Gaujmalas” Lejasciema pagasta Sinolē  | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde  | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 6. Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskolas internāta pārveide par sociālajiem dzīvokļiem- ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 7. Sociāli maznodrošināto (mazaizsargāto) iedzīvotāju daudzdzīvokļu māju celtniecība Gulbenē (100 dzīvokļu) | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2017. - 2020. | Pašvaldības |
| 8.Sociālās mājas „Blomīte” siltināšana, centrālapkures ierīkošana, ventilācijas ierīkošana | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests | 2016. - 2020. | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |
| **RV 3.4.2. Kultūrainavas uzturēšana un vides labiekārtojums** |
| **U3.4.2.-1.** Uzturēt un kopt tradicionālo lauku ainavu un pilsētvidi | 1. Izstrādāt apzināto, nozīmīgāko novada ainavu uzturēšanas plānus | Attīstības un projektu nodaļa, Novada Būvvalde, pārvaldes | 2016. - 2020. | Pašvaldības | Realizēto projektu skaits, Izstrādāto plānošanas dokumentu skaitsRealizēto pasākumu skaitsIzvietoto vides objektu skaits |
| 2. Izstrādāt pilsētas un ciemu apzaļumošanas un labiekārtošanas projektus | Attīstības un projektu nodaļa, labiekārtošanas iestāde, Novada Būvvalde, pārvaldes | 2016. - 2020. | Pašvaldības |
| 3. Atbalstīt aktīvās atpūtas teritoriju labiekārtošanu un aprīkošanu | Attīstības un projektu nodaļa, labiekārtošanas iestāde, NVO | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 4. Organizēt konkursus par sakoptāko sētu (saimniecību) laukos un pilsētā | Novada dome, pārvaldes | regulāri | Pašvaldības |
| 5.Organizēt regulāras talkas vides sakopšanai | Labiekārtošanas iestāde, pārvaldes, NVO | Regulāri katru gadu | Pašvaldības, valsts |
| 6. Sakārtot ūdens objektus pilsētā un lauku ciemos | Labiekārtošanas iestāde, pārvaldes, NVO | Regulāri  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 7. Aprīkot publiskās vietas (parkus, skvērus) ar interaktīviem objektiem (skulptūras, instalācijas, strūklakas, projekts „100 gulbji Latvijas simtgadei”) | Labiekārtošanas iestāde, Attīstības un projektu nodaļa, Novada Būvvalde, Mākslas skola, NVO, uzņēmēji | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 8. Siladzirnavu ezera slūžu atjaunošana | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 9. Atpūtas vietas ierīkošana Siladzirnavu ezera piekrastē | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pārvalde, NVO | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 10. Pašvaldībai piederošās ūdenstilpes apsaimniekošana - Asarupes ūdenskrātuvei aizsprosta - slūžu pārbūve Līgo pagastā  | Attīstības un projektu nodaļa, Līgo pagasta pārvalde | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 11. Dzirnavu dīķa sanācija un atpūtas zonas izveide Gulbenē  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 12. Jaungulbenes pagasta iestāžu apzaļumošanas projekta realizācija | Jaungulbenes pagasta pārvalde,  | 2016. – 2017. | pašvaldības |
| 13. Rankas ciema centra labiekārtošana | Rankas pagasta pārvalde,  | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| 14. Jaunatnes parka pārbūve un bērnu pilsētiņas izveide  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2014. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 15. Spārītes un Emzes parka kā pilsētas rekreatīvās zonas pilnveidošana  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 16. Liedeskalnu osu takas izveidošana Jaungulbenes pagastā | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 17.Tūrisma takas izveide Litenes pagastā  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 18. Gājēju tilta ierīkošana pār Pededzi uz Latvijas Armijas piemiņas vietu | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | 2016. - 2020. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 19. Labiekārtot peldēšanas vietu Rīdūžu karjerā Velēnā Lizuma pagastā | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 20.Litenes centra dīķa tīrīšana, slūžu atjaunošana un atpūtas vietas sakārtošana  | Litenes pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Pasšvaldības |
| 21.Pededzes upes krasta nostiprināšana, nostiprinājuma vaļņa pārveide par labiekārtotu zaļo promenādi | Litenes pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| 22.Autostāvlaukuma seguma atjaunošana Beļavā pie Tautas nama  | Beļavas pagasta pārvalde | 2016.-2020. | Pašvaldības |
| 23.Zaļās zonas labiekārtošana, dīķu tīrīšana Ozolkalnā īpašumā „Blomīte” | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | 2016-.2020. | ES fondi (LEADER), pašvaldības |
| 24.Pašvaldības ūdenskrātuves “Centra dīķis” slūžu atjaunošana, ūdenskrātuves tīrīšana, atpūtas vietas ierīkošana Druvienā | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | 2016.-2020. | ES fondi (LEADER), pašvaldības |  |
| **U3.4.2.-2.** Veicināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību veidošanos un apmācību | 1. Organizēt sarunas ar dzīvokļu īpašniekiem par māju apsaimniekošanu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības | Apsaimniekošanā nodoto māju skaitsOrganizēto pasākumu skaits |
| 2. Nodrošināt dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā dzīvokļu īpašniekiem | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības |
| 3. Organizēt seminārus māju pārvaldniekiem par dzīvojamo māju apsaimniekošanu | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības |
| 4. Sniegt metodisko palīdzību mājas apsaimniekošanas modeļa izvēlē | Īpašumu pārraudzības nodaļa Pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības |
| **U3.4.2.-3.** Sakopt un labiekārtot daudzdzīvokļu māju vidi pilsētā un lauku ciemos | 1. Izstrādāt ieteikumus par teritorijas labiekārtojumu | Labiekārtošanas iestāde, Novada Būvvalde, pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības | Labiekārtoto daudzdzīvokļu pagalmu skaits |
| 2.Veicināt ārējā finansējuma piesaisti teritoriju labiekārtošanā | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības |
| **RV3.4.3. Indivīda un sabiedrības kopumā drošības uzlabošana** |
| **U3.4.3.-1.** Uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību sabiedriskās vietās un masu pasākumos | 1. Sadarboties ar valsts policiju, zemessardzi, apsardzes firmām  | Novada izglītības, kultūras un sporta iestādes un institūcijas, pašvaldības policija | Pastāvīgi | Pašvaldības | Ieviesto pasākumu skaits |
| 2. Ieviest plašāku novērošanas sistēmu (drošība ielās un sabiedriskās vietās) | Pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības |
| 3. Ierobežot alkoholisko dzērienu lietošanu publiskās vietās | Pašvaldības policija, Valsts policija | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts |
| **U3.4.3.-2.** Uzlabot vides fizisko drošību  | 1. Uzlabot publiskās telpas apgaismojumu pilsētā un ciemos | Pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības | Īstenoto aktivitāšu skaits objektos |
| 2. Uzlabot ietvju kvalitāti un uzturēšanu | Pārvaldes | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **U3.4.3.-3.**  Mērķtiecīgi un lietderīgi izmantot cilvēkresursus, kuriem piespriests veikt piespiedu sabiedriski derīgos darbus | 1. Iesaistīt sodītās personas vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos | Pārvaldes, labiekārtošanas iestāde, Valsts policija | Pastāvīgi | Pašvaldības, valsts | Iesaistīto personu skaits |
| **RV3.4.4. Sociālā un etniskā integrācija** |
| **U3.4.4.-1.** Nodrošināt sabiedrisko (publisko) objektu piekļūstamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 1. Pielāgot kultūras iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Litenes TN, Rankas KN, Līgo KN, Stāmerienas un Kalnienas tautas namam, Gaujasrēveļu, Rankas, Stradu, Kalnienas bibliotēkā | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | Īstenoto aktivitāšu skaits, pielāgoto objektu skaits |
| 2. Pielāgot izglītības iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Rankas pamatskolu un PII, Stāķu PII, un pamatskolā, Litenes pamatskolā, Stāmerienas pamatskolā | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 3. Pielāgot veselības iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Rankas doktorātā, Stāķu FVP, Stāmerienas doktorātā | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| 4. Pielāgot sociālās un pārvaldes iestādes cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes | 2016. - 2017. | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |
| **U3.4.4.-2.** Veicināt sociālās aktivitātes paaugstināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 1. Novada sporta pasākumos plānot aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | IKS nodaļa, sporta iestādes | Pastāvīgi | Pašvaldības | Notikušo aktivitāšu skaits, iesaistīto personu skaits |
| 2. Iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām sabiedriskajās organizācijās | Pārvaldes, NVO, Novada Sociālais dienests  | Pastāvīgi | Pašvaldības |
| **U3.4.4.-3.** Veicināt nepilsoņu integrēšanos | 1. Latviešu valodas apguve konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū | NVA, pārvaldes, izglītības iestādes | Regulāri | Valsts, ES fondu finansējums | Nepilsoņu skaits, kuri ieguvuši Latvijas pilsonību |
| 2. Pilsonības ieguve | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, NVO, pašvaldība | Pastāvīgi | Valsts |

## Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis