19.pielikums

pie 2016.gada 31.marta domes sēdes protokols Nr.4.,34.§, 1.1.p

**Gulbenes novada aktualizētais Rīcības plāns 2016.-2017.gadam**

(ar perspektīvi līdz 2020.gadam)

Lietotie saīsinājumi:

BJSS - Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola,

ERAF - Eiropas reģionālas attīstības fonds,

GTKMC -Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”,

IKS nodaļa- Izglītības, kultūras un sporta nodaļa,

ITKC - Gulbenes novada domes Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs,

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija,

LIA - Latvijas investīciju aģentūra,

NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra,

NVO - nevalstiskās organizācijas,

VID - Valsts ieņēmumu dienests,

VTA - Vidzemes tūrisma asociācija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzdevumi (U)** | | **Pasākumi, aktivitātes, rīcības, projekti** | | | | **Atbildīgie izpildītāji** | | **Izpildes termiņš vai periods** | | | | | **Finanšu resursi un avoti** | | | | | **Iznākuma (output) rādītāji (raksturo aktivitātes un uzdevuma izpildi)** | | | | |
| P1. Cilvēkresursu attīstība **IM1. Veidot izglītotu, zinošu, informētu, sociāli aktīvu sabiedrību, katram cilvēkam nodrošinot kvalitatīvus izglītības, veselības, sociālos un citus attīstību veicinošus pakalpojumus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M1.1. Radīt nepieciešamos priekšnoteikumus izglītotu, prasmīgu, inteliģentu un uz nemitīgu pilnveidi motivētu cilvēkresursu attīstībai mūža garumā** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV1.1.1. Kvalitatīvas vispārējās un profesionālās izglītības nodrošināšana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.1.1.-1.**Veikt izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, | | 1.Izstrādāt Gulbenes novada vispārējās izglītības attīstības programmu 2016. – 2018.gadam | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes | | 2015.gada I ceturksnis | | | | | | Valsts, pašvaldības | | | | | Optimāla izglītības iestāžu infrastruktūra (skaits, izvietojums, pakalpojumi) | | | |
| maksimāli saglabājot obligātās izglītības pieejamību | | 2. Veidot izglītības iestādes par daudzfunkcionāliem centriem | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes | | 2013. - 2017. | | | | | | valsts, pašvaldības, projekti u.c. | | | | |  | | | |
| 3. Veidot skolās pirmsskolas grupas | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes | | 2011. - 2017. | | | | | | Valsts, pašvaldības, projekti u.c. | | | | |
| **U1.1.1-2.** Nodrošināt profesionālās izglītības pieejamību novadā un paaugstināt tās prestižu | | 1. Atbalstīt tautsaimniecībai aktuālo izglītības programmu ieviešanu | | | | Novada dome, izglītības iestādes, uzņēmēji, IZM | | Pastāvīgi | | | | | | Valsts, pašvaldības | | | | | Aktualizētās izglītības programmas,  Izveidotās prakses vietas, realizētie infrastruktūras projekti | | | |
| 2. Veicināt prakšu vietu izveidi uzņēmumos | | | | Izglītības iestādes, IKS nodaļa | | Pastāvīgi | | | | | | Valsts, pašvaldības | | | | |
| 3. Aktivizēt profesionālās orientācijas un karjeras izvēles darbu izglītības iestādēs, iesaistot uzņēmējus | | | | IKS nodaļa, izglītības iestādes ,uzņēmēji, pārvaldes | | Pastāvīgi | | | | | | Valsts, pašvaldības, struktūrfondi | | | | |
| **U1.1.1.-3.**Atbalstīt inovācijas izglītības iestāžu darbībā  . | | 1. Informatīvo un izglītojošo pasākumu rīkošanu saistībā ar inovācijām izglītības programmu un projektu piedāvājumā | | | | IKS nodaļa, izglītības iestādes | | Pastāvīgi | | | | | | Pašvaldības, valsts, privātais | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | |
| 2. Ieviest inovācijas metodiskajā darbā | | | | IKS nodaļa,  izglītības iestādes, eksperti, mācību spēki | | Pastāvīgi | | | | | | Pašvaldības, valsts | | | | |
| 3. Sniegt finansiālu un metodisku atbalstu izglītības iestāžu nodrošinājumam ar jaunākajām IT | | | | IKS, Finanšu un ekonomikas nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes | | Pastāvīgi | | | | | | Pašvaldības, valsts, privātais, projekti utt. | | | | |
| **U1.1.1.-4.** Veicināt izglītības programmu īstenošanu bērniem ar speciālām vajadzībām | | 1. Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības iestādēs, īstenojot individuālās apmācības programmas un piesaistot pašvaldības finansējumu | | | | Izglītības iestādes, IKS nodaļa,  Novada Pedagoģiski medicīniskā komisija | | Pastāvīgi | | | | | | Pašvaldības | | | | | .Integrēto bērnu ar speciālajām vajadzībām skaits vispārējās izglītības iestādēs | | | |
| **U1.1.1.-5.** Nodrošināt atbalsta personāla pieejamību visās izglītības iestādēs, palielināt pašvaldības finansējuma daļu izglītībā iesaistīto darba samaksai | | 1. Noteikt pašvaldības apmaksājamo atbalsta personāla štata vienību skaitu katrā izglītības iestādē, nodrošinot pašvaldības un valsts finansējumu | | | | IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, izglītības iestādes | | 2015. | | | | | | Pašvaldības, valsts | | | | | Pašvaldības finansējuma apjoms | | | |
| 2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un darba samaksai izglītības programmu īstenošanai | | | | Finanšu un ekonomikas nodaļa, IKS nodaļa, Direktoru padome, arodbiedrība | | Pastāvīgi | | | | | | Pašvaldības | | | | |
| 3. Nodrošināt karjeras konsultanta pakalpojumus | | | | IKS nodaļa,  izglītības iestādes | | 2015.-2017. | | | | | | Valsts, Pašvaldības | | | | |
| **U1.1.1-6.** Atbalstīt pedagoģiskā un atbalsta personāla tālākizglītību. | | 1. Kursu, semināru, meistarklašu, konferenču u.c. aktivitāšu organizēšana | | | | IKS nodaļa,  izglītības iestādes | | Pastāvīgi | | | | | | Pašvaldības, valsts, privātais | | | | | Realizēto aktivitāšu skaits | | | |
| 2. Veicināt pedagogu iesaistīšanos ES, ESF u.c. projektos | | | | IKS nodaļa, izglītības iestādes, Attīstības un projektu nodaļa | | Pastāvīgi | | | | | | Pašvaldības, valsts, privātais | | | | |
| **U1.1.1.-7.** Sniegt sabiedrībai informāciju ar izglītības jomu saistītajiem jautājumiem. | | 1. Sadarboties ar masu medijiem pedagoģiskās labās prakses piemēru popularizēšanā | | | | IKS nodaļa, izglītības iestādes, sabiedrisko attiecību speciālisti domē | | Pastāvīgi | | | | | | Pašvaldības | | | | | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā www.gulbene.lv, laikrakstā “Gulbenes | | | |
| 2.Veidot un uzturēt ar izglītības jautājumiem saistīto sadaļu novada domes mājas lapā. | | | | IKS nodaļa, izglītības iestādes, sabiedrisko attiecību speciālisti domē | |  | | | | | |  | | | | | Novada Ziņas” | | | |
| RV1.1.2. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamības nodrošināšana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.1.2.-1.** Atbalstīt uz profesionālām vērtībām veidotu profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmu ar mūsdienīgu saturu un metodēm | | 1. Saglabāt izglītības programmu akadēmisko saturu, pakāpenību un pēctecību | | Izglītības iestādes, IKS nodaļa | | | | | Pastāvīgi | | | | | Valsts, pašvaldības | | | | | | Ieviesto izglītības programmu skaits | | |
| 2. Aktualizēt jaunu izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši novadā noteiktajām prioritātēm | | Izglītības iestādes, IKS nodaļa | | | | | Pastāvīgi | | | | | Valsts, pašvaldības | | | | | |
| 3. Atbalstīt profesionālās ievirzes programmu klašu un grupu darbību novada lauku teritorijā | | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, pārvaldes | | | | | Pastāvīgi | | | | | Valsts, pašvaldības | | | | | |
| **U1.1.2.-2.** Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu. | | 1. Piedāvāt un īstenot daudzveidīgas interešu izglītības programmas atbilstoši esošajiem resursiem un novadā noteiktajām prioritātēm | | IKS nodaļa, izglītības iestādes, pārvaldes | | | | | Pastāvīgi | | | | | Valsts, pašvaldības | | | | | | Piedāvāto interešu izglītības programmu skaits | | |
| 2. Veicināt un atbalstīt bērnu vasaras nometņu darbību | | Izglītības iestādes, IKS nodaļa | | | | | Izglītojamo vasaras brīvdienās | | | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| 3. Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana izglītības programmu atbalstam | | IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, izglītības iestādes, pārvaldes | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **RV1.1.3. Cilvēku konkurētspējas paaugstināšana mūžizglītības kontekstā** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.1.3.-1.** Nodrošināt sistēmisku pieeju mūžizglītības organizēšanā un informācijas sniegšanā | | 1. Noteikt mūžizglītības darba attīstības pamatvirzienus novadā | | IKS nodaļa, novada iestādes, mūžizglītības konsultanti | | | | | 2015.-2016. | | | | | Pašvaldības | | | | | | Sagatavoti pamatvirzieni | | | | |
| **U1.1.3.-2.** Sabiedriskās domas veidošana par izglītības mūža garumā nepieciešamību. | | 1. Motivācijas programmas un semināru organizēšana mūžizglītības konsultantu izglītošanai | | IKS nodaļa, pārvaldes, novada iestādes, biedrības | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, ES fondi | | | | | | Organizēto pasākumu skaits | | | | |
| **U1.1.3.-3.** Organizēt aktivitātes cilvēkresursu kapacitātes palielināšanai | | 1. Atbalsts interešu kopu organizēšanai lauku teritorijās sociālās izolētības mazināšanai | | Pārvaldes, mūžizglītības konsultanti ,IKS nodaļa | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti | | | | | | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits | | | | |
| 2. Pieaugušo un neformālās izglītības programmu organizēšana (kursi, motivācijas programmas, semināri, līderības programmas, diskusijas u.c.) | | Mūžizglītības konsultanti, IKS nodaļa, novada iestādes, NVO | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti | | | | | |
| 3. Karjeras izglītības pasākumi skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem | | IKS nodaļa, izglītības iestādes, jauniešu centri, valsts un pašvaldības iestādes | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti | | | | | |
| 4. Pasākumi Eiropas dimensijas, kultūrizglītības pieredzes un redzesloka paplašināšanai | | IKS nodaļa, mūžizglītības konsultanti, valsts un pašvaldības iestādes | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti | | | | | |
| 5. Organizēt apmācības nozaru speciālistiem | | IKS nodaļa, novada iestādes | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | | | |  | | | | |
| **U1.1.3.-4.** Mūžizglītības piedāvājuma un pieejamības nodrošināšana visām iedzīvotāju grupām. | | 1. Veidot novada iestādes par daudzfunkcionāliem centriem, attīstot to materiāltehnisko bāzi | | IKS nodaļa, novada iestādes | | | | | Līdz 2020.  g. | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | | | | Organizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Pilnvērtīgi izmantot novada iestāžu materiāli tehnisko bāzi iedzīvotāju mūžizglītības pasākumu organizēšanai | | Pārvaldes, mūžizglītības konsultanti, IKS nodaļa | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti | | | | | |
| 3. Organizēt un popularizēt neformālās izglītības pasākumus | | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, mūžizglītības konsultanti, novada iestādes un institūcijas, NVO | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts | | | | | |
| **RV1.1.4.Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.1.4.-1.** Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru | | 1. Jaunu objektu būvniecība:  1.1.Lizuma PII izveide | | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Pašvaldības | | | | | | Nodrošinātais vietu skaits PII | | | | |
| **2. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Siltināto objektu skaits  2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā | | | | |
| 2.1. Gulbīša vidusskolas mazās skolas ēkas jumta nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana | | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | | | | | 2015.- 2017. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.2. Jaungulbenes PII „Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana, elektroinstalācijas un apkures sistēmas nomaiņa | | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | | | | | 2015.-2017. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.3. Rankas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (pamatu, jumta siltināšana un nomaiņa, daļēja logu nomaiņa | | Attīstības un īpašumu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | | | | | 2015.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.4. Gulbenes Mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšana | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2015.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.5. Stāmerienas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (bēniņu, iekšējo sienu daļēja siltināšana) | | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | | | | | 2015.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.6. Stāķu pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un iekšpagalma kāpņu atjaunošana | | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | | | | | 2015. - 2017. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.7.Gulbīša vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, centralizētās siltumapgādes izbūve | | Attīstības un īpašumu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | | | | | 2015.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.8. Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | 2015. - 2017. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.9. Galgauskas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (bēniņu siltināšana un logu nomaiņa) | | Attīstības un projektu nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde | | | | | 2015. - 2017. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.10.Dienesta viesnīcas ēkas sienu siltināšana Līkā iela 19, Gulbene | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.11. Lejasciema vidusskolas internāta siltināšana (jumta nomaiņa, bēniņu un sienu siltināšana) | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.12. Lejasciema vidusskolas pamatu siltināšana | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.13. Stāķu PII siltumapgādes sistēmas balansēšana, radiatoru nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve | | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.14.Tirzas pirmskolas grupu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (pāreja uz citu kurināmo) | | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.15.Druvienas pamatskolas bēniņu siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa | | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.21.Kr.Valdemāra pamatskolas 1.stāva logu nomaiņa, siltināšana | | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.18.”Rēveļu pamatskolas” ēkas pamatu un jumta siltināšana (Jauniešu centrs, bibliotēka, novadpētniecības ekspozīcija) | | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.19.Gulbenes pilsētas ēkas Vidus iela 7 (bijusī Bērzu skola) siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.20.Gulbenes novada valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana - logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas pārbūve, reģionālā metodiskā centra izveide, klašu telpu modernizācija | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.21.Gulbenes vidusskolas (no 2017.gada 1.augusta - Gulbenes sākumskolas) mācību vides uzlabošana | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2017.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.22. Gulbenes 2.vidusskolas mācību vides uzlabošana - apkures sistēmas maiņa, elektroinstalācijas maiņa, klašu telpu modernizācija | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| **3. Objektu atjaunošana/pārbūve** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Gulbenes Mākslas skolas pagalma pārbūve | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016-2016. | | | | | Valsts, pašvaldības, ES fondu atbalsts | | | | | | Atjaunoto telpu (objektu) skaits un kvadratūra | | | | |
| 3.2. Stāmerienas pamatskolas internāta izveide | | Stāmerienas pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | 2016.-2020. | | | | |  | | | | | |
| 3.3. Stāķu pamatskolas iekštelpu atjaunošana (zāle, garderobes skapīši) un dabas zinību kabineta aprīkošana | | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 3.4. Druvienas pamatskolas jumta un fasādes atjaunošana | | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 3.5. Galgauskas pamatskolas meiteņu mājturības kabineta, skolas bibliotēkas telpu  atjaunošana, virtuves bloka modernizācija | | Attīstības un projektu nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 3.6. Jaungulbenes PII "Pienenīte" koridoru atjaunošana | | Jaungulbenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa, | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 3.7. Litenes pamatskolas iekštelpu atjaunošana | | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa, | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3.8.Litenes PII iekštelpu atjaunošana | | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa, | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3.9.Litenes PII žoga un vārtu atjaunošana | | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa, | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3.10.Gulbenes pilsētas skolu dienesta viesnīcas (internāta) pārbūve | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| 3.11.Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļa pārbūve | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| **4. Komunikāciju atjaunošana / pārbūve:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Atjaunoto vai jaunveidoto sistēmu skaits | | | | |
| 4.1.K.Valdemāra pamatskolas iekštelpu atjaunošana | | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 4.2. Apkures sistēmas ierīkošana Gulbīša vidusskolā | | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 4.3. Iekšējo komunikāciju atjaunošana (elektroapgāde, sanitārie mezgli) Jaungulbenes PII "Pienenīte” | | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 4.4. Ēkas vidus ielā 7 (bijušās Bērzu sākumskolas) iekšējo komunikāciju atjaunošana (elektroapgāde, apkure, ūdens un kanalizācija, ventilācija) | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 4.5. Gulbenes 2.vidusskolas inženierkomunikāciju atjaunošana | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016. - 2018. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 5. Bērnu rotaļu laukumu un konstrukciju atjaunošana pagastu PII un skolās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, pārvaldes | | | | | 2016. – 2018. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| **U1.1.4.-2.** Nodrošināt optimālu izglītojamo pārvadājumu sistēmu novadā | | 1. Pilnveidot izglītojamo pārvadājumu sistēmu novadā | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, skolas | | | | | Aktualizēt katru gadu | | | | | Pašvaldības | | | | | | 1.Saskaņoti un apstiprināti skolēnu pārvadājumu maršruti  2. Talonu sistēma skolēnu pārvadājumiem sabiedriskā transporta maršrutos | | | | |
| 2. Pilnveidot sadarbību ar SIA „Gulbenes autobuss” skolēnu pārvadājumu organizēšanā un ieviest savstarpēji izdevīgus norēķinu veidus | | Pārvaldes, SIA „Gulbenes autobuss” | | | | | Aktualizēt katru gadu | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **U1.1.4.-3.** Uzlabot izglītības iestāžu nodrošinājumu ar IT | | 1. Katrai pašvaldības izglītības iestādei nodrošināt mūsdienīgu IT aprīkojumu | | IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts | | | | | | Izglītības iestāžu nodrošinājums ar IT aprīkojumu | | | | |
| **M1.2. Veidot sociāli labvēlīgu un atbalstošu vidi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV1.2.1. Sociālo pakalpojumu dažādošana un pieejamības uzlabošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.2.1.-1.** Pilnveidot Sociālās aprūpes iestāžu tīklu un sociālopakalpojumu veidus | | 1. Izveidot jaunus sociālo pakalpojumu veidus:  1.1. Dienas centrs(i) dažādām sociālajām grupām  1.2. Centrs ģimenei ar bērniem (krīžu centrs), pielāgojot Litenes PII telpas  1.3. Grupu dzīvokļi pilngadīgām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;  1.4. Mobilā vienība aprūpei mājās;  1.5. Atbalsta centrs paaugstināta sociālā riska grupām Dīķa ielā 1, Gulbenē  1.6. Nakts patversmes pieaugušām personām izveide;  1.7. Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana;  1.8. Atbalsts audžuģimeņu kustības un aizbildņu ģimeņu veidošanai | | | | Novada Sociālais dienests, Gulbenes pilsētas pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | | Jaunizveidoto pakalpojumu klāsts | | | | |
| 2. Piesaistīt kvalificētu sociālo darba speciālistu- rehabilitētāju, ģimeņu asistentu darbam ar specifiskām sociālā riska grupām; | | | | Novada Sociālais dienests. | | | 2016. – 2020. | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas darbā ar sociālo gadījumu, paaugstināt profesionalitāti; | | | | Novada Sociālais dienests. | | | 2016. – 2020. | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **U1.2.1.-2.** Uzlabot sociālā dienesta materiāli tehnisko bāzi | | 2. Iegādāties 4 transportvienības sociālā dienesta darbinieku vajadzībām | | | | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | | Iegādātais transports un inventārs | | | | |
| 3. Iegādāties nodarbību inventāru dienas centra vajadzībām | | | | Novada Sociālais dienests, Gulbenes pilsētas pārvalde, | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| **U1.2.1.-3**. Uzlabot sociālo un veselības iestāžu infrastruktūru | | **1.Ēku energoefektivitātes paaugstināšana:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Siltināto objektu skaits  2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā | | | | |
| 1.1. Sociālā dienesta Dīķa ielā 1, Gulbenē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Novada Sociālais dienests | | | 2016. – 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 1.2. Medicīnas kompleksa „Doktorāts” energoefektivitātes paaugstināšana Rankas pagastā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests | | | 2016. – 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 1.3. Stāmerienas veco ļaužu mītnes „Saulstari”, bibliotēkas un pagasta pārvaldes administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests | | | 2016. – 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 1.4. Veco ļaužu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē ēkas atjaunošana (siltināšana, apkures palētināšana) un pieguļošās teritorijas labiekārtošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Novada Sociālais dienests | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 1.5.Lejasciema ambulances pamatu siltināšana, jumta nomaiņa un stāvlaukuma ierīkošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | 2016.-2020. | | | | | Attīstības un projektu nodaļa | | | | | |
| 1.6.Stradu bibliotēkas- Feldšeru vecmāšu punkta siltināšana, logu, durvju, jumta nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | | | 2016.-2020. | | | | | Attīstības un projektu nodaļa | | | | | |
| 1.7. Tirzas Sociālās un veselības aprūpes nama „Doktorāts” siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa. | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 1.8. Centrālapkures ierīkošana Litenes ambulances ēkā, jumta un logu nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| **2.Objektu atjaunošana/pārbūve** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Atjaunoto objektu skaits | | | | |
| 2.1. Veco ļaužu dzīvojamās mājas Upes ielā 2, Gulbenē ēkas atjaunošana (siltināšana) un pieguļošās teritorijas labiekārtošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 2.2. Aptiekas mājas jumta nomaiņa Lizumā (ĢĀ prakse, zobārsta pakalpojumi, aptieka) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 3. Senioru dienas centra izveide Gulbenē | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| **RV1.2.2. Tradicionālo ģimenes vērtību popularizēšana un atbalsts ģimenēm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.2.2.-1.** Izveidot stipro ģimeņu pieredzes skolu | | 1. Organizēt stipro ģimeņu godināšanu kopdzīves gadadienās | | | | Dzimtsarakstu nodaļa, | | | Reizi gadā | | | | | Pašvaldības | | | | | | Organizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2.Pilsētas un pagasta jaundzimušo bērnu ģimeņu sveikšana | | | | Dzimtsarakstu nodaļa, Pagastu un pilsētas pārvaldes | | | Reizi gadā | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 2. Izveidot daudzbērnu ģimeņu materiālās un morālās stimulēšanas sistēmu | | | | Novada sociālais dienests, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | 2016.-2020. | | | | | Pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| 3. Nodrošināt brīvpusdienas bērniem, kas apgūst pamata un vidējo izglītību | | | | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Sociālais dienests, IKS nodaļa | | | Līdz 2017.g. | | | | | Pašvaldības | | | | | | Finansējuma apjoms brīvpusdienu nodrošināšanai un bērnu skaits, kas to saņem. | | | | |
| **U1.2.2.-2.** Realizēt ģimeņu izglītošanas programmas | | 1. Organizēt jauno vecāku atbalsta grupas | | | | Novada sociālais dienests, NVO | | | 2016. - 2020. | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | | Realizēto pasākumu skaits, iesaistīto dalībnieku skaits | | | | |
| 2. Organizēt apmācības seminārus aizbildņu ģimenēm | | | | Bāriņtiesa, Novada Sociālais dienests | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Iesaistīt sabiedriskās organizācijas ģimeņu izglītošanas pasākumos | | | | NVO centrs, sabiedriskās organizācijas | | | Pastāvīgi | | | | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| **U1.2.2.-3.** Uzlabot preventīvo darbu ar sociālā riska ģimenēm | | 1. Izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālā riska ģimenēm | | | | Novada Sociālais dienests, pārvaldes, Bāriņtiesa, valsts policija, izglītības iestādes, ģimenes ārsti | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Veikt regulārus sociālā riska ģimeņu apsekojumus | | | | Novada Sociālais dienests, pārvaldes | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Regulāri sniegt citām ieinteresētajām institūcijām informāciju par sociālā riska ģimenēm | | | | Novada Sociālais dienests, pārvaldes, Bāriņtiesa, valsts policija, izglītības iestādes, NVO, ģimenes ārsti | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Sniegt psihosociālu atbalstu sociālā riska ģimenes locekļiem | | | | Novada Sociālais dienests, pārvaldes | | | Pēc vajadzības | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 5. Organizēt humānās palīdzības sniegšanu maznodrošinātajām ģimenēm | | | | Novada Sociālais dienests, pārvaldes, NVO | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | |
|  | | 6. Organizēt nometnes sociālā riska grupām, ģimenēm ar bērniem | | | | Sociālais dienests, NVO | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **M1.3. Veicināt informētas un sociāli aktīvas sabiedrības veidošanos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV1.3.1. Iedzīvotāju informētības uzlabošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.3.1.-1.** Sniegt iedzīvotājiem operatīvu informāciju par pašvaldības darbu | | 1. Izmantojot Gulbenes novada domes mājaslapu, regulāri informēt par aktualitātēm novada pašvaldības darbā un jautājumiem, kas būtiski novada iedzīvotājiem kopumā | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības | | | | | | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā [www.gulbene.lv](http://www.gulbene.lv)  Sižeti par novadu televīzijā un radio | | | | |
| 2. Regulāri izdot novada laikrakstu | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti | | | 1x mēnesī | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Rīkot regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, deputāti, pārvaldes | | | Reizi mēnesī | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Gulbenes novada domes mājas lapā regulāri publicēt domes sēžu protokolus, kā arī tematiski atsevišķi grupēt sabiedrībai kopumā būtiskos lēmumus | | | | Administratīvi juridiskā nodaļa, mājaslapas redaktors | | | Reizi mēnesī | | | | | Pašvaldības | | | | | |
|  | | 5. Sadarboties ar vietējo un reģionālo televīziju, reģionālo radio un reģionālo presi | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| **U1.3.1.-2.** Pilnveidot novada domes mājas lapas un novada avīzes saturu atbilstoši aktuālajai situācijai | | 1. Veikt satura analīzi GND izdevumam „Gulbenes Novada Ziņas” | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti | | | 1 reizi gadā | | | | | Pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| 2. Sadarbojoties pašvaldības darbiniekiem, sagatavot un sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, skaidrot problemātiskās situācijas | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti,  pašvaldības iestādes, institūcijas, domes nodaļas | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | | Tiek uzturēts Jautājumu-Atbilžu modulis novada domes mājaslapā, publicēti informatīvi-skaidrojoši raksti | | | | |
| **U1.3.1.-3.** Attīstīt e-pakalpojumus | | 1. Iespēju robežās ieviest jaunākās IT pašvaldības iestādēs | | | | IT speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa,  pašvaldības iestādes | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts investīcijas, projekti | | | | | | Ieviesto e-pakalpojumu skaits | | | | |
| 2. Informēt iedzīvotājus par e-pakalpojumu izmantošanas iespējām | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti,  pašvaldības iestādes | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **RV1.3.2. Iedzīvotāju sociālās aktivitātes paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.3.2.-1.** Regulāri organizēt iedzīvotāju viedokļu izpēti par pašvaldības darbības jautājumiem | | 1. Nodrošināt plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas procesu | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti,  Attīstības un projektu nodaļa | | | Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām | | | | | Pašvaldības | | | | | | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā [www.gulbene.lv](http://www.gulbene.lv)  Iesaistīta sabiedrība plānošanas procesā, jautājumu risināšanā.  Veikto aptauju skaits | | | | |
| 2. Organizēt iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības darbību | | | | Attīstības un projektu nodaļa | | | Reizi gadā | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Organizēt operatīvās iedzīvotāju aptaujas elektroniski par aktuāliem jautājumiem | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti | | | Pēc nepiecieša-  mības | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Iesaistīt sabiedrību vides jautājumu izglītošanā un risināšanā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Sabiedrisko attiecību speciālisti,  NVO, pārvaldes, izglītības iestādes | | | Pēc nepiecieša-  mības | | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondi un citi finanšu resursi | | | | | |
| 5. Atbalstīt iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveidi pašvaldības attīstības jautājumu izvērtēšanai | | | | Pārvaldes, NVO | | | Pēc nepiecieša-  mības | | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **U1.3.2.-2.** Veicināt Nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu darbību novada teritorijā | | 1. Apzināt esošās NVO, biedrības un nodibinājumus un veidot sadarbību | | | | Attīstības un projektu nodaļa, citas institūcijas, nodaļas, iestādes, pārvaldes | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā [www.gulbene.lv](http://www.gulbene.lv)  Sabiedrisko organizāciju skaita pieaugums | | | | |
| 2. Pilnveidot, veicināt un atbalstīt Gulbenes nevalstisko organizāciju centra darbību | | | | Gulbenes novada dome, pārvaldes, NVO | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības, NVO, projekti (SIF, KIF, SF u.c.) | | | | | |
| 3. Atbalstīt NVO aktivitātes mazo projektu realizācijā | | | | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, NVO | | | Regulāri | | | | | Pašvaldības | | | | | |
|  | | 4. Informatīvi atbalstīt NVO darbību | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa | | | Pēc nepieciešamības | | | | | pašvaldības | | | | | |
|  | | 5. Organizēt labdarības akcijas | | | | NVO, novada iestādes, pārvaldes | | | Regulāri | | | | | Pašvaldība, NVO, ES projekti | | | | | |
| **RV1.3.3. Darbs ar jaunatni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.3.3.-1.** Izveidot vienotu atbalsta sistēmu jauniešu darba organizēšanai | | 1.Uzraudzīt un koordinēt jaunatnes politikas stratēģijas un rīcības programmas ieviešanu | | | | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts | | | | | | 1.Realizēto aktivitāšu skaits  2.Projektos un aktivitātēs iesaistīto jauniešu skaits | | | | |
| 2. Pašvaldības budžetā katru gadu paredzēt finansējumu darbam ar jauniešiem | | | | IKS nodaļa un Finanšu un ekonomikas nodaļa, novada jauniešu centri | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Pilnveidot un paplašināt starptautisko, nacionālo un vietējo institucionālās sadarbības tīklu jaunatnes politikas mērķu sasniegšanai | | | | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem | | | | | |
| 4. Veicināt jauniešu iesaistīšanos reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātēs | | | | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem | | | | | |
| 5. Uzlabot jauniešu centru materiāli tehnisko bāzi | | | | Finanšu un ekonomikas nodaļa, pārvaldes, IKS nodaļa, jauniešu centri | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 6. Atbalstīt jauniešu iniciatīvu grupu pārklājuma tīklu | | | | IKS nodaļa, pārvaldes | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības | | | | | |
|  | | 7. Veicināt skolēnu nodarbinātību vasarā | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, jauniešu centri, NVA | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, NVA finansējums | | | | | |  | | | | |
|  | | 8. Veicināt starpiestāžu sadarbību un saskaņotu rīcību jaunatnes darba organizēšanai | | | | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| **U1.3.3.-2.** Uzlabot informatīvo nodrošinājumu | | 1. Pilnveidot informācijas apriti | | | | IKS nodaļa,  novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Regulāri apkopot un analizēt informāciju par jauniešiem un jauniešu situāciju novadā | | | | IKS nodaļa, Jauniešu centri, izglītības iestādes, NVO | | | | Pastāvīgi | | | |  | | | | | |
| **U1.3.3.-3.** Attīstīt un atbalstīt brīvprātīgo darbu un sabiedrisko līdzdalību | | 1. Pilnveidot brīvprātīgā darba sistēmu | | | | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | | Izsniegto brīvprātīgā darba sertifikātu skaits, kā arī brīvprātīgo skaits novadā | | | | |
| 2.Popularizēt brīvprātīgā darba iespējas novadā | | | | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas, NVO | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | |
| **RV1.3.4. Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.3.4.-1.** Nodrošināt pašvaldības iestādes ar kvalificētiem speciālistiem | | 1. Paaugstināt nozaru speciālistu  profesionālās zināšanas un iemaņas | | | | Pašvaldības iestādes un institūcijas | | | | Regulāri | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | | Piešķirtie atbalsta pasākumi  Piesaistīto speciālistu skaits | | | | |
| 2. Sniegt atbalstu atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem novada studējošiem jauniešiem (galvojumi, stipendijas u.c.) | | | | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Administratīvi juridiskā nodaļa | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Speciālistus izraudzīties izmantojot konkursa vai aptaujas metodi | | | | Administratīvi juridiskā nodaļa | | | | Pēc vajadzības | | | | pašvaldības | | | | | |
| 4. Informāciju par vakancēm pašvaldības iestādēs publicēt domes mājas lapā | | | | Iestāžu vadītāji, sabiedrisko attiecību speciālisti | | | | pastāvīgi | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **U1.3.4.-2.** Sakārtot administratīvo, saimniecisko ēku infrastruktūru | | 1. Gulbenes labiekārtošanas ēkas siltināšana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | | 1. Siltināto objektu skaits  2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā  3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra | | | | |
| 2. Daukstu pagasta pārvaldes ēkas jumta atjaunošana (siltināšana, jumta seguma nomaiņa) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |
| 3. Rankas pagasta pārvaldes saimniecības ēkas pārbūve. | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Pakalpojumu punkta izveide Vecadulienā, tā telpu remonts, aprīkojums, interneta punkta izveide, grāmatu izsniegšanas pakalpojuma nodrošināšana | | | | Tirzas pagasta pārvalde, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |
| 5. Litenes pārvaldes ēkas fasādes remonts, logu, durvju nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |
| 6. Autogarāžu remonts, būvniecība skolēnu autobusu un pārvalžu transporta novietošanai (Lejasciemā, Stāmerienā, Gulbenē) | | | | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondi, valsts | | | | | |
| 7.Rankas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa un jumta nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |
| 8.Līgo pagasta pārvaldes administratīvās ēkas apkures katla un sistēmas atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Līgo pagasta pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |
| 9.Galgauskas pagastnama ēkas un jumta siltināšana | | | | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, Galgauskas pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |
| 10.Beļavas pagasta administratīvās ēkas 2.stāva iekštelpu atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |
| 11.Beļavas pagasta administratīvās ēkas Saules ielā 8 siltināšana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |
|  | | 13.Dzimtsarakstu nodaļas telpu atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | 2016. - 2020. | | | | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts | | | | | |  | | | | |
| **U1.3.4.-3.** Ieviest modernas IKT pašvaldības darbības mērķu sasniegšanai | | 1. Ieviest pārvaldē jaunas elektroniskās informācijas sistēmas | | | | ITKC | | | | Pēc vajadzības | | | | Valsts, pašvaldības | | | | | | Ieviesto un uzturēto informācijas sistēmu skaits | | | | |
| 2. Uzturēt un pilnveidot esošās elektroniskās informācijas sistēmas | | | | ITKC | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **U1.3.4.-4.** Pilnveidot pārvaldes struktūru | | 1. Izveidot vienas pieturas aģentūru pašvaldības pakalpojumu saņemšanai | | | | Administratīvi juridiskā nodaļa | | | | 2016. – 2020. | | | | Pašvaldības | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Veikt pašvaldības funkciju izpildes auditu | | | | Novada dome, pārvaldes | | | | Reizi 3 gados | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Pilnveidot pašvaldības struktūru atbilstoši noteikto funkciju veikšanai | | | | Novada dome, pārvaldes | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **M1.4. Nodrošināt veselības pakalpojumu pieejamību un veicināt veselīgu dzīvesveidu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV1.4.1. Novada veselības aprūpes tīkla pakalpojumu saglabāšana un attīstīšana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.4.1.-1.** Uzlabot primārās veselības aprūpes pieejamību | | 1. Veicināt zobārsta pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā ( mobilā „Zobu busiņa” pakalpojumi) | | | | Novada Sociālais dienests, pārvaldes | | | | pastāvīgi | | | | Valsts, ES fondu atbalsts | | | | | | Realizēto pasākumu skaits pakalpojumu nodrošināšanai | | | | |
| 3.Slēgt līgumus ar Veselības norēķinu centru par feldšeru –vecmāšu punktu finansēšanu (Galgauska, Stradi, Daukstes, Druviena, Beļava) | | | | Pārvaldes | | | | 2016.-2020. | | | | Valsts, pašvaldības | | | | | |
| **U1.4.1.-2.** Uzlabot **a**mbulatoro un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | | 1. Piesaistīt trūkstošos speciālistus Gulbenes poliklīnikā | | | | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | | | | Pastāvīgi | | | | Valsts | | | | | | Piesaistīto speciālistu skaits pakalpojumu nodrošināšanai | | | | |
| 2.Veicināt speciālistu piesaisti SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” | | | | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | | | | Pastāvīgi | | | | valsts | | | | | |
| **U1.4.1.-3.** Uzlabot veselības profilaktiskos pasākumus | | 1. Veicināt sirds veselības kabineta izveidi Gulbenē | | | | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | | | | 2016.-2020. | | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Nodrošināt novada iestāžu un institūciju darbinieku regulāru veselības pārbaudi | | | | Administratīvi juridiskā nodaļa, pārvaldes, novada iestādes | | | | Ne retāk kā reizi 2 gados vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām atsevišķām profesijām | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Veicināt izbraukuma veselības pārbaudes (mobilie rentgena, mammogrāfijas kabineti u.c.) | | | | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | | | | Pastāvīgi | | | | Valsts | | | | | |
|  | | 4. Veicināt ārstu kabinetu izveidi Gulbenē. | | | | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldība | | | | | |  | | | | |
|  | | 5. Uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā | | | | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldība | | | | | |  | | | | |
|  | | 6.Izstrādāt novada jauno ģimenes ārstu piesaistes/motivācijas pasākumu plānu. | | | | Novada Sociālais dienests | | | | 2016.-2020 | | | | Pašvaldība | | | | | |  | | | | |
| **RV1.4.2. Starpinstitucionālās sadarbības tīkla izveide** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.4.2.-1.** Iesaistīt NVO veselīga dzīvesveida popularizēšanā | | 1. Iesaistīt jauniešu NVO veselīga dzīves veida popularizēšanas pasākumos skolās, informatīvi atbalstīt kampaņas, pasākumus | | | | Novada Sociālais dienests, sabiedrisko attiecību speciālisti, NVO, IKS nodaļa | | | | Regulāri | | | | Pašvaldības | | | | | | Realizēto pasākumu skaits, iesaistīto personu skaits | | | | |
| 2. Iesaistīt sabiedriskās organizācijas sporta aktivitāšu organizēšanā | | | | IKS nodaļa,  NVO | | | | Regulāri | | | | Pašvaldības | | | | | |
| **U1.4.2.-2.** Uzlabot sociālo un medicīnas darbinieku sadarbību | | 1. Nodrošināt sociālo darbinieku un veselības speciālistu sadarbību profilaktisko pasākumu plāna sagatavošanā cilvēkiem ar draudošu invaliditāti | | | | Novada Sociālais dienests, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, valsts | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Piedalīties profilaktisko pasākumu plāna realizācijā cilvēkiem ar draudošu invaliditāti | | | | Novada Sociālais dienests, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| **RV1.4.3. Veselības un veselīga dzīvesveida veicināšana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U1.4.3.-1.** Paaugstināt sabiedrības informētības līmeni un līdzdalību | | 1. Organizēt informatīvās kampaņas par veselīgu dzīvesveidu un veselību dažādām sociālajām iedzīvotāju grupām | | | | Novada Sociālais dienests, novada iestādes un institūcijas, NVO | | | | | Reizi gadā | | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Kontrolēt noteikumu ievērošanu par smēķēšanu sabiedriskās vietās | | | | Pašvaldības policija | | | | | Pastāvīgi | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Pastiprināt žūpības apkarošanu. | | | | Pašvaldības policija | | | | | Pastāvīgi | | | Pašvaldības | | | | | |
| **U1.4.3.-2**. Sadarbībā ar valsts iestādēm samazināt pārkāpumusalkohola un tabakas tirdzniecībā | | 1. Pastiprināt kontroli par tirdzniecības noteikumu ievērošanu | | | | Valsts policija, pašvaldības policija | | | | | Regulāri | | | Valsts | | | | | | Veikto pārbaužu skaits | | | | |
| 2. Kontrolēt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu publiskās vietās | | | | Valsts policija, pašvaldības policija, pārvaldes | | | | | Pastāvīgi | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| **U1.4.3.-3.** Uzlabot darbu ar atkarībās nonākušajiem | | 1. Sadarboties ar valsts un sabiedriskajām institūcijām, kas piedāvā informatīvos materiālus atkarību jautājumos | | | | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO | | | | | Pastāvīgi | | | Pašvaldības, valsts | | | | | | Pasākumos iesaistīto personu skaits | | | | |
| 2. Sagatavot informatīvos materiālus atkarības jautājumos un izplatīt novada izglītības iestādēs | | | | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO | | | | | Regulāri | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| 3. Atbalstīt izglītojošus pasākumus pedagogiem, skolēniem un bērnu vecākiem atkarības profilakses jautājumos | | | | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO | | | | | Pastāvīgi | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| 4. Informēt sabiedrību par sociālās rehabilitācijas iespējām | | | | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO, izglītības iestādes | | | | | Regulāri | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| 5. Veicināt atbalsta grupu izveidi atkarībās nonākušajiem | | | | Novada Sociālais dienests, NVO | | | | | Pastāvīgi | | |  | | | | | |
| 6. Piedāvāt psihologa konsultācijas atkarībās nonākušajiem | | | | Novada Sociālais dienests | | | | | Pastāvīgi | | |  | | | | | |
| P2 Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide **IM2 Veicināt uz tautsaimniecības nozaru attīstību, veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu, atbalstošu un jaunus uzņēmumus piesaistošu vidi, nodrošinot kvalitatīvus, salīdzinoši lētus pakalpojumus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M2.1. Uzlabot novada pieejamību (sasniedzamību) un starptautisko sadarbību** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV 2.1.1.Reģionālās un vietējās nozīmes valsts ceļu un pašvaldības ceļu sakārtošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.1.1.-1.** Sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” veicināt novada reģionālās un vietējās nozīmes valsts autoceļu tīkla sakārtošanu | | 1**.** Asfaltbetona segas izbūveceļam V 847 Ozoli-Liezēre-Tirza-Stāķi (posms starp Tirzu un Galgausku), esošās asfalta segas atjaunošana | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | | Rekonstruēto ceļu garums, m  Apgaismoto ceļu posmu garums, m | | | | |
| 2. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam P 27 Smiltene-Velēna-Gulbene | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 3. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam P 35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža posmā Gulbene-Litene | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 4. Asfaltbetona segas pārbūve ceļam P 34 Sinole-Zeltiņi-Silakrogs posmā no Robežkalna līdz novada robežai | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 5. Asfalta segas izbūve ceļam P 38 Cesvaine-Velēna posmā Tirza-Lizums | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome | | | | | 2016. – 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 6. Melnā maisījuma segas izbūve ceļam V 847 Ozoli-Liezere-Tirza-Stāķi posmā Druviena -Tirza | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 7. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam V 425 Pievedceļš Stāķiem | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 8. Grants seguma atjaunošana ceļam V 410 Gulbene-Zeltiņi no Beļavas līdz novada robežai | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi” Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 9. Asfalta seguma izbūve ceļam V 388 Alūksne-Kalniena-Gulbene posmā no Kalnienas līdz V 417 | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 10. Grants seguma atjaunošana ceļam V 433 Druviena-Lizums | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 11.Asfaltbetona segas izbūve ceļam V 430 Tirza-Jaungulbene-Liede posmā Jaungulbene-Līgo | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 12. Grants seguma atjaunošana ceļam V 437 Ranka-Druviena | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 13. Grants seguma atjaunošana ceļam V 417 Auguliena-Beļava-Litene posmā no Litenes līdz V 443 | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 14. Ceļa V 371Vireši - Dūre - Lejasciems pieslēguma pārbūve pie ceļa P 34 | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 15. Asfaltbetona seguma atjaunošana ceļam V 426 Pievedceļš Stariem | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 17. Ceļa V 423 Piebraucamais ceļš Litenes stacijai asfaltēšana | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 18. Rekonstruēt auto stāvlaukumu Rankā pie valsts vietējās nozīmes ceļa V 434 un P 33 (pie „Rankas piens”) | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondi | | | | | |
| 19. Apgaismojuma ierīkošana ceļam P 27 posmā Gulbene-Blome | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 20. Apgaismojuma ierīkošana ceļa V 424 posmā Gulbene-Šķieneri | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016.- 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 21. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene - Ozolkalns | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| 22. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene- Zeltaleja - Stāmeriena - Kalniena | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi, Novada dome | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | | | | | |  | | | | |
| 23. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene-Šķieneri-Stāķi-Stari | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | | | | | |
| 24.Ceļa V416 Ozolkalns-Lejasciems posma asfaltēšana | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome | | | | | 2018.-2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| **U2.1.1.-2.** Uzlabot satiksmes drošību ciemos | | 1. Jaungulbenes ciema ielu un gājēju celiņa ārējā apgaismojuma izbūve Jaungulbenē | | | | Jaungulbenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | 2016. - 2020. | | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu, | | | | | | Realizēto projektu skaits satiksmes drošības uzlabošanai  Izbūvēto gājēju celiņu garums | | | | |
| 2. Ielu apgaismojuma izbūve Pilskalna, Galgauskas, Līgo, Ozolkalna, Daukstu, Krapas, Sinoles, Ceļmalu, Druvienas ciemā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | 2016. -2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | | | | | |
| 3. Ielu apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve gar valsts ceļu Lizumā | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | | | | | |
| 4. Ielu apgaismojuma paplašināšana Lejasciemā, Litenē | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondi, pašvaldības | | | | | |
| 5. Ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Staru ciemā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | | | | | |
| 6. Gājēju celiņa izbūve Vecstāmerienas ciemā | | | | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde, | | | | | 2016. - 2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | | | | | |
| **U 2.1.1.-3.** Uzlabot pašvaldības ceļu, ielu, tiltu infrastruktūru | | **1.Lauku ceļu sakārtošana uzņēmējdarbības atbalstam:** | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes | | | | | 2016.-2020. | | | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības | | | | | | Atjaunoto ceļa posmu garums km, ielu, tiltu brauktuves laukums m2 | | | | |
| Nr.**5-21 Meņģele- šoseja P-27** | | | |
| Nr.1-2 Krūzītes-Spriņģi , | | | |
| Nr. 2 -31 Medņi-Daukstes, | | | |
| Nr.9-5 Dravenieki-Lapši, | | | |
| Nr. 4-6 Galgauska-Zemītes, | | | |
| B grupas ceļš Nr.**5-3 Mulcupes-Grimnauži** | | | |
| Nr. 11-5 Priednieki-Āboliņi- Staubernieki, | | | |
| Nr.8-3 Silalauzas-Kalniņi, | | | |
| Nr.12-4 Stradu skola-Antani | | | |
| Nr.13-22 Krimi-Alsupes | | | |
| Nr.10-6 Ranka- Rankas stacija | | | |
| Nr.3-2 Pamatskola-Jaunauziņas-Ceplīši Nr. 3-13 Jaunauziņas-Attīrīšanas | | | |
| Nr. 2 -13 Elstu  pienotava-Dzidrumi-Medņi-Odzenieši | | | |
| Nr. 3-11 Aizvēji- Zvirgzdiņi | | | |
| Nr.6.-47. Cemeri-Asari ceļa posmu 00-  Nr.6.-9. Sopuļi-Monte- Betona tilts ceļa posmu | | | |
| 6.-3. Kordona-Aurova ceļa posmu | | | |
| Nr.13-32 Mālukalns-Lejnieki | | | |
| **2. Pašvaldības ceļu, ielu, tiltu atjaunošana:** | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes | | | | | 2015.-2020. | | | Pašvaldības (ceļu fonds) | | | | | | Atjaunoto ceļa posmu garums km, ielu, tiltu brauktuves laukums m2 | | | | |
| Ceļš 8-7 Kaipi-Liede, Jaungulbenes pagasts | | | |
| Kļavkalnu ielas asfalta seguma atjaunošana Ozolkalnā | | | |
| 8-13 Jaustāmeri –Doktas seguma atjaunošana posmam | | | |
| 9-1 Siltais-Ušuri, Līgo pagasts, seguma atjaunošana | | | |
| 2-34 Grīvas-Krapas pasts, Daukstu pagasts, seguma atjaunošana | | | |
| 13-13 Muiža –Ziemeļi posma atjaunošana Tirzas pagasts | | | |
| Upes iela 0.339 m, Sila iela, Liepu iela Stāmeriena, seguma atjaunošana | | | |
| 7-1 Ražotāji-Grūšļi-Censoņi-Kalniņi, seguma atjaunošana ,Lizuma pagasts | | | |
| Krustalīces tilta atjaunošana pašvaldības ceļam 12-8 Rēzeknes ceļš - Jūdzkalni | | | |
| Veišu ielas seguma atjaunošana Galgauska, | | | |
| Tranktortehnikas iegāde ceļu apmaļu un grāvju rakšanai un tīrīšanai Rankas pagastā | | | |
| Krustalīces tilta atjaunošana pašvaldības ceļam Nr.12-8 Rēzeknes ceļš- Jūdzkalni Stradu pagastā | | | |
|  | | Ozolu ielas pārbūve, Litenes pagasts | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | 3-10 Jaunlaskumi – Tīrumkleivas, garums Druvienas pagasts, grants segas atjaunošana. | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **RV2.1.2. Pilsētas transporta infrastruktūras attīstība** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.1.2.-1.** Uzlabot ielu segumu stāvokli | | 1. Realizēt Gulbenes ielu pārbūves III kārtas projektus | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2020.g. | | | Pašvaldības, valsts | | | | | | Atjaunoto ielu garums, m | | | | |
| 2. Veikt vietējās nozīmes ielu seguma atjaunošanu | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2020.g. | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
|  | | 3. Gulbenes pilsētas Vidus ielas tilta (Krustalīces dambja slūžas) atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2020.g. | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |  | | | | |
|  | | 4. Nākotnes ielas (iekšpagalmi) pārbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2020.g. | | | Pašvaldības, valsts | | | | | |  | | | | |
|  | | 5. Skolas ielas (iekšpagalmi) pārbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2020.g. | | | Pašvaldības, | | | | | |  | | | | |
| **U2.1.2.-2.** Veikt Gulbenes tranzītielu rekonstrukciju | | 1. Veikt Brīvības ielas rekonstrukciju | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2020.g. | | | Pašvaldības, valsts | | | | | | Atjaunoto ielu garums, m | | | | |
| 2. Veikt Baložu ielas rekonstrukciju | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2017.g. | | | ERAF, valsts, pašvaldības | | | | | |
| **U2.1.2.-3.** Pilnveidot automašīnu stāvlaukumu infrastruktūru | | 1. Auto stāvlaukuma izbūve Skolas ielas dzīvojamajā kvartālā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2017.g. | | | ERAF, valsts, pašvaldības | | | | | | Stāvlaukuma laukums, m2 | | | | |
| **U2.1.2.-4.** Attīstīt veloceliņu tīklu | | 1.Gājēju un velo celiņu izbūve  Gulbenes pilsētā, tehniskā  projekta izstrāde | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2017.g. | | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | | Veloceliņu garums, m | | | | |
| 2. Veloceliņu izbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | Līdz 2020.g. | | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| **U2.1.2.-5.** Uzlabot satiksmes drošību | | 1. Gulbenes pilsētas ielu  apgaismojuma sistēmas atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | 2016.-2020. | | | Pašvaldība, valsts | | | | | | 1. Uzstādīto luksoforu skaits  2. Ielu garums ar atjaunotu apgaismojumu | | | | |
| **RV 2.1.3.Efektīva vietējās nozīmes autobusu maršrutu tīkla izveide** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.1.3.-1.** Uzlabot darbaspēka mobilitāti nokļūšanai darba vietās novada teritorijā | | 1. Izvērtēt autobusu maršrutu grozīšanas nepieciešamību | | | | Sabiedriskā transporta komisija, pārvaldes, uzņēmēji | | | | | Pēc vajadzības | | | Pašvaldības | | | | | | 1. Grozīto maršrutu skaits  2. Jaunatklātu maršrutu skaits | | | | |
| 2.Sagatavot maršrutu grozīšanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt Autotransporta direkcijai | | | | Sabiedriskā transporta komisija | | | | | Pēc vajadzības | | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.1.3.-2.** Uzlabot iedzīvotājiem iespēju nokļūt pagastu centros un Gulbenē dažādu pakalpojumu saņemšanai | | 1. Izvērtēt starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutu saskaņotību un savstarpējo papildinātību | | | | Sabiedriskā transporta komisija, Vidzemes plānošanas reģions | | | | | Pēc vajadzības | | | Pašvaldības | | | | | | 1. Grozīto maršrutu skaits  2. Jaunatklātu maršrutu skaits  3. Veikto aptauju skaits  4. Iesniegto priekšlikumu skaits | | | | |
| 2. Organizēt iedzīvotāju aptaujas par nepieciešamajiem grozījumiem maršrutu tīklā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | Pēc vajadzības | | | pašvaldības | | | | | |
| 3. Analizēt pasažieru plūsmas esošajos maršrutos | | | | Sabiedriskā transporta komisija, SIA „Gulbenes autobuss” | | | | | Reizi gadā | | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Izstrādāt priekšlikumus maršrutu tīkla grozīšanai | | | | Sabiedriskā transporta komisija | | | | | Pēc vajadzības | | | Pašvaldības | | | | | |
| 5. Atklāt jaunu maršrutu Autoosta -Ceļmalas - Svelberģis - Tanslavas | | | | Sabiedriskā transporta komisija | | | | | Pēc vajadzības | | | Pašvaldības | | | | | |
| RV2.1.4. Uz ekonomisko un sociālo izaugsmi vērsta starpvalstu sadarbības tīkla attīstība | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.1.4.-1.** Pilnveidot sadarbību ar novada sadarbības partneriem Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Dānijā, Ungārijā, Itālijā, Krievijā, Azerbaidžānā, Moldovā, Baltkrievijā | | 1. Izmantot programmu „Eiropa pilsoņiem” iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze,  Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības | | | | | | 1. Starptautiskās sadarbības projektu skaits  2. Projektu realizācijā iesaistīto novada iedzīvotāju skaits  3. Starvalstu vizīšu skaits | | | | |
| 2. Motivēt dažādu sociālo grupu iedzīvotājus starpvalstu sadarbībai un kultūras kontaktu veidošanai | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze,  Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības | | | | | |
| 3. Pilnveidot starpvalstu sadarbību tūrisma maršrutu izstrādē, tūristu grupu komplektēšanā | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze,  GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības | | | | | |
| 4. Izstrādāt pārrobežu sadarbības projektussociālās infrastruktūras un starptautisku pasākumu attīstībai | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze,  Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | | Pēc vajadzības | | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības | | | | | |
| **U2.1.4.-2.** Uzlabot sadarbību ar Krievijas Federāciju un attīstības sadarbības valstīm (Baltkrieviju, Gruzija, Moldova, Azerbaidžāna) | | 1. Organizēt uzņēmēju vizītes sadarbības partneru meklēšanai | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze,  uzņēmēji | | | | | | Regulāri katru gadu | | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru | | | | | | 1. Savstarpējo vizīšu skaits  2. Kopīgi realizēto projektu skaits | | | | |
| 2.Izstrādāt ar KF kopīgus projektus kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | | | | | | Pēc vajadzības | | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 3. Veidot kontaktus ar Baltkrievijas, Moldovas, Azerbaidžānas pašvaldībām uzņēmējdarbības attīstībai | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji, | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru | | | | | |
| **U2.1.4.-3.** Attīstīt institucionālo sadarbību speciālistu izglītošanai un kvalifikācijas paaugstināšanai | | 1. Organizēt pašvaldības dažādu nozaru darbinieku savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, ārvalstu sadarbības partneri | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, sadarbības partneru | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Izstrādāt starptautiskus speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņas projektus | | | | Attīstības un projektu nodaļa, novada domes ārvalstu sadarbības partneri | | | | | | 2012.-2017. | | Pašvaldības, sadarbības partneru, ES fondu atbalsts finansējums | | | | | |
| **U2.1.4.-4.** Paplašināt sadarbības partneru tīklu, iedzīvotāju kontaktu veidošanai un uzņēmējdarbības attīstībai | | 1. Piesaistīt jaunus partnerus starptautisku projektu īstenošanā | | | | Attīstības un projektu nodaļa sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Pašvaldību savienību | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2. Iesaistīties citu valstu organizētos starptautiskos projektos | | | | Novada domes administrācija, uzņēmēji, NVO | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts finansējums | | | | | |
| **RV2.1.5. Starptautiskās atpazīstamības veicināšana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.1.5.-1.** Uzlabot Gulbenes novada iespēju un potenciāla popularizēšanu starptautiskā mērogā | | 1. Sagatavot informatīvo materiālu (bukletu) par novada uzņēmējiem un investīciju objektiem (vairākās svešvalodās) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti, pagastu pārvaldes, uzņēmēji | | | | | | Periodiski (ik pa 2 gadi) | | Pašvaldības, privātais | | | | | | Izdotie informatīvie materiāli  Twitter konta uzturēšana | | | | |
| 2. Aktivizēt Gulbenes novada darbību sociālajos tīklos novada tēla popularizēšanai, atgriezeniskās saites veidošanai ar iedzīvotājiem, kā arī iestāžu darbības popularizēšanai | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, iestādes, pagastu pārvaldes | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.1.5.-2.** Piedalīties starptautiskos gadatirgos un izstādēs | | 1. Izvērtēt potenciālos mērķtirgus (valstis) pēc attiecīgās nozares datiem (piem., tūrisms, metālapstrāde, kokapstrāde, būvniecība u.c.) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, GTKMC, nozares asociācijas (piem. VTA), pārvaldes, uzņēmēji | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, privātais | | | | | | Uzņēmumu skaits, kas piedalījušies starptautiskās izstādēs, gadatirgos | | | | |
| 2. Veicināt Gulbenes novada uzņēmēju dalību starptautiskajos gadatirgos un izstādēs | | | | Attīstības un projektu nodaļa, konsultante-priekšsēdētāja palīdze, nozares asociācijas, tūrisma uzņēmēji, pārvaldes | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 3. Veicināt novada uzņēmēju dalību gadatirgos austrumu bloka valstīs: Krievijas Federācijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā, Azerbaidžānā, Gruzijā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, konsultante-priekšsēdētāja palīdze,  nozares asociācijas, uzņēmēji, pārvaldes | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts | | | | | |
| **U2.1.5.-3.** Sagatavot informatīvos tūrisma informācijas materiālus par Gulbenes novadu vairākās svešvalodās | | 1. Sagatavot un izdot informatīvos izdales materiālus | | | | GTKMC, pārvaldes, tūrisma uzņēmēji | | | | | | Ikgadēji | | Pašvaldības, privātais | | | | | | Izdoto informatīvo materiālu skaits | | | | |
| 2. Izplatīt informatīvos izdales materiālus | | | | GTKMC, pārvaldes, tūrisma uzņēmēji, Vidzemes tūrisma asociācija, citi Latvijas un pierobežas TIC | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.1.5.-4.** Pilnveidot un virzīt Gulbenes novada pašvaldības publicitātes veidošanu starptautisko sadarbības partneru masu saziņas līdzekļos | | 1. Meklēt un uzturēt kontaktus ar ES medijiem | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, konsultante-priekšsēdētāja palīdze, pārvaldes, iestādes | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts | | | | | | Realizēto pasākumu skaits | | | | |
| 2.ES medijos publicētās informācijas, kas skar Gulbenes novadu un iedzīvotājus, monitorēšana (apkopošana, analīze) | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, | | | | | | Regulāri | | Pašvaldība | | | | | |
| 3. Veicināt, organizēt un atbalstīt ES žurnālistu vizītes Gulbenes novadā | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, VTA, Vidzemes plānošanas reģions, LIAA | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts, privātais | | | | | |
| **M2.2. Veicināt racionālu uz vietējo dabas resursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu orientētu tautsaimniecības nozaru attīstību** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV2.2.1. Daudzprofila lauksaimniecības un pārstrādes nozaru attīstība** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.2.1.-1.** Veicināt tradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstību | | 1. Veicināt piena un gaļas lopkopības attīstību | | | | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību | | | | |
| 2. Veicināt graudaugu kultūru audzēšanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| 3. Veicināt dārzeņu audzēšanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| 4. Veicināt tehnisko kultūru audzēšanu (lini, kaņepes) | | | | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| **U2.2.1.-2.** Veicināt netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstību | | 1.Veicināt biškopības attīstību | | | | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību | | | | |
| 2. Veicināt sēņu audzēšanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| 3.Veicināt augļu un ogu audzēšanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| 4. Veicināt akvakultūru audzēšanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| 5. Veicināt citu eksotisku dzīvnieku un augu audzēšanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| **U2.2.1.-3.** Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību | | 1. Veicināt bioloģiskās lopkopības attīstību | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību | | | | |
| 2. Veicināt bioloģisko graudkopības produktu ražošanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| 3. Attīstīt tiešo tirdzniecību: ražotājs -patērētājs | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| 4. Veicināt bioloģisko pārtikas produktu ražošanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| **U2.2.1.-4.** Veicināt Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu attīstību | | 1. Veicināt jaunu pārtikas produktu ražotņu izveidi | | | | Uzņēmēji, NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES fondu atbalsts | | | | | | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību | | | | |
| 2. Veicināt pārtikas produktu mājražošanas attīstību | | | | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 3. Veicināt piena, gaļas un dārzeņu pārstrādi | | | | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| **U2.2.1.-5.** Veicināt alternatīvo un atjaunojamo enerģijas ražošanu un enerģijas resursu racionālu izmantošanu tautsaimniecībā | | 1. Attīstīt bioenerģijas ražošanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES fondu atbalsts | | | | | | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību | | | | |
| 2. Atbalstīt vēja enerģijas izmantošanu | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 3.Veicināt saules enerģijas izmantošanu mājsaimniecībās un pašvaldības iestādēs | | | | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts | | | | | |
| 4. Ielu apgaismojumā izmantot energotaupošas un videi draudzīgas spuldzes | | | | Pagastu un pilsētas pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| **RV2.2.2. Meža resursu pilnvērtīga izmantošana ražošanai un rekreācijai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.2.2.-1.** Pilnveidot koksnes resursu izmantošanu ražošanā | | 1. Sagatavju un gatavo koka izstrādājumu ražošanas attīstība | | | | Uzņēmēji, nozares asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, valsts, ES struktūrfondu | | | | | | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību | | | | |
| 2. Bezatlikumu tehnoloģiju ieviešana koksnes pārstrādē | | | | Uzņēmēji, nozares asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 3. Koksnes pārstrādes atlikumu izmantošana energosaimniecībā | | | | Uzņēmēji, pārvaldes, nozares asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, pašvaldības | | | | | |
| 4. Mazvērtīgās koksnes pārstrāde | | | | Uzņēmēji, nozares asociācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES fondu atbalsts finansējums | | | | | |
| 5. Amatniecības attīstība | | | | Amatnieki, NVO, izglītības iestādes, IKS nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 6. Mežizstrādes atlikumu izmantošana | | | | Uzņēmēji, fiziskas personas | | | | | | Pastāvīgi | |  | | | | | |
| **U2.2.2.-2.** Veicināt meža resursu atjaunošanu un saglabāšanu | | 1. Kailciršu apmežošana ar līdzvērtīgām sugām | | | | Meža zemju īpašnieki | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, valsts, pašvaldības | | | | | | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību | | | | |
| 2. Augstvērtīgu koku sugu īpatsvara palielināšana | | | | Meža zemju īpašnieki | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, valsts | | | | | |
| 3. Meža meliorācijas pasākumu veicināšana | | | | Meža zemju īpašnieki | | | | | | 2016.-2020. | | Valsts, privātais | | | | | |
| 4. Bebru aizsprostu ierobežošana mežu appludināšanā un degradācijā | | | | Meža zemju īpašnieki | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, valsts | | | | | |
| **U2.2.2.-3.** Popularizēt meža resursu izmantošanu aktīvajai atpūtai | | 1. Medību saimniecības attīstība | | | | Mednieku biedrības, pašvaldība | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Dabas velšu vākšanas popularizēšana (sēņošana, ogošanas, riekstošana) | | | | Meža zemju īpašnieki, pašvaldība, GTKMC, pārvaldes | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Dabas taku izveide | | | | Meža zemju īpašnieki, GTKMC, pašvaldība | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais, valsts, pašvaldības | | | | | |
| **RV2.2.3. Ūdens resursu pilnvērtīga izmantošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.2.3.-1.** Veicināt ūdens resursu izmantošanu zivsaimniecības attīstībai | | 1. Papildināt ūdenstilpes ar zivju mazuļiem | | | | Ūdenstilpju īpašnieki, NVO | | | | | | Regulāri | | Privātais, valsts | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Dīķsaimniecības attīstība | | | | Uzņēmēji, pašvaldība | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais | | | | | |
| **U2.2.3.-2.** Attīstīt ūdens resursu izmantošanu rekreācijā | | 1. Labiekārtot peldēšanās vietas (Stāmerienas, Ušuru, Siladzirnavu, Sudala, Augulienas u.c. ezeriem) | | | | Pagastu pārvaldes, NVO | | | | | | 2012.-2020. | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts, privātais | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Atbalsta infrastruktūras izveide ūdenstūristiem pie Gaujas, Tirzas un Pededzes upes | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2013.-2017. | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts | | | | | |
| **RV2.2.4. Dabas un kultūrvēstures resursu izmantošana tūrisma attīstībai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.2.4.-1.** Mērķtiecīgi veidot Gulbenes novada tēlu, izmantojot dabas un kultūrvēstures resursus | | 1. Regulāri pārraudzīt Latvijas mājas lapās atrodamās informācijas kvalitāti un aktualitāti par Gulbenes novadu. | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | 1.Tūristu skaita pieaugums Gulbenes novadā  2.Sakopto apskates objektu skaita pieaugums  3. Jaunu tūrisma produktu skaits  4. Izbūvētā infrastruktūra | | | | |
| 2.Aktualizēt mājas lapā http://www.visitgulbene.lv esošo informāciju par tūrisma nozari | | | | GTKMC | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļa tūrisma produktu pilnveide un dažādošana | | | | SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”,  GTKMC | | | | | | Pastāvīgi | | Uzņēmuma, pašvaldības, ERAF u.c. fondi | | | | | |
| 4. Popularizēt novada kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, kas sakopti un pieejami apskatei | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu pārvaldes, apskates objektu īpašnieki | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 5. Sniegt atbalstu vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma objektu sakārtošanā | | | | Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu īpašnieki | | | | | | Reizi gadā | | Pašvaldība, objektu īpašnieki | | | | | |
| 6. Sniegt atbalstu valsts nozīmes kultūrvēsturisko objektu sakārtošanā | | | | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa, GTKMC, | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu | | | | | |
| 7. Regulāri sagatavot un izdot kvalitatīvus iespiedmateriālus par Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu (bukleti, kartes, brošūras, ceļveži, flajeri, plakāti u.c.) | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki | | | | | | Reizi gadā | | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu | | | | | |
| 8. Gulbenes pilsētas kā tūrisma galamērķa popularizēšana un tūrisma veicināšana | | | | GTKMC, pilsētas pārvalde, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 9. Organizēt tūroperatoru un tūrisma žurnālistu vizītes uz Gulbenes novadu | | | | GTKMC | | | | | | Ikgadēji | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| 10. Apkopot statistiskos datus par tūrisma nozares attīstību Gulbenes novadā | | | | GTKMC, apskates objektu īpašnieki | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| 11. Veicināt kvalitatīvu suvenīru izgatavošanu ar Gulbenes novadam raksturīgiem simboliem | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, apskates objektu īpašnieki, amatnieki | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu | | | | | |
| 12. Uzlabot pašvaldības aģentūras GTKMC tehnisko nodrošinājumu. | | | | GTKMC, novada dome | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | |
| 13. Apskates objektu apkārtnes labiekārtošana | | | | Objektu īpašnieki, pašvaldība, tūrisma uzņēmēji, NVO | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi | | | | | |
| 14. Parku atjaunošana un pārbūve | | | | Parku īpašnieki, pašvaldība,tūrisma uzņēmēji, NVO, pagastu pārvaldes | | | | | | Līdz 2020.g. | | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi | | | | | |
| 15. Skatu terašu (torņu) izbūve | | | | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, NVO | | | | | | Līdz 2020.g. | | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi | | | | | |
| 14. Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana pie sakoptajiem un pieejamajiem apskates objektiem | | | | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, objektu īpašnieki, NVO | | | | | | Līdz 2020.g. | | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi | | | | | |
| **U2.2.4.-2.** Aktivizēt daudzveidīgu tūrisma produktu piedāvājuma sagatavošanu dažādām mērķgrupām, mazinot tūrisma sezonalitāti | | 1. Izvēlēties tūristu mērķgrupas atbilstoši Gulbenes novada tūrisma nozares potenciālam un izstrādāt atbilstošu piedāvājumu katrai mērķgrupai. | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu, pilsētas pārvalde | | | | | | 2011.-2017. | | Pašvaldības, privātais | | | | | | Tūristu skaita pieaugums ziemas periodā  Jauni tūrisma produkti, pakalpojumi | | | | |
| 2. Izstrādāt jaunus un pilnveidot esošos maršrutus, piemērotus vienas dienas un vairākdienu ekskursantiem | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu, pilsētas pārvalde | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Attīstīt tūrisma sezonai raksturīgu un atbilstošu piedāvājumu | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, Vidzemes tūrisma asociācija | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES struktūrfondu | | | | | |
| 4.Veicināts pieredzes apmaiņas braucienus | | | | GTKMC | | | | | | Ikgadēji | | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu | | | | | |
| 5. Organizēt konkursus par inovatīva tūrisma produkta izveidi | | | | GTKMC, tūrisma objektu apsaimniekotāji un īpašnieki | | | | | | Ikgadējs | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.2.4.-3.** Veicināt uzņēmumu sadarbības tīklu izveididaudzveidīgutūrismu balstošu pakalpojumu piedāvāšanai | | 1. Sadarbības ar ārvalstu partneru tūrisma institūcijām veidošana un attīstīšana | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji,  konsultante-priekšsēdētāja palīdze | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldība, Pārrobežu sadarbības programmas | | | | | | Notikušo pasākumu daudzums, dalībnieku skaits  Izveidoto apkalpojošo objektu skaits, pakalpojumu piedāvājuma paplašinājums | | | | |
| 2. Informatīvie semināri un apmācības tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, privātais, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 3. Izveidot un uzturēt vietējo gidu tīklu | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| 4. Veicināt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu līdzdalību tūrisma nozares attīstībā novadā un tā atpazīstamību | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, pašvaldības | | | | | |
| 5. Veikt nakšņošanas vietu, kempingu, telšu vietu popularizēšanu, veicinot to attīstību | | | | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, privātais, valsts | | | | | |
| 6. Veicināt autotransportu apkalpojošo servisa objektu attīstību (DUS, autoservisi, utt.) | | | | Uzņēmēji, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES struktūrfondu | | | | | |
| 7. Veicināt tūrisma inventāra nomas, auto nomas attīstību | | | | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, ES struktūrfondu | | | | | |
| **U2.2.4.-4.** Pilnveidot abpusējo sadarbību ar valsts un sabiedriskajām institūcijām tūrisma nozares attīstīšanā | | 1. Valsts, pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju informācijas apmaiņas pilnveidošana | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, ITKC, pārvaldes, uzņēmēji, NVO, Vidzemes tūrisma asociācija, Tūrisma attīstības valsts aģentūra | | | | | | 2016.- 2020. | | Pašvaldības, valsts | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Regulāra informācijas apmaiņa ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Ekonomikas ministriju, ALTA, Lattūrinfo | | | | GTKMC, LIAA Tūrisma departaments, Ekonomikas ministrija, ALTA, Lattūrinfo | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| 3. Sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju un Vidzemes plānošanas reģionu | | | | GTKMC Vidzemes tūrisma asociācija, VPR | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| **RV2.2.5. Vietējo derīgo izrakteņu izmantošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.2.5.-2.** Veicināt māla izstrādājumu ražošanas attīstību (keramikas izstrādājumu ražošana) | | 1. Veicināt māla rūpniecisko izstrādājumu ražošanu | | | | Uzņēmēji, pašvaldība, NVO | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais, ES struktūrfondu | | | | | | Amatnieku-keramiķu skaits | | | | |
| 2. Veicināt māla izstrādājumu **a**matniecības attīstību | | | | Amatnieki, pašvaldība, NVO, | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais ES struktūrfondu | | | | | |
| **U2.2.5.-3.** Veicināt kūdras ieguvi un bijušo ieguves lauku izmantošanu | | 1.Veicināt kūdras ieguvi | | | | Uzņēmēji, pašvaldība | | | | | | 2016.-2020. | |  | | | | | | Izsniegto atļauju skaits.  Dzērveņu plantāciju skaits un platība | | | | |
| 2. Veicināt izstrādāto kūdras purvu izmantošanu dzērveņu audzēšanai | | | | Uzņēmēji | | | | | | 2016.-2020. | |  | | | | | |
| **RV2.2.6. Vides piesārņojuma draudu samazināšana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.2.6.-1.** Samazināt gaisa piesārņojuma draudus | | 1. Katlu mājās uzstādīt gaisa attīrīšanas iekārtas | | | | Objektu īpašnieki-fiziskas un juridiskas personas, pašvaldība, NVO, Vides pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu | | | | | | Samazināts izmešu daudzums | | | | |
| 2. Ierobežot sadzīves atkritumu (t.sk. polimēri, koku lapas) dedzināšanu pilsētā un ciemos | | | | Pašvaldība, Vides pārvalde, fiziskas un juridiskas personas | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais | | | | | |
| 3. Veicināt alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu autotransportā | | | | Uzņēmēji, autoīpašnieki, pašvaldība, NVO, Vides pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais, valsts, ES Struktūrfondu | | | | | |
| 5. Veicināt modernu tehnoloģiju ieviešanu kokapstrādē, lai samazinātu gaisa piesārņojumu ar cietajām daļiņām | | | | Uzņēmēji, pašvaldība, NVO | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais, ES struktūrfondu | | | | | |
| **U2.2.6.-2.** Samazināt virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma draudus | | 1. Veicināt notekūdeņu attīrīšanu viensētās | | | | Fiziskas personas, pašvaldība, Vides pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais | | | | | | Samazināts vides piesārņojums  Kanalizācijas tīklu paplašinājums, pieslēgumu skaita pieaugums | | | | |
| 2. Paplašināt kanalizācijas tīklus pilsētā un ciemos | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | | Līdz 2017.g. | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 3. Veicināt privātmāju un uzņēmumu pieslēgumus publiskajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, iedzīvotāji | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais Pašvaldības, | | | | | |
| 5. Labiekārtot peldēšanās vietas | | | | Pārvaldes, uzņēmēji | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| 6. Mazināt ūdenstilpju aizaugšanu (niedres, zāles, krūmi) | | | | Īpašnieki, pašvaldība | | | | | | Regulāri | | Privātais, pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 7. Veicinātpotenciāli piesārņoto vietu rekultivāciju/sanāciju | | | | Objektu īpašnieki, pašvaldība, Vides pārvalde | | | | | | Līdz 2020.g. | | Pašvaldības, valsts, Es struktūrfondu | | | | | |
| 8. Veicināt privāto artēzisko urbumu sakārtošanu (tamponēšanu vai konservēšanu) | | | | Objektu īpašnieki, pašvaldība, Vides pārvalde | | | | | | Līdz 2020.g. | | Valsts, ES struktūrfondu, privātais | | | | | |
| **M2.3. Nodrošināt kvalitatīvus, vidi saudzējošus komunālos pakalpojumus (ūdens, kanalizācijas, siltumapgāde, atkritumi)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV2.3.1. Ūdenssaimniecības sakārtošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.3.1.-1.** Sakārtot ūdenssaimniecību lauku ciemos | | 1. Visus ūdensvada pieslēgumus aprīkot ar ūdens skaitītājiem | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, māju apsaimniekotāji | | | | | | Līdz 2017.g. | | Privātais | | | | | | Rekonstruēto ūdenssaimniecības sistēmu skaits, tīklu garums | | | | |
| 2. Pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos uzstādīt individuālos ūdens skaitītājus | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes | | | | | | Līdz 2017.g. | | Privātais | | | | | |
| 3. Izmantot notekūdeņu dūņas otrreizējai pārstrādei (kompostēšana) | | | | SIA „ALBA” pārvaldes | | | | | |  | | Uzņēmuma | | | | | |
| 4. Veicināt ekonomisku ūdens izmantošanu (samazināt patēriņu, novērst zudumus, savlaicīgi novērst noplūdes) | | | | Pārvaldes, SIA „ALBA”, | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| **U2.3.1.-2.** Paplašināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmu Gulbenes pilsētā | | 1.Izstrādāt saistošos noteikumus par līdzdalības apmaksu esošo un potenciālo privātmāju pieslēgšanai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde,  SIA „ALBA” | | | | | | 2017. | | Pašvaldības | | | | | | 1.Jaunbūvēto tīklu garums  2. Jauno pieslēgumu skaits | | | | |
| 2. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Jasmīnu, Dzirnavu, Tilta, Nākotnes, Ķiršu, Ausekļa, Dārza, Alkšņu, Liepu, Ceriņu, Zvaigžņu, Dzeguzes ielā Gulbenē un Margu ciemā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA „ALBA” | | | | | | Līdz 2020.g. | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
|  | | 3.Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Asarīši” notekūdeņu dūņu krājbaseina jumta konstrukciju un seguma izbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA „ALBA” | | | | | | 2016.-2017. | |  | | | | | |  | | | | |
| **RV 2.3.2.Aptverošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.3.2.-1.** Ieviest visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu visā novada teritorijā | | 1. Veikt kontroli par visu mājsaimniecību iekļaušanu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā saskaņā ar novada domes saistošajiem noteikumiem | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes,  Vides pārvalde | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | 1.Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iekļauto mājsaimniecību skaits,  Izveidoto laukumu skaits | | | | |
| 2. Apmācīt māju pārvaldniekus un apsaimniekotājus atkritumu apsaimniekošanasorganizēšanā | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, māju apsaimniekotāji/pārvaldnieki | | | | | | Pusgadā reizi | | Pašvaldības | | | | | |
| 3.Izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu Gulbenē un ciemos | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības,  ERAF, | | | | | |
| **U2.3.2.-2.** Izveidot atkritumu dalītās vākšanas vietas lauku ciemos | | 1. Pilnveidot un paplašināt dalīto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūru laukos un pilsētā | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes,  SIA “Pilsētvides serviss” | | | | | |  | |  | | | | | | Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas vietu skaits | | | | |
| 2. Informēt iedzīvotājus par dalītās atkritumu vākšanas nepieciešamību un izdevīgumu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, SIA „AP Kaudzītes”, SIA „Pilsētvides serviss” | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| 3.Sadzīves atkritumu dalītas vākšanas laukumu izveide un aprīkošana Gulbenē un lauku ciemos. | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu un pilsētas pārvalde | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības , komersants, ERAF | | | | | |  | | | | |
| **RV2.3.3. Kvalitatīva siltumapgāde** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.3.3.-1.** Uzlabot siltumapgādes tehnisko infrastruktūru | | 1. Veicināt iekšējo siltumtīklu rekonstrukciju un modernizāciju daudzdzīvokļu mājās | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | | | | | | 2016. -2020. | | Privātais | | | | | | 1.Uzstādīto skaitītāju skaits indivīdu  2.Atjaunoto siltumtrašu garums  3. Modernizēto katlu māju skaits | | | | |
| 2. Veicināt individuālā siltuma uzskaites ieviešanu dzīvokļos ar iespēju regulēt siltumenerģijas patēriņu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais | | | | | |
| 3. Sakārtot siltummezglus daudzdzīvokļu mājās lauku ciemos | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | | | | | | 2016.-2020. | | Privātais | | | | | |
| 4. Uzstādīt s siltuma skaitītājus pašvaldību ēkās | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | | | | | | 2016.-2017. | | Privātais, pašvaldības | | | | | |
| 5. Modernizēt siltumtrases ciemos (Beļava, Druviena, Stāķi, Lejasciems, Lizums, Sinole u.c.) | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa,  Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi | | | | | |
| 6. Rekonstruēt un modernizēt katlumājas (Druvienā, Lejasciemā, Beļavā) | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa,  Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi | | | | | |
| 7. Nodrošināt pašvaldības katlu mājas ar gaisa attīrīšanas iekārtām | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa,  Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi | | | | | |
| 8. Izmantot siltumapgādē siltumenerģiju, kas rodas uzņēmumu ražošanas procesā kā blakusprodukts | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa,  siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji, pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | privātie | | | | | |
| 9.Veicināt alternatīvo siltumenerģijas avotu izmantošanu siltumapgādē | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa,  siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji, pārvaldes, uzņēmēji | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| **U2.3.3.-2** Veicināt konkurenci siltumapgādē | | 1. Atbalstīt koģenerācijas staciju izveidi un to saražotās siltumenerģijas izmantošanu apkurē | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa,  Pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu | | | | | | 1.Siltumapgādē iesaistīto uzņēmumu skaits | | | | |
| 2. Iesaistīt siltumapgādē jaunus uzņēmumus | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| **U2.3.3.-3.** Veicināt energoefektivitātes pasākumu ieviešanu | | 1. Veikt pašvaldības  ēku energoauditu novada teritorijā | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | | Siltināto objektu skaits | | | | |
| 2. Realizēt pašvaldības sociālo objektu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| 3.Veicināt daudzdzīvokļu ēku energoaudita veikšanu novada teritorijā | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, | | | | | |
| 4.Veicināt daudzdzīvokļu ēku un individuālo māju siltināšanu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, namu apsaimniekotāji | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, valsts, ES struktūrfondu | | | | | |
| **RV2.3.4. Kapsētu apsaimniekošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.3.4.-1.** Veikt apbedījumu inventarizāciju kapsētās | | 1. Veikt lauku kapsētu topogrāfisko digitālo uzmērīšanu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, Latvijas lauksaimniecības universitāte | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības | | | | | | Topogrāfiski uzmērīto kapsētu skaits  Digitalizēto kapsētu skaits  Datu bāzes izveide | | | | |
| 2. Izveidot vienotu elektronisko datu bāzi par apbedījumiem novada kapsētās | | | | Pārvaldes,  Īpašumu pārraudzības nodaļa | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.3.4.-2.** Sakārtot kapsētu īpašumtiesības | | 1. Veikt kapsētu teritoriju instrumentālo uzmērīšanu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | | Instrumentāli uzmērīto un Zemesgrāmatā reģistrēto kapsētu skaits | | | | |
| 2. Reģistrēt kapsētas Zemesgrāmatā | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.3.4.-3.** Uzlabot kapsētu apsaimniekošanu | | 1. Pie kapsētām izveidot un uzturēt atkritumu savākšanas vietas | | | | Pārvaldes, Īpašumu pārraudzības nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Izveidoto atkritumu savākšanas vietu skaits, izveidoto ūdens ņemšanas vietu skaits | | | | |
| 2. Pie kapsētām izveidot ūdens ņemšanas vietas | | | | Pārvaldes, Īpašumu pārraudzības nodaļa | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.3.4.-4**. Uzlabot kapu infrastruktūru | | 1. Kapličas remonts Litenes, Lejasciema, Stāmerienas kapos | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | | Atjaunoto kapu objektu skaits  Uzstādīto informatīvo stendu skaits | | | | |
| 2. Tirzas „Kancēna” kapu kapličas jumta nesošās konstrukcijas remonts, jumta seguma nomaiņa, telpas remonts, logu un durvju nomaiņa, pieslēgšanās pie elektroapgādes | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Tirzas „Kancēna” kapu paplašināšana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.3.4.-5.** Risināt mājdzīvnieku apbedīšanu | | 1. Izveidot reģionālās nozīmes dzīvnieku patversmi | | | | Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji, Gulbenes pilsētas pārvalde, NVO | | | | | | 2017.-2020. | |  | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Izveidot mājdzīvnieku kapsētu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, Vides pārvalde | | | | | | 2016. -2017. | | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi | | | | | |
| **M2.4. Attīstīt pašvaldības un uzņēmēju sadarbību, informācijas apmaiņu un citus atbalsta veidus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV2.4.1. Institucionālās sadarbības pilnveidošana un vienotas informācijas telpas izveide** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.4.1.-1.** Uzlabot sadarbību starp pašvaldības iestādēm, biznesa struktūrām un mācību iestādēm | | 1. Profesionālās orientācijas (Karjeras nedēļa) pasākumos iesaistīt vietējos uzņēmējus | | | | Izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO, IKS nodaļa | | | | | | Katru gadu | | Pašvaldības | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Rīkot skolu jaunatnes un uzņēmēju tikšanās. | | | | Izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO, IKS nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | |  | | | | | |
| 3. Veicināt uzņēmēju stipendiātu kustību jauno speciālistu piesaistei | | | | Priekšsēdētāja palīdze – konsultante, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | | | | | | Uzņēmēji | |  | | | | | |
| 4. Informēt uzņēmējus par valsts un pašvaldības iestāžu organizētiem semināriem, kursiem, konferencēm | | | | Attīstības un projektu nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 5. Iesaistīt uzņēmējus „ēnu” dienas rīkošanā | | | | Skolas, uzņēmēji | | | | | | Katru gadu | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| 6. Aktualizēt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi uzņēmējdarbības jautājumos | | | | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, uzņēmēji | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| 7. Veicināt prakšu vietu izveidi uzņēmumos jauno speciālistu piesaistei | | | | Nodarbinātības valsts aģentūra, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, privātais | | | | | |
| 8. Veicināt sadarbību starp valsts institūcijām, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi, iesaistot izglītojošos pasākumos | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, privātais | | | | | |
| 9. Saglabāt un paplašināt valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību novadā | | | | Novada dome, valsts iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | Valsts | | | | | |
| **U2.4.1.-2.** Paaugstināt uzņēmējdarbības prestižu | | 1. Rīkot regulārus novada forumus par uzņēmējdarbības jautājumiem | | | | Attīstības un projektu nodaļa, NVO, Tirdzniecības rūpniecības kamera | | | | | | Katru gadu | | Pašvaldības, privātie | | | | | |
| 2. Apkopot un publiskot veiksmīgus komercdarbības piemērus un jauno uzņēmēju pieredzi | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Izveidot veiksmīgo uzņēmēju materiālās un morālās stimulēšanas sistēmu par jaunu darba vietu radīšanu, ieviestām inovācijām, darbiniekiem labvēlīgu vidi utt. | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, Administratīvi juridiskā nodaļa | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.4.1.-3.** Nodrošināt informācijas publisku pieejamībupar pašvaldības resursiem uzņēmējdarbības attīstībai | | 1.Uzturēt aktuālu izveidoto novada mājas lapā sadaļu par uzņēmējdarbību | | | | Attīstības un projektu nodaļa, mājas lapas redaktors | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Izveidot un uzturēt publisku datu bāzi par pašvaldības rīcībā esošo nekustamo īpašumu uzņēmējdarbības vajadzībām | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, mājas lapas redaktors | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Izveidot un uzturēt datu bāzi par brīvajām apbūves teritorijām uzņēmējdarbības attīstībai | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.4.1.-5.** Pilnveidot atbalsta pasākumus bezdarbniekiem | | 1. Iesaistīt bezdarbniekus nodarbinātības pasākumos pašvaldības iestādes | | | | Novada Sociālais dienests, pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | Valsts, Eiropas Sociālais Fonds | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Sniegt nepieciešamo sociālo un psiholoģisko palīdzību darba zaudēšanas gadījumā | | | | Novada Sociālais dienests, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | Pēc vajadzības | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Iesaistīt bezdarbniekus neformālās izglītības pasākumos | | | | Novada Sociālais dienests, NVA, IKS nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Valsts, Eiropas Sociālais Fonds | | | | | |
| **RV2.4.2. Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības uzsākšanai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.4.2.-1**. Pilnveidot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai | | 1. Organizēt biznesa ideju konkursu | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | Katru gadu | | Pašvaldības | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Izveidot grantu fondu jauno uzņēmēju atbalstam | | | | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.4.2.-2.** Veicināt konsultatīvo pakalpojumu attīstību | | 1. Veicināt starpnovadu sadarbību starp biznesa konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Plānošanas reģioni, kaimiņu novada domes | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2.Organizēt seminārus par aktualitātēm nodokļu politikā | | | | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, VID | | | | | | 2011. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.4.2.-3.** Veicināt biznesa inkubatora pakalpojumu izmantošanu uzņēmējdarbības uzsākšanā | | 1. Novada laikrakstā regulāri publicēt informāciju par biznesa inkubatora pakalpojumiem | | | | Sabiedrisko attiecību speciālist, Attīstības un projektu nodaļa, Biznesa inkubators | | | | | | Reizi pusgadā | | Pašvaldības | | | | | | Publikāciju skaits | | | | |
| 2. Novada laikrakstā regulāri publicēt informāciju par izveidotajiem uzņēmumiem un biznesa inkubatora realizētajiem projektiem | | | | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa,  Biznesa inkubators | | | | | | Reizi pusgadā | | Pašvaldības | | | | | |
| **U2.4.2.-4** Sakārtot publisko infrastruktūru ražošanas teritoriju attīstības veicināšanai | | 1.Sakārtot ceļu un ielu infrastruktūru piekļuves nodrošināšanai ražošanas teritorijām | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, ERAF | | | | | | Izbūvētā infrastruktūra, radītās darba vietas | | | | |
| 2.Atjaunot vai izbūvēt inženiertehniskās komunikācijas tīklus | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, ERAF | | | | | |
| **U2.4.2-5.**Sakārtot pašvaldības īpašumā esošās degradētās teritorijas ražošanas veicināšanai | | 1.Sakārtot degradētās teritorijas (apauguma novākšana, ūdens novadā u.c.) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, ERAF | | | | | | Izbūvētā infrastruktūra, radītās darba vietas | | | | |
| 2. Izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru teritorijas pielāgošanai ražošanas uzņēmumu vajadzībām | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, ERAF | | | | | |
| **RV2.4.3. Uzņēmējdarbību balstošo komercpakalpojumu attīstība (terciārā sektora attīstība)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U2.4.3.-1.** Veicināt mobilo sakaru un interneta pakalpojumu attīstību un pieejamību novada lauku teritorijā | | 1. Veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu interneta pakalpojumu nodrošināšanā | | | | ITKC | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Veicināt mobilo sakaru attīstību un kvalitatīva pārklājuma nodrošināšanu | | | | Pakalpojumu sniedzēji, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| **U2.4.3.-2.** Veicināt transporta pakalpojumu attīstību | | 1. Saglabāt kravu pārvadājumus pa dzelzceļu „Pļaviņas - Gulbene” | | | | Novada dome, AS „Latvijas dzelzceļš” | | | | | | Pastāvīgi | | Valsts | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2.Veicināt izpēti par slēgtās un demontētās dzelzceļa līnijas „Gulbene-Vecumi” (perspektīvē līdz Pitalovai) atjaunošanas iespējām | | | | Novada dome, AS „Latvijas dzelzceļš” | | | | | | Līdz 2020.gadam | | Valsts | | | | | |
| **U2.4.3.-3.** Veicināt Finanšu pakalpojumu attīstību | | 1. Veicināt bankomātu pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā | | | | Bankas, pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais | | | | | | Bankomātu skaita pieaugums | | | | |
| **U2.4.3.-4.** Veicināt tirdzniecības pakalpojumu attīstību | | 1. Veicināt pārtikas un pirmās nepieciešamības rūpniecības preču tirdzniecību lauku teritorijā | | | | Uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Atbalstīt gadatirgu rīkošanu Gulbenē un lauku ciemos | | | | Uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais | | | | | |
| 3. Veicināt būvmateriālu, celtniecības preču veikalu izveidi | | | | Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais | | | | | |
| P3. Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte **IM3 Izmantojot un attīstot tradicionālās kultūrvērtības un dabas vērtības, saglabājot tradicionālo apdzīvojuma struktūru, veidot mūsdienu cilvēkam pievilcīgu, augstvērtīgu un videi draudzīgu dzīves telpu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M3.1. Saglabāt un attīstīt novadam raksturīgo kultūrvidi, ainavu un tradīcijas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV3.1.1. Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un atjauno****šana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.1.1.-1.** Rosināt latvisko tradīciju apzināšanos un izpratni sabiedrībā | | 1. Organizēt saturīgu tradicionālo latvisko gadskārtu svētku publisku svinēšanu (Līgo, Mārtiņdiena, Ziemassvētki utt) | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes, NVO | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Gulbenes pilsētas, novada vēsturi un kultūrvēsturi. Sabiedrības izglītošanai piedāvāt ekspozīcijas un izstādes. | | | | Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, pārvaldes un kultūras iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, Kultūrkapitāla fonds, ES struktūrfondi | | | | | |
| **U3.1.1.-2.** Stiprināt lokālo patriotismu un piederības sajūtu dzimtajai vietai | | 1. Organizēt pilsētas un pagastu svētkus | | | | Pārvaldes | | | | | | Reizi gadā | | Pašvaldības | | | | | | Organizēto kultūras pasākumu skaits, dalībnieku skaits, atjaunoto objektu skaits | | | | |
| 2. Organizēt Gulbenes novada svētkus | | | | IKS nodaļa, pārvaldes | | | | | | Reizi gadā | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Organizēt novadnieku godināšanas pasākumus – koncertus, izstādes, publikācijas | | | | Pārvaldes, IKS nodaļa, muzeji, Mākslas un mūzikas skola, bibliotēkas, izglītības iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Atbalstīt Bānīša svētku pasākumus Gulbenē un Stāmerienā | | | | SIA „Gulbenes Alūksnes bānītis”, Stāmerienas pagasta pārvalde,  AS „Latvijas dzelzceļš” pārvaldes, Gulbenes | | | | | | Septembra pirmajā sestdienā | | Uzņēmuma, pašvaldības, valsts | | | | | |
| 5. Veicināt kultūras pieminekļu renovāciju un restaurāciju | | | | Objektu īpašnieki Attīstības un projektu nodaļa, NVO, novada muzeji | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 6.”Dārza mājas” pārveide par novadpētniecības ekspozīciju Litenē | | | | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības, Es fondu atbalsts | | | | | |
| **U3.1.1.-3.** Aktivizēt cilvēku iesaistīšanos amatiermākslā, kas vērsta uz dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu | | 1. Saglabāt esošos un veicināt jaunu amatiermākslas kolektīvu veidošanos visās vecuma grupās | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, novada kultūras nami, izglītības iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | 1.Amatiermākslas kolektīvu / dalībnieku skaits  2.Realizētie projekti | | | | |
| 2.Piesaistīt finansējumu kolektīvu nodrošināšanai ar tautu tērpiem, mūzikas instrumentiem | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes | | | | | | Pēc nepieciešamības | | Pašvaldības, valsts, ES fondi, sponsori | | | | | |
| **U3.1.1.-4.** Sakārtot pašvaldības īpašumā esošos kultūras pieminekļus | | 1. Sakārtot Smoņu senkapu teritoriju īpašumā „Lāčauss” Stāmerienas pagastā, novēršot ezera krasta eroziju | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Valsts, ES fondu, pašvaldības | | | | | | Realizētie pasākumi | | | | |
| 2. Uzturēt pašvaldības īpašumā esošos arhitektūras pieminekļus | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, | | | | | | Pastāvīgi | | Valsts, ES fondi, pašvaldības | | | | | |
|  | | 3.Izveidot piemiņas parku Latvijas armijas karavīru vasaras nometnes vietā Litenes pagastā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Valsts, ES fondi, pašvaldības | | | | | |
|  | | 4.Memoriāla „Sāpju siena” atjaunošana Litenes pagastā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Valsts, ES fondi, pašvaldības | | | | | |
| **RV3.1.2. Kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.1.2.-1.** Sakārtot kultūras iestāžu infrastruktūru | | 1. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Siltināto objektu skaits  2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā | | | | |
| 1.1. Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centra ēkas siltināšana un II stāva izbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde, | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.2. Stāmerienas tautas nama energoefektivitātes paaugstināšana un palīgtelpu būvniecība | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.3.Rankas kultūras nama pamatu un jumta siltināšana un nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.4.Lejasciema kultūras nama pamatu siltināšana un ventilācijas izbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.5.Kalnienas tautas nama ēkas siltināšana, logu un durvju nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.6.Līgo kultūras nama siltināšana, apkures sistēmas uzlabošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Līgo pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.7.Apkures sistēmas pārbūve Tirzas kultūras namā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.8.Garāžu un kultūrvēstures ekspozīcijas ēkas „Dispečeri” Tirzā siltināšana, logu, durvju, jumta seguma nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.9.Internāta ēkas „Blomīte” siltināšana, logu nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.10.Pagasta nama siltināšana, apkures atjaunošana, jumta, logu nomaiņa, Beļavas Tautas nama pulciņu telpu izveidei Beļavā, Vienības ielā 1 | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.11. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja izveide Vecgulbenes muižas sarkanajā pilī un piebūvē (kompleksa siltināšana, iekštelpu atjaunošana un pārbūve) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Muzejs | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, INTERREG, ES fondi | | | | | |
| **2. Objektu atjaunošana/pārbūve** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Atjaunoto objektu skaits, platība | | | | |
| 2.1. Litenes tautas nama zāles atjaunošana un logu nomaiņa, ventilācijas un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana, uzbrauktuves ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2018. | | Pašvaldības | | | | | |
| 2.2. Druvienas kultūras nama iekštelpu atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2017. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 2.3. Lizuma kultūras nama iekštelpu atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2017. | | Pašvaldības, valsts ES fondu atbalsts | | | | | |
| 2.4. Lejasciema kultūras nama pārbūve (piebūves celtniecība bibliotēkai un palīgtelpām) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2017. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 2.5.Tirzas kultūras nama rietumu spārna kāpņu telpas remonts un apkures sistēmas atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 2.6.Tirzas estrādes atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2017. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 2.7. Litenes ēkas “Staļļi” pārbūve, telpu pielāgošana TIC, novadpētniecības ekspozīcijas, bibliotēkas vajadzībām | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| **3. Komunikāciju atjaunošana /pārbūve** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Atjaunoto komunikāciju skaits objektos | | | | |
| 3.1. Apkures sistēmas pārbūve Druvienas Vecajā skolā-muzejā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde, | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
|  | | 3.2. Ventilācijas sistēmas izbūve Beļavas Tautas namā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| **U3.1.2.-2.** Pilnveidot kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi | | 1. Atbalstīt mūsdienīgu IT iegādi kultūras iestādēs | | | | Pārvaldes, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Objektu skaits, kas apgādāti ar jaunu inventāru, iekārtām,mūzijkas instrumentiems | | | | |
| 2. Atbalstīt jaunu klavieru iegādi Staru, Lizuma, Lejasciema kultūras namiem, elektrisko klavieru iegādi Beļavas tautas namam | | | | Daukstu, Lizuma, Lejasciema pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | 2011.-2017. | | Pašvaldības,  ES fondu atbalsts | | | | | |
| 3. Atbalstīt jaunu sintezatoru iegādi Lejasciema k.n. un Kalnienas t.n. | | | | Lejasciema, Stāmerienas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības,  ES fondu atbalsts | | | | | |
| 4. Skatuves stacionārās apgaismošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana Lejasciema k.n. un Kalnienas t.n. | | | | Lejasciema, Stāmerienas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības,  ES fondu atbalsts | | | | | |
| 5. Skatuves stacionārās apgaismošanas un apskaņošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana Staru k.n., Beļavas t.n., Druvienas k.n., Jaungulbenes t.n., Lizuma k.n.,Līgo k.n., Rankas k.n., Stāmerienas t.n., Galgauskas k.n. | | | | Daukstes, Beļavas, Druvienas, Jaungulbenes,  Lizuma, Līgo ,Rankas, Stāmerienas, Galgauskas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības,  ES fondu atbalsts, uzņēmēju | | | | | |
| **RV 3.1.3. Kultūras aktivitāšu kvalitāte un dažādošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.1.3.-1.** Pilnveidot kultūras pasākumu kvalitāti kā ētisko pamatvērtību un veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūrvidi | | 1. Organizēt novada amatiermākslas kolektīvu nozaru skates | | | | IKS nodaļa,  Latvijas Nacionālais kultūras centrs, novada kultūras iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības | | | | | | Notikušo pasākumu, aktivitāšu/dalībnieku skaits | | |
| 2. Piedalīties reģiona, apriņķa un valsts līmeņa amatiermākslas kolektīvu nozaru skatēs | | | | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | | | | | | Katru gadu | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Organizēt amatiermākslas kolektīvu vadītāju apmācības | | | | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | | | | | | 2 reizes gadā | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 4. Organizēt apmācības, pieredzes apmaiņu kultūras iestāžu vadītājiem | | | | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | | | | | | Regulāri | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| **U3.1.3.-2.** Attīstīt uz dažādām vecuma grupām orientētu amatiermākslu un regulārus, tradicionālus kultūras pasākumus | | 1. Organizēt Ģimenes dienas | | | | Pārvaldes, IKS nodaļa | | | | | | Katru gadu | | | | Pašvaldības | | | | | | Notikušo pasākumu/dalībnieku skaits | | |
| 2. Organizēt novada starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākumu | | | | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | | | | | | Katru gadu 1.jūnijā | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Organizēt novada mazo vokālistu konkursu | | | | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes | | | | | | Katru gadu | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Atbalstīt tradicionālos un inovatīvos jauniešu pasākumus | | | | IKS nodaļa, Jauniešu centrs „Bāze”, NVO, pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 6. Organizēt novada senioru svētkus | | | | Biedrība “Atspulgs 5”, IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes | | | | | | Katru gadu | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 7. Organizēt novada Mākslas dienas | | | | Kultūras iestādes, IKS nodaļa, Mākslas skola, pārvaldes | | | | | | Katru gadu aprīlī -maijā | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 8. Organizēt Muzeju nakts pasākumus | | | | Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, pārvaldes, privātie muzeji | | | | | | Katru gadu maijā | | | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| 9. Organizēt novada Dzejas dienas | | | | Bibliotēkas, IKS nodaļa, pārvaldes | | | | | | Katru gadu septembrī -oktobrī | | | | Pašvaldības | | | | | |
| 10. Organizēt starptautisko amatierteātru un pūtēju orķestru festivālu ”Hepenings” | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes | | | | | | Reizi 2 gados | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 12. Atbalstīt konkursu Mis un Misters Gulbene | | | | Dome, IKS nodaļa, pilsētas pārvalde, Kultūras centrs | | | | | | Katru otro gadu | | | | Pašvaldības, privātais | | | | | |
| **U3.1.3.-3.** Attīstīt radošās industrijas | | 1. Apzināt novada daiļamatu meistarus, nodrošināt individuālo amatu prasmju pārņemšanu un saglabāšanu | | | | TLMS "Sagša", pārvaldes | | | | | | Regulāri | | | | Pašvaldības | | | | | | Notikušo aktivitāšu/dalībnieku skaits | | |
| 2. Atbalstīt radošo industriju studiju, pulciņu, biedrību veidošanos un sekmēt darbību | | | | Pārvaldes, novada kultūras, izglītības iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības,  piesaistītie līdzekļi | | | | | |
| 3. Organizēt izstādes, prezentācijas lietišķās mākslas, amatniecības, rokdarbu, floristikas darbiem | | | | Gulbenes mākslas un vēstures muzejs, pārvaldes, kultūras iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības,  piesaistītie līdzekļi | | | | | |
| 4. Piedalīties Brīvdabas muzeja, tūrisma un starptautiskos projektos par radošajām industrijām | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, TLMS "Sagša", biedrības, sponsori | | | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības,  piesaistītie līdzekļi | | | | | |
| 5. Veicināt netradicionālo radošo industriju attīstību | | | | IKS nodaļa, Kultūras iestādes, NVO, pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | | | Pašvaldības, valsts, privātais, ES fondu atbalsts | | | | | |
| **M3.2.Attīstīt novada bibliotēkas kā daudzfunkcionālus centrus, nodrošinot tām atbilstošas telpas, lai sniegtu mūsdienīgus bibliotēku pakalpojumus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV3.2.1 Novada bibliotēku infrastruktūras attīstīšana un modernizēšana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.2.1.-1.** Nodrošināt finansējumu novada bibliotēku infrastruktūras uzlabošanai (ēku atjaunošana, iekštelpu remonts, mēbeles, iekārtas, apgaismojums u.c.) | | **1.Ēku energoefektivitātes paaugstināšana:** | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2. Kalnienas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | | | Attīstības un projektu nodaļa,  Stāmerienas pagasta pārvalde | | | | | | | 2016. -2020. | | | | | Pašvaldības valsts, ES fondu finansējums | | | | 1. Siltināto objektu skaits  2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā | | | |
| **2. Objektu atjaunošana/pārbūve** | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | Atjaunoto objektu skaits, platība | | | |
| 2.1.Pagastu bibliotēku grāmatu plauktu nomaiņa un modernizācija | | | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | | 2016.-2018. | | | | | Pašvaldības valsts, ES fondu finansējums | | | |
| 2.2.Līgo pagasta bibliotēkas kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas nomaiņa | | | Līgo pagasta pārvalde, Līgo pagasta bibliotēka,  Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2017 | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| 2.3.Rankas pagasta Gaujasrēveļu pagasta bibliotēkas remonts | | | Rankas pagasta pārvalde, Gaujasrēveļu pagasta bibliotēka,  Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2016 | | | | | Pašvaldības | | | |
| 2.4.Druvienas pagasta bibliotēkas kosmētiskais remonts | | | Druvienas pagasta pārvalde, Druvienas pagasta bibliotēka,  Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2017. | | | | | Pašvaldības | | | |
| 2.5.Lizuma pagasta bibliotēkas telpu paplašināšana un kosmētiskais remonts. | | | Lizuma pagasta pārvalde, Lizuma pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2017. | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| 2.6.Stradu pagasta Stāķu bibliotēkas kosmētiskais remonts, logu nomaiņa | | | Stradu pagasta pārvalde, Stāķu bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2015.-2017 | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| 2.7.Gulbenes novada bibliotēkas telpu paplašināšana: remonts, aprīkojuma iegāde | | | Gulbenes novada bibliotēka, īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes novada dome | | | | | | | 2016.-2017 | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| 2.8.Daukstu pagasta Staru bibliotēkas telpu paplašināšana, remonts, apgaismojuma sakārtošana | | | Daukstu pagasta pārvalde, Staru bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2016. | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
|  | | 2.9.Lejasciema pagasta bibliotēkas remonts vai telpu maiņa | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde, Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2017.-2019. | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| 2.10.Litenes bibliotēkas jumta atjaunošana | | | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde, Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2016. | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | |
| **U3.2.1.-2.** Iekārtot mūsdienīgas ar modernām tehnoloģijām un iekārtām aprīkotas telpas lietotājiem un darbiniekiem | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | Objektu skaits, kuri apgādāti ar inventāru un pamatlīdzekļiem | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 1. Interaktīvo tehnoloģiju iegāde Gulbenes bibliotēkā (informatīvie displeji, multifunkcionālo iekārtu, kopētāji) | | | Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2016.-2017. | | | | | Pašvaldība,  ERAF finansējums | | | |
| 2. Digitālo fotoaparātu iegāde Druvienas, Beļavas, Lejasciema, Jaungulbenes un Galgauskas pagastu bibliotēkām | | | Pagastu bibliotēkas,  Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2016.-2017. | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| **U3.2.1.-3.** Nodrošināt datortehnikas sistemātisku atjaunošanu un tās ikdienas uzturēšanu | | 1. Datortehnikas atjaunošana Gulbenes novada bibliotēkas lietotāju darba vietām | | | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa | | | | | | | 2016.-2017. | | | | | Pašvaldības, valsts,  ERAF finansējums | | | | Objektu skaits, kas apgādāti ar jaunu datortehniku | | | |
| 2. Datortehnikas sistemātiska apkope un uzturēšana pagastu bibliotēkās | | | Gulbenes novada bibliotēka, ITKC | | | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldība | | | |
| 3. Datortehnikas atjaunošana Jaungulbenes pagasta, Lejasciema pagasta, Lizuma pagasta, Rankas pagasta, Stāmerienas pagasta, Tirzas pagasta bibliotēkā | | | Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Rankas, Stāmerienas, Tirzas pagasta pārvalde un bibliotēkas | | | | | | | 2016.-2017. | | | | | Pašvaldība, ES fondu finansējums | | | |
| 4. Datortehnikas atjaunošana Daukstu pagasta Staru, Druvienas, Līgo, Litenes, Stāķu bibliotēkā | | | Daukstu, Druvienas, Līgo, Litenes pagasta pārvalde, bibliotēkas | | | | | | | 2016.-2017. | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| 5. Datortehnikas atjaunošana Beļavas pagasta, Daukstu, Galgauskas, Stradu, Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkā | | | Beļavas, Daukstu, Galgauskas, Stradu, Lejasciema pagasta pārvalde, bibliotēkas | | | | | | | 2016 -2017. | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| **U3.2.1.-4.** Nodrošināt fizisku piekļuvi bibliotēkām un atbilstošu aprīkojumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem | | 1. Gulbenes bibliotēkas 2. un 3.stāva telpu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem | | | Gulbenes novada bibliotēka, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | | 2016. -2017. | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | | Atjaunoto un pārbūvēto objektu skaits | | | |
| 2. Durvju un sanitāro telpu piemērošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Lejasciema pagasta bibliotēkā | | | Lejasciema pagasta pārvalde, bibliotēka | | | | | | | 2017. | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | |
| 3.Celiņa atjaunošana uz Rankas pagasta bibliotēku | | | Gulbenes novada bibliotēka, Rankas pagasta bibliotēka | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4. Uzbrauktuves izveidošana, durvju un sanitāro telpu piemērošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkā | | | Lejasciema pagasta pārvalde Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | | 2017. | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | |
| 5. Celiņa atjaunošana uz Litenes bibliotēku | | | Litenes pagasta pārvalde,  Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2016.-2020. | | | | | Pašvaldības | | | |
| **RV3.2.2. Bibliotēku informācijas resursu un pakalpojumu attīstība** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.2.2.-1.** Nodrošināt Gulbenes novada bibliotēku elektroniskā kopkataloga kvalitatīvu veidošanu, uzturēšanu, attīstīšanu | | 1. Vienotu noteikumu izstrāde novada bibliotēkām par datu iepludināšanu elektroniskajā kopkatalogā, attālo Z39.50 serveru izmantošanu un lasītāju reģistrāciju | | | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas | | | | | | | 2016. – 2017. | | | | | Pašvaldības | | | | Izstrādāts vienots lietotāju reģistrācijasšablons.  Aprakstu atbilstības pārbaudi MARC21 standartam veic Gulbenes nov. b-ka | | | |
| 2. Bibliotēku veidoto bibliogrāfisko aprakstu atbilstības MARC21 standartu pārbaude un rediģēšana sistēmā | | | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas | | | | | | | 2016. – 2017. | | | | | Pašvaldības | | | |
| **U3.2.2.-2.** Veikt Gulbenes novada pagastu bibliotēku tradicionālo kartīšu katalogu konversiju elektroniskā formā (e-katalogā) | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | Īstenoto pasākumu skaits | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3. Pilnīga novada bibliotēku katalogu konversija elektroniskā formātā | | | Gulbenes novada bibliotēka , SIA Tieto Latvia | | | | | | | 2016. -2018. | | | | | Pašvaldības | | | |
| **U3.2.2.-3**. Nodrošināt bibliotēku tradicionālā krājuma mērķtiecīgu, koordinētu, kvalitatīvu un ilgstpējīgu attīstību | | 1. Krājuma attīstības un saturiskās kvalitātes nodrošinājums, komplektējot dažādus dokumentu veidus atbilstoši bibliotēku funkcijām:   * Informācija - uzziņu izdevumi, ceļveži, enciklopēdijas, vārdnīcas u.c. gan tradicionālajos, gan elektroniskajos formātos * izglītība - dažāda nozaru literatūra, dokumenti ar zinātnisku un kultūrvēsturisku nozīmi, bērnu un jauniešu kvalitatīva literatūra latviešu un svešvalodās. * pilnvērtīgas atpūtas un izklaides iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm | | | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolas bibliotēkas, Latvijas Nacionālā bibliotēka | | | | | | | 2015. - 2020. | | | | | Pašvaldības, valsts, Valsts Kultūrkapitāla fonds | | | | Īstenoto pasākumu skaits | | | |
| 2. Krājuma aktualitātes nodrošināšana bibliotēkās, regulāri attīrot krājumu no novecojušiem, nolietotiem un nepieprasītiem iespieddarbiem | | | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolas bibliotēkas, pagastu pārvaldes | | | | | | | 2016. - 2020 | | | | | Pašvaldība | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **U3.2.2.-4.** Nodrošināt bibliotēku elektronisko resursu kvalitatīvu un koordinētu attīstību | | 1. Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem piedāvāt modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām :   * Kvalitatīva bezmaksas bezvadu interneta piedāvājums * Elektronisko datu bāžu pieejamības nodrošināšana (LETA, LETONIKA, LURSOFT, EBSCO, Britannica NOZARE, I-Finanses, [www.db.lv](http://www.db.lv)) * Nacionālā elektroniskā kopkataloga un datu bāžu piedāvājums * E-pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana un konsultācijas (valsts un pašvaldības iestāžu, banku, apdrošināšanas, ceļojumu un citu komerckompāniju e-pakalpojumi. Maksājumi un pirkumi interneta vidē**)** * Datora pakalpojumu piedāvājums: darbs ar tekstu, attēlu, printēšana, skenēšana, kopēšana | | | Gulbenes novada bibliotēka,  pagastu bibliotēkas,  skolu bibliotēkas,  V/A ‘”Kultūras informācijas sistēmu centrs’” | | | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības, valsts | | | | Piedāvātais pakalpojumu klāsts | | | |
| 2. Uzziņu resursu elektroniskā formātā un e-grāmatu iegāde. Šo resursu pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem | | | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas | | | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības | | | |
| 3. Dažādu elektroniskās informācijas nesēju iegāde un pakāpeniska tā ieviešana visās novada bibliotēkās: filmas DVD formātā, klausāmgrāmatas MP3 formātā, skaņu disku iegāde utt. | | | Gulbenes novada bibliotēka,  pagastu bibliotēkas,  skolu bibliotēkas | | | | | | | 2016.-2020. | | | | | Pašvaldības | | | |
| **U3.2.2.-5.** Attīstīt Gulbenes bibliotēkas reģiona depozītbibliotēkas fukcijas, nodrošinot depozītbibliotēkas pakalpojumu pieejamību novada pašvaldību bibliotēkām | | 1. Esošā Gulbenes novada bibliotēkas depozītbibliotēkas krājuma uzskaite, attīrīšana un sakārtošana | | | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka | | | | | | | 2015. -2018. | | | | | Pašvaldības | | | | Īstenoto aktivitāšu skaits | | | |
| 2. Jauna, mūsdienīga aprīkojuma iegāde depozītbibliotēkas krājumam | | | Gulbenes novada bibliotēka | | | | | | | 2016. -2018. | | | | | Pašvaldības, ES fondu finansējums | | | |
| 3. Depozītbibliotēkas krājuma papildināšana no LNB depozītkrājuma un citu bibliotēku piedāvājumiem | | | Gulbenes novada bibliotēka ,Latvijas Nacionālā bibliotēka, pagastu bibliotēkas | | | | | | | 2015. -2018. | | | | | Pašvaldības, valsts | | | |
| 4.Depozītbibliotēkas krājums - piedāvājums pārējām novada bibliotēkām savu krājumu papildināšanai | | | Gulbenes novada bibliotēka ,  pagastu un skolu bibliotēkas | | | | | | | 2016. -2018. | | | | | Pašvaldības | | | |
| **U3.2.2.-6.** Attīstīt un nodrošināt Gulbenes bibliotēkas veidotajiem elektroniskajiem informācijas resursiem sociāli interaktīvās iespējas | | 1. Sociālo tīklu izmantošana bibliotēku elektronisko resursu un pakalpojumu popularizēšanā: Twitter, blogspot.com facebook.com, draugiem.lv | | | Gulbenes novada bibliotēka,  pagastu bibliotēkas, skolu bibliotēkas | | | | | | | Patstāvīgi | | | | | Pašvaldības | | | | Īstenoto aktivitāšu skaits | | | |
| 2. Uzlabot un izveidot Gulbenes bibliotēkas mājas lapā sociāli interaktīvās iespējas (lasītāju forumi u.c.) | | | Gulbenes novada bibliotēka, ITKC | | | | | | | Pastāvīgi | | | | | Pašvaldības | | | |
| **U3.2.2.-7.** Veikt bibliotēku informācijas sistēmas Alise i plānveidīgu ieviešanu novada pagastu bibliotēkās | |
|
| 1. Pilnīga pagastu bibliotēku automatizācija Gulbenes novadā | Gulbenes novada bibliotēka,  pagastu bibliotēkas | | | | 2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |  | | | |
| **U3.2.2.-8.** Veikt bibliotēku informācijas sistēmas Skolu Alise plānveidīgu ieviešanu novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | | 1. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana Tirzas pamatskolas, Galgauskas pamatskolas bibliotēkā | Tirzas un Galgauskas pamatskolu bibliotēka | | | | 2017 | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | | Īstenoto pasākumu skaits | | | |
| 2. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana Rankas pamatskolas, Litenes pamatskolas bibliotēkā | Rankas, Litenes, pamatskolas bibliotēka | | | | 2016.-2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 3. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana, Druvienas pamatskolas, Gulbīša vidusskolas, bibliotēkā | Druvienas pamatskolas, Gulbīša vidusskolas bibliotēka | | | | 2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 4. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana, Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēkā | Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēka, skolas | | | | 2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 5.Pilnīga skolu bibliotēku automatizācija Gulbenes novadā | Gulbenes novada skolas, Gulbenes novada bibliotēka | | | | 2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| **U3.2.2.-9.** Pilnveidot un attīstīt bibliotēku pakalpojumu pieejamību dažādām sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | | 1. Situācijas izpēte un analīze novadā par sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešams saņemt bibliotēkas pakalpojumus | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas ,Novada Sociālais dienests | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | | Īstenoto pasākumu skaits | | | |
| 2. Konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par bibliotēkas pakalpojumiem, e-pakalpojumiem internetā, nodarbinātību, vides pieejamību u.c. | Gulbenes novada bibliotēka,  pagastu bibliotēkas, Apvienība „Apeirons”- vides pieejamības eksperts Gulbenē, Gulbenes cilvēku ar invaliditāti iniciatīvas grupa | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 3.Izglītojoši semināri un apmācības sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām par bibliotēkas pakalpojumiem, nodarbinātību, likumdošanu, e-pakalpojumiem internetā | Gulbenes novada bibliotēka,  pagastu bibliotēkas,Novada Sociālais dienests, pagastu bibliotēkas | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 4. Nodrošināt Gulbenes novada bibliotēkas lietotājus ar īpašām vajadzībām, ar atbilstošiem informācijas resursiem (audiogrāmatas, grāmatu piegāde mājās u.c.) | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa,  v/a ‘”Latvijas Neredzīgo bibliotēka” | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| **RV3.2.3. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.2.3.-1.** Nodrošināt finanšu resursus bibliotēku tehniskās infrastruktūras un bibliotēku informācijas sistēmas uzturēšanai un attīstībai | 1. Sistemātiska finansu līdzekļu piešķiršana publisko bibliotēku tehniskās infrastruktūras uzturēšanai (kvalitatīvai interneta pieslēgumu nodrošināšanai, lokālo datortīklu kvalitatīvai darbības nodrošināšanai) | | Pagastu bibliotēkas, Finanšu un ekonomikas nodaļa,  Lattelecom, Telia | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldība, valsts | | | | Finansējuma apjoms | | | |
| 2. Sistemātiska un plānveidīga finanšu līdzekļu piešķiršana Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE uzturēšanai novada bibliotēkās | | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa,  SIA Tieto Latvia | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| **U3.2.3.-2.** Attīstīt novada kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību e-vidē (Novadpētniecības datu bāze, e-grāmatas; e-izstādes) | 1. Gulbenes novada bibliotēkas krājumā esošu fotoattēlu, diapozitīvu, fotonegatīvu, seniespiedumu digitalizēšana un metadatu veidošana Novadpētniecības datu bāzē | | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | | Īstenoto pasākumu skaits | | | |
| 2. Pagastu un skolu bibliotēku krājumā esošu unikālu kultūrvēsturisku novadpētniecības materiālu aprakstu veidošana Novadpētniecības datu bāzē | | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas | | | | 2016. - 2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 3. Digitalizēto kultūrvēsturisko novadpētniecības fotomateriālu tematiskas e-izstādes | | Gulbenes novada bibliotēka | | | | 2016. - 2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 4. . Veidot Gulbenes novada digitālās kolekcijas. | | Gulbenes novada bibliotēka | | | | 2016. - 2018. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| **U3.2.3.-3.** Attīstīt attālās piekļuves pakalpojuma nodrošināšanu bibliotēkās | 1. Attīstīt un popularizēt Gulbenes novada iedzīvotājiem grāmatu elektroniskās rezervēšanas iespējas no Gulbenes bibliotēkas grāmatu krājuma, kā arī e-uzziņu pakalpojuma izmantošanu izmantojot Gulbenes bibliotēkas interneta vietni | | Gulbenes novada bibliotēka | | | | Patstāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | | Īstenoto pasākumu skaits pakalpojumu klāsta dažādošanā | | | |
| 2. Piešķirt Gulbenes novada bibliotēku elektroniskā kataloga lietotāja autorizācijas datus (lietotāja vārdu un paroli), sekmēt autorizācijas datu izmantošanu (rezervēšanu, grāmatu pagarināšanu u.tml.), izmantojot Gulbenes novada bibliotēkas interneta vietni | | Gulbenes novada bibliotēka,  skolu bibliotēkas | | | | Patstāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 3. RSS pakalpojuma izveide Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā | | Gulbenes novada bibliotēka | | | | 2016. -2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 4. Pašvaldības dokumentu datu bāzes veidošana un pieejas nodrošināšana tiešsaistē - Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā | | Gulbenes novada bibliotēka | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |  | | | |
| **U3.2.3.-4.** Pilnveidot un paaugstināt Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra tehnoloģisko un intelektuālo kapacitāti | 1. Ieviest inovatīvus risinājumus mācību procesā; mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana: infrastruktūras modernizācija, jaunāko tehnoloģiju, tehnikas, programmatūras un aprīkojuma izmantošana | | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa,  V/a „Kultūras informācijas sistēmu centrs” | | | | Līdz 2017.gadam | | | | | | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | | Apmācīto darbinieku skaits  Ieviesto pasākumu skaits | | | |
| 2. Mācību procesā iesaistīto darbinieku pedagoģisko prasmju attīstīšana un apmācību metodes darbam ar dažādām mērķa grupām apgūšana | | Gulbenes novada bibliotēka,  Latvijas Nacionālā bibliotēka | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | |
| 3. Darīt pieejamas mācību centra telpas un materiāli tehnisko bāzi citām pašvaldības iestādēm un institūcijām, NVO dažādu izglītības pasākumu organizēšanai | | Gulbenes novada bibliotēka, IKS nodaļa | | | | Līdz 2017.gadam | | | | | | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | |
| **RV3.2.4. Gulbenes bibliotēkas kā Pieaugušo izglītības centra funkciju attīstība** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.2.4.-1**. Veicināt bibliotēku darbinieku profesionālo sagatavošanu un tālākizglītību | 1. Reģistrēt Gulbenes bibliotēku LR IZM Izglītības iestāžu reģistrā | | Gulbenes novada bibliotēka | | | | 2017. | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits | | | |
| 2. Apmācību, semināru, kursu un lekciju organizēšana bibliotēku darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai | | Gulbenes novada bibliotēka,  Latvijas Nacionālā bibliotēka | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | |
| **U3.2.4.-2.** Veicināt izglītotu informācijas sabiedrības veidošanu, nodrošinot kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu dažādām mērķa grupām | 1. Stimulēt un atbalstīt visu sociālo grupu iedzīvotājus izglītošanā, informēšanā, prasmju ieguvē, piedāvājot plašas bezmaksas izglītošanās iespējas bibliotēkā | | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldība, ES fondu finansējums | | | | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits | | | |
| 2. Veicināt sociālās izglītības mazināšanu laukos, piedāvājot izbraukuma apmācību iespējas pagastu bibliotēkās | | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības | | | |
| 3.Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicot mājas apmācības pilsētas un lauku teritorijās | | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas,  pagastu pārvaldes | | | | Līdz 2017.gadam | | | | | | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | |
| 4. Regulāri papildināt apmācības programmu ar jauniem kursiem un aktualizēt esošo apmācību programmas saturu, kā arī piedāvāt licencētas apmācību programmas | | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), novada izglītības iestādes, pagastu bibliotēkas, Latvijas Nacionālā bibliotēka | | | | Pastāvīgi | | | | | | | | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums | | | |
| **M3.3. Attīstīt sporta aktivitāšu piedāvājumu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RV3.3.1. Uz sasniegumiem vērstā sporta attīstība | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.3.1.-1.** Attīstīt novada tradicionālos sporta veidus (basketbolu, volejbolu, futbolu, distanču slēpošanu, orientēšanos, vieglatlētiku) | | 1. Regulāru sporta pasākumu organizēšana | | | | Sporta centrs, IKS nodaļa, BJSS, Sporta komisija | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts | | | | | | Sporta pasākumu skaits, dalība un sasniegumi valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumos | | | |
| 2.Kvalificētu sporta speciālistu piesaiste un nodrošinājums | | | | IKS nodaļa, BJSS, biedrības, federācijas, nodibinājumi | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Piedalīšanās valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumos | | | | IKS nodaļa, Sporta centrs, BJSS, biedrības, federācijas, Finanšu un ekonomikas nodaļa, Sporta komisija | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, privātais | | | | | |
| **U3.3.1.-2.** Veicināt sporta speciālistu izglītības kompetences un prasmju attīstību | | 1. Kursu, semināru, konferenču u.c. aktivitāšu organizēšana | | | | IKS nodaļa, Sporta centrs, BJSS,  Valsts un pašvaldības iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, privātais | | | | | | Notikušo pasākumu skaits | | | |
| 2. Iesaistīšanās ES, ESF u.c. projektos. | | | | IKS nodaļa, BJSS, biedrības, Sporta centrs, Izglītības iestādes, federācijas | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, privātais | | | | | |
| **U3.3.1.-3.** Atbalstīt novada sporta klubu un biedrību darbību | | 1. Paredzēt ikgadēju pašvaldības finansējumu darbības nodrošinājumu sporta organizācijās, kurās ir iesaistījusies pašvaldība | | | | IKS nodaļa  Finanšu un ekonomikas nodaļa, Sporta centrs, Sporta komisija | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Pašvaldības finansējuma apjoms | | | |
| 2. Pašvaldībai iesaistīties jaunās sporta organizācijās kā partneriem | | | | IKS nodaļa Biedrības, nodibinājumi, federācijas utt. | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts privātais | | | | | |
| **RV3.3.2.Tautas sporta aktivitāšu nodrošinājums** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.3.2.-1.** Organizēt pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām | | 1. Organizēt un popularizēt ģimeņu sporta aktivitātes | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrs,  Sporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Noorganizēto pasākumu skaits, iesaistīto personu skaits no dažādām sociālajām grupām | | | |
| 2. Organizēt pasākumus dažāda vecuma iedzīvotāju grupām (bērni, jaunieši, pensionāri) | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrs, Sporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Organizēt sporta aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ( Sadarbībā ar Gulbenes invalīdu biedrību) | | | | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrs  Sporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| **U3.3.2.-2.** Dažādot sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu | | 1. Piesaistīt projektu investīcijas sporta pasākumu organizēšanai | | | | IKS, BJSS, Sporta centrs, Attīstības un projektu nodaļa, biedrības, iestādes, sporta komisija, organizācijas u.c. | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, projekti | | | | | | Piesaistītā finansējuma apjoms sporta aktivitātēm | | | |  | |
| **RV3.3.3. Sporta bāzu infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | Pašvaldības |  |
| **U3.3.3.-1.** Radīt iespējas sporta inventāra nomai | | 1. Veidot sporta bāzēs sporta inventāra nomas punktus un reglamentēt to darbību | | | | IKS nodaļa,  Sporta centrs, sporta bāzes, Sporta komisija | | | | | | 2016.-2020. | | Valsts, pašvaldības, privātais | | | | | | Nomas punktu skaits  (Slidu noma GNVĢ stadionā -O.Kalpaka 1A), Sporta centrā sporta inventāra noma -Skolas 12A)  Biedrība „Gulbenes Moto” | | | |  | |
| 2. Veicināt privātās iniciatīvas sporta inventāra nomas attīstībai | | | | IKS nodaļa,  Sporta centrs, uzņēmēji, biedrības | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, Struktūrfondi,  LEADER | | | | | |  | |
| **U3.3.3.-2.** Sakārtot novada nozīmes sporta bāzu infrastruktūru | | 1. Jaunu sporta objektu būvniecība: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.Jaunbūvēto objektu skaits  2.Jaunu pakalpojumu piedāvājums  3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra | | | |  | |
| 1.1. Gulbenes 2. vidusskolas vieglatlētikas sporta manēžas/ sporta laukuma būvniecība | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | |  | |
| 1.2. Peldbaseina izbūve Gulbenē | | | | Attīstības un projektu nodaļa | | | | | | 2017. - 2020. | | IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | |
| 1.3. Hokeja halles izbūve Gulbenē  (Stadiona slidotavas atjaunošana ar saldējamām iekārtām) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2017. - 2020. | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | |
| 1.4. Sporta manēžas būvniecība | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2017. - 2020. | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | |
| 2. Sporta objektu atjaunošana/pārbūve: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Gulbenes stadiona pārbūve (trīs kārtas) un tā izveide par multifunkcionālu centru | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta centrs Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības, valsts, | | | | | |
| 2.2. Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas - biatlona bāzes būvniecība un pārbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | Gulbenes pilsētas pārvalde | | Pašvaldības | | | | | |
| 2.3. Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas siltumapgādes atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, BJSS,  Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, LEADER, | | | | | |
|  | | Sporta centra sporta laukuma Skolas ielā 12A gumijotā seguma maiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta centrs Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības, valsts, | | | | | |  | | | |
| **U3.3.3.-3**. Sakārtot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru | | 1.Energoefektivitātes paaugstināšana | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Siltināto objektu skaits  2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā  3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra | | | |
| 1.1.Staru sporta zāles siltināšana, logu nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 1.2. Sporta zāles siltināšana Ozolkalnā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 2. Sporta objektu atjaunošana un pārbūve: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Lejasciema vidusskolas sporta laukuma pārbūve | | | Attīstības un IKS nodaļa,  Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, LEADER, | | | | | |
| 2.2. Galgauskas pamatskolas sporta laukuma pārbūve | | | Attīstības un IKS nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde | | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības, valsts, LEADER | | | | | |
| 2.3. Stāķu Sporta nama lietus ūdens kanalizācijas izbūve | | | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde | | | | | | | 2013. - 2015. | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | |
| 3. Inventāra iegāde skolu sporta zālēm | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa pārvaldes, skolas | | | | | | | 2015. - 2017. | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | |
| **U3.3.3.-4.**Sakārtot publisko aktīvās atpūtas infrastruktūru | | 1. BMX trases izveidošana Gulbenē | | | Pilsētas pārvalde, NVO, uzņēmēji, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta komisija | | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, Privātais, ES fondu atbalsts | | | | | | Izveidoto objektu skaits, realizēto projektu skaits objektu un teritoriju sakārtošanā | | | |
| 2. Lizuma sporta zāles jumta atjaunošana un Lizuma sporta zāles siltumapgādes atjaunošana | | | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde, Sporta komisija | | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldība, ES struktūrfondi | | | | | |
| 3. Sporta un atpūtas teritoriju infrastruktūras uzlabošana pagastos un ciemos. | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, NVO | | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības, ES struktūrfondi | | | | | |
|  | | 4. Atbalsts sporta aktivitāšu centra (Blaumaņa ielā 46A) labiekārtošanai | | | Pilsētas pārvalde, Sporta centrs, biedrība “Gulces Gēns” | | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības, ES struktūrfondu | | | | | |
| **M3.4. Uzlabot dzīves vides kvalitāti un vides labiekārtojumu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RV3.4.1. Iedzīvotāju nodrošinājums ar mājokli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.4.1.-1.** Uzlabot iedzīvotāju nodrošinājumu ar mājokli | | 1.Veidot partnerības projektus ar fiziskām un juridiskām personām jaunu dzīvojamo māju būvniecībai vai nepabeigto objektu pielāgošanai | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa | | | | | | Pastāvīgi | | Privātais, pašvaldības | | | | | | Dzīvojamā fonda pieaugums m2 | | | |
| 2.Izstrādāt detālplānojumus perspektīvajām individuālo māju apbūves teritorijām | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Bezsaimnieka un bezīpašnieka dzīvojamo māju pārņemšana pašvaldības īpašumā un atjaunošana | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | Pēc nepieciešamības un iespējām | | Pašvaldības | | | | | |
| **U3.4.1.-2.** Atjaunot esošo pašvaldības dzīvojamo fondu | | 1.Veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa novērtēšanu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, māju apsaimniekotāji | | | | | | 2016.-2017. | | Pašvaldības | | | | | | Atjaunoto pašvaldības dzīvokļu skaits, platība  Siltināsto, atjaunoto pašvaldības dzīvojamo māju skaits | | | |
| 2. Neizīrēto pašvaldības dzīvokļu atjaunošana | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Avārijas stāvoklī esošo dzīvokļu atjaunošana | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Dzīvojamās mājas „Avoti” Rankas pagastā pamatu, ārsienu, jumta siltināšana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 4.2. Dzīvojamās mājas „Gravas -4” Lejasciema pagastā siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa, telpu atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 4.3. Dzīvojamās mājas „Grabažskola” Lejasciema pagastā siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 4.4. Dzīvojamās mājas „Virānes skola” Tirzas pagastā bēniņu siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. -2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 4.5**.**Daudzdzīvokļu mājas „Veiši” siltināšana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 4.6.Mājas „Jaunā vagara māja” Litenē siltināšana, logu nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 4.7.Mājas „Muižas kalpa māja” Litenē siltināšana, logu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas izbūve | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 4.8.Ē kas „Jaunlitene” siltināšana, jumta un koka logu nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 4.9. Dzīvojamās mājas „Silenieki” logu nomaiņa | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |
| 5. Dzīvojamo māju atjaunošana: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Krustalīces” atjaunošana Stāmerienas pagastā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 5.2.Lejasciema pagasta dzīvojamā fonda – daudzdzīvokļu māju iekštelpu atjaunošana ( „Grabažskola”, „Gaujmalas”, „Dūresskola”) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 5.3.Druvienas pagasta dzīvojamās mājas “Dambji” (2 dzīvokļi) atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | | | | | | 2016 .– 2017. | | pašvaldības | | | | | |
|  | | 6.Daudzdzīvokļu mājas būvniecība Lizumā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | | | | | | 2016 .– 2017. | | Pašvaldības, uzņēmēju | | | | | |  | | | |
| **U3.4.1.-3.** Uzlabot nodrošinājumu ar sociālajiem dzīvokļiem | | **1.**  Sociālo dzīvokļu izveide –daudzdzīvokļu mājas ”Audīles” atjaunošana Daukstu pagastā (atsevišķu dzīvokļu remonts, pirkšana) | | | | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | | Izveidoto un atjaunoto sociālo dzīvokļu skaits | | | |
| 2. Beļavas ciema Vienības-1 mājas pārbūve par sociālo dzīvokļu māju, veicot kapitālo remontu | | | | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Sociālās dzīvojamās mājas „Dārza māja” Litenē, siltināšana, jumta un logu nomaiņa | | | | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Sociālo dzīvokļu izveide bijušajās skolas internāta telpās īpašumā „Jaunlitene”, Litenes pagastā | | | | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 5. Lejasciema pagasta dzīvojamā fonda – daudzdzīvokļu māju remonts:  - dzīvojamās mājas „Gravas-3” remonts un sociālo dzīvokļu izveide Lejasciema pagasta Dūrē  - sociālā dzīvokļa remonts daudzdzīvokļu mājā „Gaujmalas” Lejasciema pagasta Sinolē | | | | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 6. Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskolas internāta pārveide par sociālajiem dzīvokļiem- ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana | | | | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 7. Sociāli maznodrošināto  (mazaizsargāto) iedzīvotāju  daudzdzīvokļu māju  celtniecība Gulbenē (100 dzīvokļu) | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2017. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 8.Sociālās mājas „Blomīte” siltināšana, centrālapkures ierīkošana, ventilācijas ierīkošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests | | | | | | 2016. - 2020. | | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības | | | | | |  | | | |
| **RV 3.4.2. Kultūrainavas uzturēšana un vides labiekārtojums** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.4.2.-1.** Uzturēt un kopt tradicionālo lauku ainavu un pilsētvidi | | 1. Izstrādāt apzināto, nozīmīgāko novada ainavu uzturēšanas plānus | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Novada Būvvalde, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | | Realizēto projektu skaits, Izstrādāto plānošanas dokumentu skaits  Realizēto pasākumu skaits  Izvietoto vides objektu skaits | | | |
| 2. Izstrādāt pilsētas un ciemu apzaļumošanas un labiekārtošanas projektus | | | | Attīstības un projektu nodaļa, labiekārtošanas iestāde, Novada Būvvalde, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Atbalstīt aktīvās atpūtas teritoriju labiekārtošanu un aprīkošanu | | | | Attīstības un projektu nodaļa, labiekārtošanas iestāde, NVO | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 4. Organizēt konkursus par sakoptāko sētu (saimniecību) laukos un pilsētā | | | | Novada dome, pārvaldes | | | | | | regulāri | | Pašvaldības | | | | | |
| 5.Organizēt regulāras talkas vides sakopšanai | | | | Labiekārtošanas iestāde, pārvaldes, NVO | | | | | | Regulāri katru gadu | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| 6. Sakārtot ūdens objektus pilsētā un lauku ciemos | | | | Labiekārtošanas iestāde, pārvaldes, NVO | | | | | | Regulāri | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 7. Aprīkot publiskās vietas (parkus, skvērus) ar interaktīviem objektiem (skulptūras, instalācijas, strūklakas, projekts „100 gulbji Latvijas simtgadei”) | | | | Labiekārtošanas iestāde, Attīstības un projektu nodaļa, Novada Būvvalde, Mākslas skola, NVO, uzņēmēji | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 8. Siladzirnavu ezera slūžu atjaunošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 9. Atpūtas vietas ierīkošana Siladzirnavu ezera piekrastē | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pārvalde, NVO | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 10. Pašvaldībai piederošās ūdenstilpes apsaimniekošana - Asarupes ūdenskrātuvei aizsprosta - slūžu pārbūve Līgo pagastā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Līgo pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 11. Dzirnavu dīķa sanācija un atpūtas zonas izveide Gulbenē | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 12. Jaungulbenes pagasta iestāžu apzaļumošanas projekta realizācija | | | | Jaungulbenes pagasta pārvalde, | | | | | | 2016. – 2017. | | pašvaldības | | | | | |
| 13. Rankas ciema centra labiekārtošana | | | | Rankas pagasta pārvalde, | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 14. Jaunatnes parka pārbūve un bērnu pilsētiņas izveide | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2014. - 2017. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 15. Spārītes un Emzes parka kā pilsētas rekreatīvās zonas pilnveidošana | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 16. Liedeskalnu osu takas izveidošana Jaungulbenes pagastā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 17.Tūrisma takas izveide Litenes pagastā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 18. Gājēju tilta ierīkošana pār Pededzi uz Latvijas Armijas piemiņas vietu | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2020. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 19. Labiekārtot peldēšanas vietu Rīdūžu karjerā Velēnā Lizuma pagastā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | |
| 20.Litenes centra dīķa tīrīšana, slūžu atjaunošana un atpūtas vietas sakārtošana | | | | Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Pasšvaldības | | | | | |
| 21.Pededzes upes krasta nostiprināšana, nostiprinājuma vaļņa pārveide par labiekārtotu zaļo promenādi | | | | Litenes pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 22.Autostāvlaukuma seguma atjaunošana Beļavā pie Tautas nama | | | | Beļavas pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | Pašvaldības | | | | | |
| 23.Zaļās zonas labiekārtošana, dīķu tīrīšana Ozolkalnā īpašumā „Blomīte” | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde | | | | | | 2016-.2020. | | ES fondi (LEADER), pašvaldības | | | | | |
| 24.Pašvaldības ūdenskrātuves “Centra dīķis” slūžu atjaunošana, ūdenskrātuves tīrīšana, atpūtas vietas ierīkošana Druvienā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde | | | | | | 2016.-2020. | | ES fondi (LEADER), pašvaldības | | | | | |  | | | |
| **U3.4.2.-2.** Veicināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību veidošanos un apmācību | | 1. Organizēt sarunas ar dzīvokļu īpašniekiem par māju apsaimniekošanu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības | | | | | | Apsaimniekošanā nodoto māju skaits  Organizēto pasākumu skaits | | | |
| 2. Nodrošināt dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā dzīvokļu īpašniekiem | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Organizēt seminārus māju pārvaldniekiem par dzīvojamo māju apsaimniekošanu | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības | | | | | |
| 4. Sniegt metodisko palīdzību mājas apsaimniekošanas modeļa izvēlē | | | | Īpašumu pārraudzības nodaļa Pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības | | | | | |
| **U3.4.2.-3.** Sakopt un labiekārtot daudzdzīvokļu māju vidi pilsētā un lauku ciemos | | 1. Izstrādāt ieteikumus par teritorijas labiekārtojumu | | | | Labiekārtošanas iestāde, Novada Būvvalde, pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Labiekārtoto daudzdzīvokļu pagalmu skaits | | | |
| 2.Veicināt ārējā finansējuma piesaisti teritoriju labiekārtošanā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības | | | | | |
| **RV3.4.3. Indivīda un sabiedrības kopumā drošības uzlabošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.4.3.-1.** Uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību sabiedriskās vietās un masu pasākumos | | 1. Sadarboties ar valsts policiju, zemessardzi, apsardzes firmām | | | | Novada izglītības, kultūras un sporta iestādes un institūcijas, pašvaldības policija | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Ieviesto pasākumu skaits | | | |
| 2. Ieviest plašāku novērošanas sistēmu (drošība ielās un sabiedriskās vietās) | | | | Pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | Pašvaldības | | | | | |
| 3. Ierobežot alkoholisko dzērienu lietošanu publiskās vietās | | | | Pašvaldības policija, Valsts policija | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts | | | | | |
| **U3.4.3.-2.** Uzlabot vides fizisko drošību | | 1. Uzlabot publiskās telpas apgaismojumu pilsētā un ciemos | | | | Pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | | Īstenoto aktivitāšu skaits objektos | | | |
| 2. Uzlabot ietvju kvalitāti un uzturēšanu | | | | Pārvaldes | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības | | | | | |
| **U3.4.3.-3.**  Mērķtiecīgi un lietderīgi izmantot cilvēkresursus, kuriem piespriests veikt piespiedu sabiedriski derīgos darbus | | 1. Iesaistīt sodītās personas vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos | | | | Pārvaldes, labiekārtošanas iestāde, Valsts policija | | | | | | Pastāvīgi | | Pašvaldības, valsts | | | | | | Iesaistīto personu skaits | | | |
| **RV3.4.4. Sociālā un etniskā integrācija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **U3.4.4.-1.** Nodrošināt sabiedrisko (publisko) objektu piekļūstamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | | 1. Pielāgot kultūras iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Litenes TN, Rankas KN, Līgo KN, Stāmerienas un Kalnienas tautas namam, Gaujasrēveļu, Rankas, Stradu, Kalnienas bibliotēkā | | | | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | | Īstenoto aktivitāšu skaits, pielāgoto objektu skaits | | | |
| 2. Pielāgot izglītības iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Rankas pamatskolu un PII, Stāķu PII, un pamatskolā, Litenes pamatskolā, Stāmerienas pamatskolā | | | | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | |
| 3. Pielāgot veselības iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Rankas doktorātā, Stāķu FVP, Stāmerienas doktorātā | | | | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | |
| 4. Pielāgot sociālās un pārvaldes iestādes cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem | | | | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes | | | | | | 2016. - 2017. | | | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts | | | | |
| **U3.4.4.-2.** Veicināt sociālās aktivitātes paaugstināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | | 1. Novada sporta pasākumos plānot aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | | | | IKS nodaļa, sporta iestādes | | | | | | Pastāvīgi | | | Pašvaldības | | | | | Notikušo aktivitāšu skaits, iesaistīto personu skaits | | | |
| 2. Iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām sabiedriskajās organizācijās | | | | Pārvaldes, NVO, Novada Sociālais dienests | | | | | | Pastāvīgi | | | Pašvaldības | | | | |
| **U3.4.4.-3.** Veicināt nepilsoņu integrēšanos | | 1. Latviešu valodas apguve konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū | | | | NVA, pārvaldes, izglītības iestādes | | | | | | Regulāri | | | Valsts, ES fondu finansējums | | | | | Nepilsoņu skaits, kuri ieguvuši Latvijas pilsonību | | | |
| 2. Pilsonības ieguve | | | | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, NVO, pašvaldība | | | | | | Pastāvīgi | | | Valsts | | | | |

## Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis